附件2

2006年省农产品质量安全监督检测体系建设项目任务一览表

| 承 担 单 位 | 主 要 任 务 | 补助资金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 农业部农药残留质量监督检测中心（广州） | 深圳、韶关、清远3市蔬菜农药残留和重金属监测，全省荔枝、柑桔农药残留专项监测； | 101 |
|  | 组织检测人员培训、监测项目工作的组织协调、监测结果的汇总、统计、分析与评价等 | 30 |
| 农业部蔬菜质量监督检验测试中心（广州） | 广州、江门、阳江蔬菜3市蔬菜农药残留和重金属监测，全省香蕉、稻米专项监测 | 111 |
|  | 组织全省农产品质量安全监督检测方案和行为规范研究 | 7 |
| 农业部畜禽产品质量监督检测中心（广州） | 深圳、韶关、清远、阳江4市生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 | 48 |
|  | 组织检测人员培训、监测项目工作的组织协调、监测结果的汇总、统计、分析与评价等 | 20 |
| 农业部饲料产品质量监督检验测试中心（广州） | 广州、江门、汕尾、梅州4市猪生瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 | 48 |
|  | 组织全省农产品质量安全监督检测方案和行为规范研究 | 5 |
| 广州市农业标准与检测中心 | 东莞、珠海、河源3市蔬菜农药残留、重金属监测和生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测，全省龙眼农药残留专项监测 | 127 |
|  | 组织省有关质检机构实验室能力考核 | 8 |
| 东莞市农产品质检中心 | 中山、佛山、惠州3市蔬菜农药残留、重金属监测和生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 | 117 |
| 惠州市农产品质检中心 | 揭阳、潮州、汕头3市蔬菜农药残留、重金属监测和生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 | 117 |
| 珠海市农产品质检中心 | 肇庆、云浮2市蔬菜农药残留、重金属监测和生猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 | 78 |
| 江门市农产品质检中心 | 茂名、湛江2市蔬菜农药残留、重金属监测和猪瘦肉精监测和鸡肉磺胺类药物残留监测 | 78 |
|  | 市中心仪器设备配置 | 40 |
| 潮州市农产品检中心 | 汕尾、梅州2市蔬菜农药残留、重金属监测 | 54 |
|  | 市中心仪器设备配置 | 40 |
| 佛山、汕头、韶关、河源、梅州、汕尾、中山、茂名、肇庆、清远、揭阳、云浮、湛江、阳江等14个市质检中心 | 负责本行政区域内的蔬菜或水果、畜禽产品等农产品药物残留定量监测，每月通过省农产品质量安全监测网络报送不少于30个蔬菜样品甲胺磷等13个农药残留定量监测结果，其他农产品监测结果不限。承担省异地监测任务的6个中心也应完成该项报送任务 | 10／市 |
| 湛江、阳江、汕头3个市农产品质检中心 | 市中心仪器设备配置 | 40／市 |

| 承 担 单 位 | 主 要 任 务 | 补助资金（万元） |
| --- | --- | --- |
| 曲江区、始兴县、源城区、梅江区、蕉岭县、江海区、新会区、江城区、吴川市、鼎湖区、英德市、佛冈县、连山县、云城区、云安县15个产地农产品检测站 | 根据省统一指定类型，进行仪器设备配置 | 10／站 共150 |
| 增城市、高明区、金湾区、澄海区、潮南区、潮阳区、乳源县、仁化县、南雄县、紫金县、和平县、梅县、五华县、兴宁县、丰顺县、惠阳区、龙门县、大亚湾区、惠东县、博罗县、惠城区、海丰县、中山坦洲镇、鹤山市、开平市、阳东县、阳西县、阳春市、徐闻县、信宜市、电白县、高州市、化州市、德庆县、四会市、清新县、清城区、阳山县、连南县、湘桥区、饶平县、普宁市、榕城区、揭东县、新兴县45个农产品产地检测站 | 负责本行政区域内的蔬菜或水果等农产品有机磷和氨基甲酸酯类农药残留定性（快速检测），每月通过省农产品质量安全监测网络报送不少于200个蔬菜样品农药残留定量监测结果，其他农产品监测结果不限。原则上2003年以来省扶持建设的县（产地）农产品农产品检测站也应完成该项监测和报送任务 | 3／站（其中清新、德庆各20） 共169 |
| 省农村信息中心 | 省级数据中心技术支持、系统维护、数据汇总、分析与发布等工作 | 40 |
|  | 省级数据中心设备配套更新 | 15 |
|  | 省农产品质量安全监测网络报送系统例行监测等有关内容的完善 | 15 |
|  | 新建15个产地质检站，每个站配套PC服务器、打印机、传真机等产地检测站联网设备，统一由农业厅通过政府采购发各检测站 | 30 |
| 省农业厅 | 农产品质量安全宣传 | 45 |
| 合计 |  | 1756 |

备注：

蔬菜定量监测：每市每年监测3次，每次80个样本，检测项目包括甲胺磷等13个农药残留。项目经费包括：检测人员培训、含差旅、采样、分析、监测结果及总结分析报告等；其中9月份增加检测铅、镉、砷、汞4种重金属残留。各类水果专项监测每年1次，抽样100个，检测农药品种，稻米专项监督含全省早、晚稻2次抽样，每造抽样100个，共200个，检测甲胺磷等8种农药和铅、镉2种重金属残留。详细内容见2007年广东省种植业产品质量安全例行监测方案（见附件3）

生猪瘦肉精监测：每市每年监测3次，每市每次抽检猪肝和生猪尿液样品各25个，检测盐酸克仑特罗(有条件的附带检测莱克多巴胺)。先筛选，后定量检测；鸡肉磺胺类药物残留监测：每市每年监测3次，每市每次抽检样品30个，每个样品检测磺胺嘧啶（SD）、磺胺嘧啶（SMM）、磺胺地索辛SDM、磺胺二甲嘧啶（SM2）、磺胺甲氧嗪（SMP）、磺胺甲恶唑（SMZ）、磺胺喹恶啉（SQ）7种磺胺类药物残留。详细内容见2007年广东省畜禽产品质量安全例行监测方案（见附件4）