广东省农业标准化示范区考核验收办法

为进一步规范农业标准化示范区建设，考核验收农业标准化示范区工作成效，发挥示范工作在促进高产、优质、高效农业发展中的引导作用，根据《广东省农业标准化示范区管理办法》的规定，制定本办法。

一、考核验收的范围

对列入广东省农业厅省级农业标准化示范区建设计划的项目（以下简称“省级农业标准化示范区”），示范工作已按计划如期完成建设工作，方可进行考核验收。

二、考核验收工作的组织

- 广东省农业厅组织对列入计划的省级农业标准化示范区的考核验收工作。

- 成立考核验收工作专家组，具体负责考核验收工作。

- 考核验收工作专家组一般由5-7人组成，由省农业厅分管领导或其委托的业务处室的领导为考核验收小组组长，省财政厅、省质监局和有关省直科研院校、推广部门、管理部门、销售贸易等单位具有中、高级职称的专家等人员组成。并可适当邀请验收当地有关部门的人员参加。

- 示范区领导小组主要成员应参加本次验收工作。

三、考核验收方法和程序

（一）考核验收方法

考核验收采取综合考核、分项评分的办法。考核验收项目及评分标准见附表（广东省农业厅省级农业标准化示范区考核验收项目评分一览表）。

（二）考核验收程序

1．考核验收工作由考核验收工作专家组组长主持。

2．示范区领导小组全面汇报示范区工作组织、建设、工作进展、经费使用、示范效果、辐射带动农户及存在的问题等情况。

3．查阅文字材料。考核验收工作专家组根据附表所罗列的“验收项目”和“考核内容”的规定，查阅反映示范区工作进展的纪要、实施方案、年度计划、工作总结和生产档案等文件和标准文本，有条件的可同时查看录像、照片等声像材料。

4．现场考核。考核验收工作专家组随机抽取若干示范点，着重考核以下项目：

- 种植业类示范区要查看田间生产情况，考核单位面积产量，产品质量等，畜牧业类示范区要查看养殖场示范户的现场生产情况。

- 走访农户。了解农民的标准化意识，对有关生产技术规程、产品质量和产品分等分级的熟悉程度。

- 对有关生产、加工、经营企业进行现场考核。

5．考核验收工作专家组充分协商，按附表要求逐项填写考核验收纪要，提出考核验收结论。

6．考核验收工作专家组向示范区领导小组通报考核验收情况及结论，提出进一步加强标准化工作，促进农业发展的意见和建议。

四、考核验收材料的报送

凡考核验收工作完成之后半月内，由各示范区承担单位向广东省农业厅报送与前述考核验收程序有关的主要材料一套，包括：按要求填写的附表、与附表“主要依据”一栏有关的所有文字材料及考核验收综合报告。

五、考核验收合格条件及奖惩

示范区验收采取百分制考核法，按考核得分将验收结果分为优秀、合格、不合格三个等级。

（一）优秀：考核得分在85分以上（含85分）；

（二）合格：考核得分在60分-85分（含60分）之间；

（三）不合格：考核得分在60分以下。

广东省农业厅对考核验收中取得“优秀”等级的示范区承担单位予以表彰、奖励，对被评定为“不合格”等级的或不能按时完成示范区建设的单位，将予以通报批评，并根据《广东省省级农业标准化示范区管理办法》的规定责令其按批准的延期时间完成整改和建设任务。

六、本办法由广东省农业厅负责解释。

七、本办法自印发之日起施行。

附表：广东省农业厅省级农业标准化示范区考核验收项目评分一览表

附表：      广东省农业厅省级农业标准化示范区

考核验收项目评分一览表

示范区名称：                   建设单位：                    验收日期：

| 验收 项目 | 考核 内容 | 考核内容及评分标准 |  | 考核验收纪要 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核内容 | 评分标准 | 考核项目完成情况 | 考核得分 | 主要依据 |
| 一、组织管理方面（共10分） | 1、组织领导 | （1）县（市、区）政府重视程度； 2分 | 成立政府领导任组长的领导小组；1分 有关部门参加；1分 |  |  |  |
|  |  | （2）成立领导小组办公室、技术工作组等；1分 | 成立示范区建设领导小组办公室、技术工作组等；1分 |  |  |  |
|  | 2、管理工作 | （3）负责技术推广、标准化等工作的机构、人员落实情况等；2分 | 技术推广落实；1分 标准化工作落实；1分 |  |  |  |
|  |  | （4）领导小组工作情况；2分 | 每年至少召开二次工作会议；1分 制定实施方案、安排工作和检查工作落实；1分 |  |  |  |
|  | 3、责任落实 | （5）县、乡、村、户层层签定责任书情况；3分 | 县包乡；1分 乡包村；1分 龙头企业与农户签合同的；1分 |  |  |  |
| 二、保障体系建设方面（共10分） | 4、服务体系 | （6）种植业：种子（苗木）、化肥、农药、地膜等统供率；1分 | 四项统供率，每项达70％各0.1分，80％各0.2分，90％各0.25分 |  |  |  |
|  |  | 或养殖业：种畜（禽、鱼苗）、饲料、防疫等三大体系建设统一组织情况；1分 | 各体系组织程度好；1分 |  |  |  |
|  |  | （7）种植或养殖农产品加工、销售组织化程度；2分 | 适于本地加工已具备能力；1分 已形成了专业销售公司；1分 |  |  |  |
|  | 5、资金投入情况 | (8)当地政府投入资金情况，3分 | 投入资金用于农业标准化建设，资金数量与“任务书”相符；3分 |  |  |  |
|  |  | （9）省财政补助经费使用情况； 2分 | 拨给示范区经费专款专用；2分 |  |  |  |
|  |  | （10）当地主管部门投入资金情况；2分 | 每年有资金投入农业标准化建设；2分 |  |  |  |
| 验收 项目 | 考核内容 | 考核内容及评分标准 |  | 考核验收纪要 |  |  |
|  |  | 考核内容 | 评分标准 | 考核项目完成情况 | 考核得分 | 主要依据 |
| 三、示范工作内容（46分） | 6、农业生产全过程标准体系 | （11）本县（市）自繁（育）种子、苗木或畜禽、鱼苗生产体系标准配套情况；4分 | 对良种质量国家、行业或地方标准熟悉；2分 建立生产全过程标准体系的；2分 |  |  |  |
|  |  | （12）种植或养殖生产过程标准体系健全情况；4分 | 很健全；4分 较健全；3分 |  |  |  |
|  |  | （13）建立生产档案情况；2分 | 很详细；2分 较详细；1分 |  |  |  |
|  |  | （14）农产品收购、加工、销售环节标准配套情况；2分 | 对国家、行业或地方规格、等级标准熟悉；1分 本县市农产品加工企业的标准体系完善；1分 |  |  |  |
|  |  | （15）种植或养殖生产过程标准规范的技术含量；3分 | 成熟技术配套；1分 吸收高新技术；2分 |  |  |  |
|  |  | （16）举办培训班、赠送、印发、销售技术标准资料等情况；6分 | 乡、村、户普遍培训；2分 农户普遍有技术标准资料；1分 农民主动索取、购买技术标准资料；1分 示范区每年至少举办2次以上培训；2分 |  |  |  |
|  | 7、监测体系建设 | (17)围绕示范项目监测机构建立情况；4分 | 本市（县）建立或落实技术机构；2分 示范区有检测站或具备速测手段；1分 技术机构对标准熟悉；1分 |  |  |  |
|  |  | （18）开展农资质量监督检查情况；4分 | 农时关键环节普遍监测；2分 没有发生坑农害农质量事故；2分 |  |  |  |
|  | 8、示范区域及面积 | （19）示范带动情况；7分 | 示范乡带其他乡；1分 示范村带其他村；1分 示范户带其他户；2分 龙头企业带动农户100户得1分，带动200户以上得3分，共3分 |  |  |  |
|  |  | （20）农户对标准的认知程度；3分 | 按标准组织生产的，2分 能按标准要求进行产品分等分级的；1分 |  |  |  |
|  |  | （21）实施标准化管理的区域面积达到本县市同种或同类产品种植或养殖面积的60％以上，7分 | 达到60％的得3分，每增10％的加1分 |  |  |  |
| 四、示范效果评价（34分） | 9、示范区取得的经济、社会和生态效益 | （22）种植业单产增长情况：三年示范区平均单产与前三年非示范区平均单产相比（根据统计资料、现场测定等综合评定）：6分 或养殖业相关经济指标提高情况（三年示范与前三年非示范相比，料肉比、日增重、同期生产量等指标提高情况）：6分 | 增10％（含10％）以内；3分 增10％～15％（含15％）；4分 增15％～20％（含20％）；5分 增20％以上；6分 |  |  |  |
|  |  | （23）示范产品三年平均产量比前三年平均产量增长情况；6分 | 增10％（含10％）以内；3分 增10％～15％（含15％）；4分 增15％～20％（含20％）；5分 增20％以上；6分 |  |  |  |
|  |  | （24）示范区农户收入增加情况；6分 | 人均年增收100元以内（含100元）；3分 人均年增收每超过50元加1分，最高6分 |  |  |  |
|  |  | （25）示范农产品市场知名度及组织化加工、销售能力；9分（国家征购粮、烤烟除外） | 本省范围知名；2分 获得国家名牌产品称号或国家免检产品称号；2分 获得广东省名称产品；1分 产品有注册商标得；1分 组织化加工、销售量占总产量40％以上；2分，60％以上；3分 |  |  |  |
|  |  | （26）本示范项目对本市（县）其他优势农业产业的带动效果；7分 | 至少另有一个产业已按本考核项目启动工作；3分 启动效果较好；4分 |  |  |  |