附件5：

2008年广东省荔枝龙眼质量安全

专项检测方案

按照全省农产品质量安全专项检测行动的总体部署，我厅将在2008年对全省荔枝龙眼主产区的生产基地开展质量安全专项检测。为做好本次检测工作，特制定本方案。

- 监测时间

根据各地荔枝、龙眼成熟期情况，于6月、7月分批开展监测。每次抽样开始时间不得早于结果报送前20天。

- 监测范围

全省荔枝、龙眼主产县(市、区)，抽检有代表性的品种：

荔枝：高州市、电白县、化州市、廉江市、阳江市、从化市、增城市、东莞市、深圳市、惠州市。

龙眼：电白县、高州市、化州市、从化市、增城市、东莞市。

- 抽样地点

各监测城市(市、区)的荔枝、龙眼生产基地。

- 承担单位、监测数量及结果报送时间

（一）荔枝抽检

江门市农产品质量监督检验测试中心承担高州市、电白县、化州市、廉江市、阳江市的抽样和检测任务。根据各生产基地种植面积和产量确定其抽样数量，共抽样50个，但每个县(市、区)不少于8个，6月23日前报送检测结果和总结报告；

东莞市农业检验监测所承担从化市、增城市、东莞市、深圳市、惠州市的抽样和检测任务，共抽样50个，可根据各地种植面积和产量确定其抽样数量，但每个县(市、区)不能少于8个，7月7日前报送检验结果和总结报告。

（二）龙眼抽检

农业部蔬菜水果质量监督检验测试中心（广州）承担电白县、高州市、化州市、从化市、增城市、东莞市的龙眼抽样和检测任务，共抽样100个，可根据各地种植面积和产量确定其抽样数量，但每个县(市、区)不能少于10个，8月11日前报送检测结果和总结报告。

- 监测项目和检测依据

检测项目为敌敌畏、甲胺磷、乐果、氧乐果、磷胺、久效磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、杀螟硫磷、甲基异柳磷、治螟磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、百菌清等25种农药残留量。

抽样参照NY/T 762-2004执行。

检测依据NY/T 761执行。

- 判定依据和原则

根据我国农药残留限量标准GB 2763-2005和食品中污染物限量标准GB 2762-2005进行判定，所监测项目全部合格者，判定为“该产品所检项目合格”；有一项指标不合格者，即判为“该产品不合格”。

- 结果报送

承担抽检任务的单位，按规定时间将监测结果及总结分析报告用纸质文件一份报送农业厅市场经济与信息处，同时一式二份（附电子文档）抄送农业部农药残留质量监督检验测试中心（广州）。

农业部农药残留质量监督检验测试中心（广州）汇总结果并报送广东省农产品质量监督检测专业技术委员会。委员会必要时聘请专家对监测结果进行综合对比分析，形成最终报告报农业厅市场与经济信息处。由市场与经济信息处审核后统一报送厅领导审定。

八．报告规范

报告应包括以下内容：

1.监测结果总体概况。

2.监测基本情况，包括监测品种、样品数量、检测项目、生产地名称等。

3.当地该产品生产和质量安全管理总体情况（抽样时应调查当地的有关生产、用药、面积等情况）。

4.监测结果分析

（1）不同种类农药残留量监测结果比较分析

（2）不同县(市、区)农药残留量监测结果比较分析

（3）与去年的监测结果比较分析

5.存在问题及原因分析

6.对策措施建议

九．注意事项

（一）监测工作应当采用统一抽样方法和检测方法，确保其科学性、代表性和真实性。

（二）未经省农业厅同意，任何单位和个人不得对外公开监测结果。任何单位和个人不得引用和公布监测结果。

（三）按本方案规定做好抽检工作，按时按规定报送监测报告。

（四）监测有关技术问题请与农业部农药残留监督检验测试中心（广州）联系。联系人：何强，联系电话：020-37288766。

- 项目经费预算

下达各项目承担单位经费包括：检测人员培训、差旅、采样、分析、监测结果及总结分析报告等所有费用。

附表：1.监测结果汇总表

2.不同种类农药残留量情况

3.不同县(市、区)农药残留量情况

4.禁用农药检出情况

附表1：监测结果汇总表

| 序号 | 品种 名称 | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：不同种类农药残留量情况

| 序号 | 农药品种 | 检出次数 | 起标次数 | 不合格率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表3：不同县(市、区)农药残留量情况

| 序号 | 农药品种 | 检出次数 | 起标次数 | 不合格率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 农药名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出次数 |  |  |  |  |  |

附表4：禁用农药检出情况