## Sheet1
附件2:
专 家 意 见 表（2009年基本农田整治项目）
市 别 | 组织实施单位 | 项目名称 | 专 家 意 见
广州市 | 广州市农业局 | 南沙区珠江联合公司基本农田整治 | 投资估算表计算有误、效益评价不明确，组织实施和运行管护措施过于笼统，需进一步修改完善。
珠海市 | 斗门区农业局 | 斗门区白蕉镇东湖村基本农田整治 | 缺新建石砌排灌渠道和机耕路的断面设计图，需补充；进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
汕头市 | 澄海区农业局 | 澄海区溪南镇基本农田整治 | 同意推荐。
汕头市 | 濠江区农业局 | 濠江区玉新街道农田整治 | 缺新建石砌排灌渠道和机耕路的断面设计图，需补充；进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
汕头市 | 龙湖区农业局 | 龙湖区新溪镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；投资估算表中漏填其他项资金约5万元，应更正；补充项目实施后的管护措施。
汕头市 | 南澳县农业局 | 南澳县青澳庙前片农田整治 | 同意推荐。
汕头市 | 潮阳区农业局 | 潮阳区关埠镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；投资估算表中项目与工程量汇总表中项目不一致，应更正；根据机耕路图纸要求，不需要砌石和批荡，应更正；补充项目实施后的管护措施。
佛山市 | 高明区农业局 | 高明区荷城基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；工程量预算表中数据与可行性报告不符，应更正；缺堤围、机耕路和排灌渠道的设计图纸，应补充；补充项目实施后的管护措施。
佛山市 | 三水区农业局 | 三水区迳口华侨经济区基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；缺工程量表、投资估算表及排灌渠长度，应补充；机耕路的石渣石粉厚度前后不一致，应更正；补充项目实施后的管护措施。
韶关市 | 曲江区农业局 | 曲江区小坑镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
韶关市 | 翁源县农业局 | 翁源县新江镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
韶关市 | 武江区农业局 | 武江区龙归镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
韶关市 | 乐昌市农业局 | 乐昌市秀水镇大罗岭基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
韶关市 | 南雄市农业局 | 南雄市水口镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；应在规划图比赛标出机耕板桥等设施的位置；补充项目实施后的管护措施。
韶关市 | 始兴县农业局 | 始兴县顿岗镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；应在规划图比赛标出机耕板桥、过水桥涵等设施的位置；补充项目实施后的管护措施。
韶关市 | 乳源县农业局 | 乳源县一六镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；应在规划图比赛标出过水桥涵等设施的位置；补充项目实施后的管护措施；调整人工费。
韶关市 | 新丰县农业局 | 新丰县沙田镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；明确工程量表中的“其他”的具体内容。
韶关市 | 乐昌市农业局 | 乐昌市秀水镇芳塘垌基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
韶关市 | 乐昌市农业局 | 乐昌市梅花镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
河源市 | 东源县农业局 | 东源县顺天镇基本农田整治 | 渠网布置不够规整，需进一步细化；主灌渠断面偏小，建议扩大；补充说明机耕路建设内容，调低前期费用。
河源市 | 东源县农业局 | 东源县义合镇基本农田整治 | 规划布置图不完整，需补充机耕路布置；主灌渠断面偏小，建议扩大；补充说明机耕路建设内容，调低前期费用。
河源市 | 东源县农业局 | 东源县灯塔镇基本农田整治 | 规划布置图不完整，渠网稀疏，机耕路布置表述不清，应补充细化；主灌渠断面偏小，建议扩大；补充机耕路断面标准图，调低前期费用。
河源市 | 东源县农业局 | 东源县双江镇基本农田整治 | 规划布置不规整，渠网稀疏，缺机耕路，应补充细化；主灌渠断面偏小，建议扩大；补充机耕建设内容，调低前期费用。
河源市 | 龙川县农业局 | 龙川县佗城镇基本农田整治 | 进一步细化规划布置图及机耕路布置；主灌渠断面偏小，建议扩大；支渠长度偏短，建议增加布置；补充机耕路断面标准图，调低前期费用。
河源市 | 龙川县农业局 | 龙川县紫市镇基本农田整治 | 进一步细化规划布置图；主灌渠断面偏小，建议扩大；支渠偏小；补充机耕路建设内容，调低前期费用、监理费、项目管理费、竣工验收费。
河源市 | 龙川县农业局 | 龙川县登云镇基本农田整治 | 主灌渠断面偏小，建议扩大；补充说明机耕路建设内容，调低其它费用。
河源市 | 龙川县农业局 | 龙川县田心镇基本农田整治 | 主灌渠断面偏小，建议扩大并增加排渠条数；机耕路建设内容偏简单，建议完善并增加田间部分便道；调低其它费用。
河源市 | 和平县农业局 | 和平县公白镇基本农田整治 | 进一步细化渠网及机耕路布置；断面为0.7×0.6m灌渠偏短，建议调整布置；补充机耕路内容，调低其它费用。
河源市 | 紫金县农业局 | 紫金县古竹镇基本农田整治 | 规划布置图不够规整，建议进一步细化；主排渠断面偏小，建议扩大；机耕路描述不清，建议进行细化并核实长度；调低其它费用。
河源市 | 紫金县农业局 | 紫金县中坝镇基本农田整治 | 规划布置图不够规整，建议进一步细化；主排渠断面偏小、偏短，建议扩大；机耕路布置不够详细，建议进行细化；调低其它费用。
河源市 | 连平县农业局 | 连平县隆街镇基本农田整治 | 规划布置图不够规整，建议进一步细化；主干渠偏短，建议加长；机耕路欠表述，建议进行细化布置并说明；调低其他费用。
河源市 | 和平县农业局 | 和平县东水镇基本农田整治 | 项目渠道设计单位投资偏高，估算缺估算过程表格与材料价格等，建议进一步完善。
梅州市 | 梅县农业局 | 梅县南口镇董田村基本农田整治 | 同意推荐。
梅州市 | 梅县农业局 | 梅县石坑镇基本农田整治 | 同意推荐。
梅州市 | 梅县农业局 | 梅县南口镇葵岗村基本农田整治 | 同意推荐。
梅州市 | 兴宁市农业局 | 兴宁市兴田街道基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，设计图中的渠道应与水源、排水渠道相通，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；工程监理费控制在1.5%以内。
梅州市 | 平远县农业局 | 平远县八尺镇基本农田整治 | 进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；进一步核实土方量的计算。
梅州市 | 平远县农业局 | 平远县中行镇基本农田整治 | 进一步完善项目区的规划设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；更正部分有误的工程断面图尺寸，做好投资估算表。
梅州市 | 平远县农业局 | 平远县差干镇基本农田整治 | 进一步完善项目区的规划设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；补充相关的工程断面图，更正部分有误的工程断面图尺寸，做好投资估算表。
梅州市 | 蕉岭县农业局 | 蕉岭县广福镇基本农田整治 | 明确项目区范围，进一步完善渠道设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；明确涵洞的位置并增加涵洞的设计断面图；项目管理费使用应符合有关规定。
梅州市 | 蕉岭县农业局 | 蕉岭县新铺镇基本农田整治 | 进一步完善项目区的规划设计，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；规范工程监理费、项目管理费的使用；地力建设需控制在项目总投资的10%内。
梅州市 | 大埔县农业局 | 大埔县茶阳镇基本农田整治 | 明确项目区范围，补充项目实施后的管护措施。
梅州市 | 大埔县农业局 | 大埔县桃源镇基本农田整治 | 明确项目区范围，补充项目实施后的管护措施；规划图上排水渠与机耕路的位置与断面图不一致，需更正。
梅州市 | 丰顺县农业局 | 丰顺县留隍镇基本农田整治 | 规划设计未达到设计深度要求，要进一步完善，设计图中的渠道应与水源、排水渠相通，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；断面示意图与申报书内容不一致，应修改。
梅州市 | 丰顺县农业局 | 丰顺县埔寨镇基本农田整治 | 规划设计未达到设计深度要求，要进一步完善，设计图中的渠道应与水源、排水渠相通，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；断面示意图与申报书内容不一致，应修改。
梅州市 | 丰顺县农业局 | 丰顺县汤西镇基本农田整治 | 规划设计未达到设计深度要求，要进一步完善，设计图中的渠道应与水源、排水渠相通，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施；断面示意图与申报书内容不一致，应修改。
梅州市 | 五华县农业局 | 五华县郭田镇基本农田整治 | 同意推荐。
惠州市 | 惠阳区农业局 | 惠阳区良井镇基本农田整治 | 规划设计未达到设计深度要求，要进一步完善，以确保达到“旱能灌、涝能排”；要明确项目区范围，补充项目实施后的管护措施。
惠州市 | 惠东县农业局 | 惠东县稔山镇基本农田整治 | 要对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；监理费需控制在不超过工程施工费的1.5%；补充项目实施后的管护措施。
惠州市 | 惠东县农业局 | 惠东县铁涌镇基本农田整治 | 在规划图中明确项目区范围，增加地力建设内容，补充项目实施后的管护措施。
惠州市 | 博罗县农业局 | 博罗县杨侨镇基本农田整治 | 要对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；明确项目实施工作机构，需规范管理费的使用，注意灌渠、排渠的水面标高；补充项目实施后的管护措施。
惠州市 | 龙门县农业局 | 龙门县龙城街道基本农田整治 | 在规划图中明确项目区范围，同时要对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；剖面图各渠道均为U形渠道，与建设内容不一致，应修改。
汕尾市 | 汕尾市农业局 | 汕尾陆丰市河东镇基本农田整治 | 在规划图中明确项目区范围，同时要对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；项目管理费用应按省级专项资金使用范围要求进行估算。
汕尾市 | 陆丰市农业局 | 陆丰市八万镇基本农田整治 | 对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；项目管理费用应按省级专项资金使用范围要求进行估算。
汕尾市 | 海丰县农业局 | 海丰县联安镇基本农田整治 | 要对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；要明确项目实施小组的组成，明确项目区渠道系统的布置能否满足整个项目区的要求。
汕尾市 | 海丰县农业局 | 海丰县梅陇镇基本农田整治 | 在规划图中明确项目区范围，要使用地形图进行规划图设计，同时要对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；防洪堤建设不符合项目的建设范围，应修正；明确项目区渠道系统的布置能否满足整个项目区的要求及项目实施后的经济效益指标。
汕尾市 | 陆河县农业局 | 陆河县东坑镇基本农田整治 | 要对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；规划图中应表明新建工程与原有工程，严格按省级资金使用范围编制项目估算表。
汕尾市 | 汕尾市城区农业局 | 汕尾市城区捷胜镇基本农田整治 | 在规划图中明确项目区范围，同时要对项目进行进一步的设计计算，特别是对工程断面图要作认真的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；严格按省级专项资金使用范围编制项目估算表；应对经济效益作较详细的分析。
东莞市 | 东莞市农业局 | 东莞市万江区基本农田整治 | 同意推荐。
中山市 | 中山市农业局 | 中山市大涌镇基本农田整治 | 主排渠平均断面偏大，农路单价偏高，建议优化；补列竣工验收费和项目管理费。
江门市 | 台山市农业局 | 台山市海宴基本农田整治 | 同意推荐。
江门市 | 开平市农业局 | 开平市塘口镇基本农田整治 | 投资估算表与可研报告说明不符，需进一步核实。
江门市 | 开平市农业局 | 开平市月山镇基本农田整治 | 主排渠断面偏小，建议优化；补列竣工验收费。
江门市 | 恩平市农业局 | 恩平市圣堂镇基本农田整治 | 主排渠偏短，断面偏小，建议优化；机耕路建设维修表述不详，需进一步优化；应调减前期费用、监理费、竣工验收费、项目管理费。
江门市 | 恩平市农业局 | 恩平市良西镇基本农田整治 | 渠网布置不够规整，主排渠断面偏小，建议优化；应调减前期费用、监理费、竣工验收费、项目管理费，取消工程预备费。
江门市 | 新会区农业局 | 新会区罗坑镇基本农田整治 | 主排渠偏短，断面偏小，建议优化；机耕路建设规模偏大，需进一步优化；应调减监理费、竣工验收费、项目管理费，补列前期费用。
阳江市 | 阳江市农业局 | 阳东县雅韶镇基本农田整治 | 项目规划工程布局受益面积与项目范围不一致，需进一步核实；渠道工程断面与道路工程断面设计规格投资偏高，底板厚度及道路路面总厚度偏大，渠道盖板厚度偏小，建议进一步优化。
阳江市 | 阳江市农业局 | 江城区双捷镇基本农田整治 | 项目规划工程布局受益面积与项目范围不一致，需进一步核实；渠道工程断面与道路工程断面设计规格投资偏高，底板厚度及道路路面总厚度偏大，渠道盖板厚度偏小，建议进一步优化；项目估算缺估算过程表格与材料价格等，应补充。
阳江市 | 阳江市农业局 | 阳东县合山镇基本农田整治 | 项目渠道B２水源不明确，需进一步明确；项目估算缺估算过程表格与材料价格等，应补充。
湛江市 | 徐闻县农业局 | 徐闻县迈陈镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 徐闻县农业局 | 徐闻县城北乡基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 徐闻县农业局 | 徐闻县龙塘镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 雷州市农业局 | 雷州市沈塘镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 雷州市农业局 | 雷州市松竹镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 雷州市农业局 | 雷州市白沙镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 遂溪县农业局 | 遂溪县江洪镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；田间排灌渠道施工费比例过大，劳动工日高达95.16元/工日，偏高，应修改。
湛江市 | 遂溪县农业局 | 遂溪县杨柑镇基本农田整治 | 同意推荐。
湛江市 | 廉江市农业局 | 廉江市新民镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 廉江市农业局 | 廉江市安埔镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 廉江市农业局 | 廉江市良垌镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 廉江市农业局 | 廉江市河唇镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 吴川市农业局 | 吴川市黄坡镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”。
湛江市 | 坡头区农业局 | 坡头区乾塘镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
湛江市 | 麻章区农业局 | 麻章区湖光镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
湛江市 | 东海岛农业局 | 东海岛民安镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；投资估算表与投资汇总表不一致，应核实；补充项目实施后的管护措施。
湛江市 | 雷州市农业局 | 雷州市附城镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；补充项目实施后的管护措施。
茂名市 | 高州市农业局 | 高州市南塘镇基本农田整治 | 缺总投资估算表和地力投资依据，建议补充。
茂名市 | 高州市农业局 | 高州市谢鸡镇基本农田整治 | 缺总投资估算表，建议补充。
茂名市 | 化州市农业局 | 化州市鉴江开发区基本农田整治 | 缺总投资估算表，建议补充。
茂名市 | 信宜市农业局 | 信宜市水口镇基本农田整治 | 同意推荐。
茂名市 | 信宜市农业局 | 信宜市北界镇基本农田整治 | 同意推荐。
茂名市 | 茂港区农业局 | 茂港区羊角镇基本农田整治 | 项目规划图比例尺有误，规划图件不够规范，项目估算缺估算过程表格与材料价格等，建议补充完善。
茂名市 | 电白县农业局 | 电白县马踏镇基本农田整治 | 规划图件不够规范，项目估算缺估算过程表格与材料价格等，地力建设依据不足，渠道和道路单位投资偏高，建议补充完善。
茂名市 | 茂南区农业局 | 茂南区公馆镇基本农田整治 | 项目规划图比例尺有误，规划图件不够规范，项目估算缺估算过程表格与材料价格等，项目平整土地和地力建设工程缺乏依据，项目设计渠道现浇水泥底板厚度5厘米偏小，建议补充完善。
肇庆市 | 怀集县农业局 | 怀集县怀城镇基本农田整治 | 部分工程劳工费高达186.98元，明显偏高；灌渠、支渠的渠壁设计为砖砌体厚度150mm，不具操作性，建议核实修正。
肇庆市 | 四会市农业局 | 四会市黄田镇基本农田整治 | 完善便桥、涵闸的施工图。
肇庆市 | 封开县农业局 | 封开县渔涝镇基本农田整治 | 同意推荐。
肇庆市 | 鼎湖区农业局 | 鼎湖区沙浦镇基本农田整治 | 项目的投资估算用的是《广东省水利水电建筑工程预算定额》1998年的版本，建议改为2006年的版本；人工费高达80元/日，建议进一步核实。
肇庆市 | 德庆县农业局 | 德庆县九市镇基本农田整治 | 进一步核实工程量的计算。
肇庆市 | 高要市农业局 | 高要市大湾镇基本农田整治 | 建议对项目进行进一步的设计计算，以确保达到“旱能灌、涝能排”；规划图表示不够清楚，渠道底用厚度为120mm的C20混凝土，是否必要需作说明。
肇庆市 | 德庆县农业局 | 德庆县悦城镇基本农田整治 | 同意推荐。
清远市 | 清城区农业局 | 清城区洲心街道基本农田整治 | 规划渠道布局不均匀，规划斗灌渠３水源不明确，规划渠沟缺标注水流方向，工程断面图灌渠渠壁缺批荡设计厚度，压顶加钢筋设计规格偏高，建议完善。
清远市 | 清新县科技和农业局 | 清新县龙颈镇基本农田整治 | 规划灌渠渠底混凝土设计不够合理，两侧厚度偏大，规划道路缺工程断面设计图，渠沟缺标注水流方向，缺估算过程表格与材料价格等，建议补充完善。
清远市 | 清新县科技和农业局 | 清新县禾云镇基本农田整治 | 规划渠道出露地面部分偏小，支渠配置拉杆缺乏必要依据，渠沟缺标注水流方向，缺估算过程表格与材料价格等，建议补充完善。
清远市 | 英德市农业局 | 英德市桥头镇蕉坑村基本农田整治 | 规划干渠出露地面部分偏小，干渠１和支渠断面应增加配筋图，渠道长度不明确，建议补充完善。
清远市 | 英德市农业局 | 英德市桥头镇板甫村上片基本农田整治 | 规划干渠出露地面部分偏小，支渠断面应增加配筋图，渠道长度不明确，应补充设置必要的涵洞工程，建议补充完善。
清远市 | 佛冈县科技和农业局 | 佛冈县石角镇基本农田整治 | 同意推荐。
清远市 | 连山县农业局 | 连山县小三江镇基本农田整治 | 同意推荐。
清远市 | 连南县农业局 | 连南县寨岗镇基本农田整治 | 同意推荐。
清远市 | 连州市农业局 | 连州市大路边镇基本农田整治 | 项目规划图指北针方向有误，工程断面图设计不够规范，部分数据单位不一致、缺图签签名公章，缺涵闸渡槽工程图，项目估算缺估算过程表格与材料价格等，地力建设缺乏必要依据，建议补充完善。
清远市 | 连州市农业局 | 连州市丰阳镇基本农田整治 | 项目规划图、工程断面图设计不够规范，缺图签签名公章，项目工程设计存在不合理：泥结石路面厚度偏小、护土项目估算缺估算过程表格与材料价格等，地力建设缺乏必要依据，建议补充完善。
清远市 | 阳山县科技和农业局 | 阳山县黎埠镇基本农田整治 | 项目工程布局与设计不够完善，渠道断面设计偏小、渠墙高度偏低、侧墙砼标号C10规格偏低、支渠2建议取消，规划图缺图签签名公章，地力建设缺乏必要依据，建议补充完善。
清远市 | 阳山县科技和农业局 | 阳山县江英镇基本农田整治 | 项目工程布局与设计不够完善，渠道断面设计偏小、渠墙高度偏低、侧墙砼标号C10规格偏低，建议干渠1尽量北移至较高处，以增加灌溉面积，规划图缺图签签名公章，地力建设缺乏必要依据，建议补充完善。
潮州市 | 湘桥区农业局 | 湘桥区意溪镇基本农田整治 | 项目规划设计建议按“田成方”考虑渠道的布局，规划图件底图应采用地形图；项目估算缺估算过程表格与材料价格等，建议补充完善。
潮州市 | 潮安县农业局 | 潮安县沙溪镇基本农田整治 | 同意推荐。
潮州市 | 饶平县农业局 | 饶平县大埕镇基本农田整治 | 规划设计支渠和斗渠侧墙为浆砌石不合理，厚度偏大，投资偏大；农渠设计截面偏小；建议将底板由浆砌石改为现浇水泥底板，规划图件底图应采用地形图；项目估算缺估算过程表格与材料价格等，建议补充完善。
揭阳市 | 惠来县农业局 | 惠来县隆江镇象湖村基本农田整治 | 机耕支道泥结碎石厚度10厘米偏小，项目规划图、工程图缺图签、签名公章，建议补充完善。
揭阳市 | 惠来县农业局 | 惠来县惠城镇基本农田整治 | 项目规划图、工程图缺图签、签名公章，建议补充完善。
揭阳市 | 惠来县农业局 | 惠来县隆江镇孔美村基本农田整治 | 补充说明建设排洪渠的重要作用与设计依据；项目规划图、工程图缺图签、签名公章，建议补充完善。
揭阳市 | 揭西县农业局 | 揭西县五云镇基本农田整治 | 规划图未标明水流方向；１号渠和２号渠缺乏水源；渠道工程设计采用砖底不合适，建议采用水泥现浇方式；侧墙是否批荡标注不明；项目估算缺估算过程表格与材料价格等；建议补充完善。
揭阳市 | 普宁市农业局 | 普宁市南溪镇钟堂村基本农田整治 | 规划图未标明水流方向；工程图缺图签签名盖章等；渠道工程设计采用砖底不合适，建议采用水泥现浇方式；宽度２米的主排渠渠底建议素土夯实不硬底化；项目估算缺估算过程表格与材料价格等；建议补充完善。
揭阳市 | 揭东县农业局 | 揭东县霖磐镇基本农田整治 | 渠道布局不够均匀，规划图未标明水流方向、项目估算缺估算过程表格与材料价格等，工程图缺图签签名盖章等；建议补充完善。
揭阳市 | 揭西县农业局 | 揭西县钱坑镇基本农田整治 | 项目规划建设范围不清、渠道未标明水流方向、项目估算缺估算过程表格与材料价格等，建议补充完善；渠道采用砖砌硬底化不合理，建议改为现浇水泥方式。
揭阳市 | 普宁市农业局 | 普宁市洪阳镇基本农田整治 | 项目规划建设范围不清、渠道未标明编号及水流方向、项目估算缺估算过程表格与材料价格等，设计图缺图名图签等，建议补充完善；渠道采用砖砌硬底化不合理，建议改为现浇水泥方式。
揭阳市 | 普宁市农业局 | 普宁市南溪镇平薛村基本农田整治项目 | 项目估算缺估算过程表格与材料价格等，设计图缺图签等，建议补充完善；渠道采用砖砌硬底化不合理，建议改为现浇水泥方式。
揭阳市 | 普宁市农业局 | 普宁市南溪镇蓝兜村基本农田整治项目 | 项目估算缺估算过程表格与材料价格等，设计图缺图签等，建议补充完善；渠道侧墙采用混凝土浇筑，厚度不合理，建议侧墙改为浆砌石，渠底增加现浇水泥底板。
揭阳市 | 揭东县农业局 | 揭东县云路镇基本农田整治 | 项目估算缺估算过程表格与材料价格等，规划图及工程设计图缺图签等，建议补充完善。
云浮市 | 云城区农业局 | 云城区都杨镇基本农田整治 | 项目规划图工程布局数量与报告不衔接，数量不清晰；道路工程断面设计规格投资偏高；建议优化完善。
云浮市 | 罗定市农业局 | 罗定市泗纶镇青桐村基本农田整治 | 项目道路工程断面设计规格投资偏高；采用材料价格缺乏依据，价格偏高；工程单位造价偏高；建议进一步核实完善。
云浮市 | 罗定市农业局 | 罗定市泗纶镇双德村基本农田整治 | 项目土地平整工程投资缺乏依据；采用材料价格缺乏依据，价格偏高；工程单位造价偏高；建议进一步核实完善。
云浮市 | 新兴县农业局 | 新兴县新城镇基本农田整治 | 项目引渠设计单位投资偏高、道路工程投资偏高；项目估算缺估算过程表格与材料价格等；规划图未标注水流方向；建议进一步补充完善。
云浮市 | 郁南县农业局 | 郁南县南江口镇基本农田整治 | 项目引渠设计单位投资偏高；项目估算缺估算过程表格与材料价格等；建议进一步补充完善。
云浮市 | 云安县农业局 | 云安县前锋镇基本农田整治 | 同意推荐。