粤农函〔2011〕686号

关于做好2009年度优质稻产业工程

项目总结验收工作的通知

韶关、梅州、惠州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、揭阳、云浮市农业局：

为做好2009年度优质稻产业工程项目总结验收和项目绩效评价工作，根据《广东省优质稻产业工程建设管理规定》要求，我厅定于近期对2009年度优质稻产业工程建设项目进行验收，现将有关事项通知如下：

一、验收程序和方法

（一）验收程序。优质稻产业工程项目验收实行自下而上，分级负责。各项目县（市）农业局要在做好全面总结的基础上，会同财政、审计等有关部门组成验收组，对建设项目逐一进行全面自查初验。初验合格并具备竣工验收条件后，向市级农业局提出申请验收。地级市农业局收到县级验收申请后，会同有关部门对项目县进行验收，并将验收报告报我厅种植业管理处。省将对项目县进行抽查。

对不符合竣工验收要求的建设项目不予验收，由验收组织单位提出整改要求，限期整改后，再行复验。

（二）验收方法。采取项目实地验收与审查文件、资料、账本和凭证等相结合的办法，对各建设项目进行逐一验收。

二、验收内容

项目验收的主要内容：资金到位和使用情况；建设计划执行和总体完成情况；建设项目投入使用和效益情况；项目建设工程质量和评价；项目管理和规章制度执行情况；项目建设工程运行与固定资产移交手续办理情况；项目建设存在的问题与改进措施；项目档案资料归档情况。重点审查是否执行项目建设计划，是否符合基建程序，是否把好计划审批、工程设计和施工质量、竣工验收关，是否执行财务管理制度和项目资金审计，项目建设是否达到计划要求等。

三、验收时间

项目县应在8月20日前完成建设项目的总结和初验工作，并向地级市提出验收申请。地级市应抓紧组织对项目县进行验收，撰写验收报告连同项目建设的有关材料和附表，于8月30日前报我厅种植业管理处。

四、验收文件材料

项目县要提供从项目提出到工程竣工验收各环节的文件资料，包括：1.项目县申请验收报告；2.项目建设工作总结，包括项目建设计划完成情况、建设成效、做法与经验、存在问题与改进措施、项目建设的总体评价以及继续做好项目建设的意见和建议等；3.省批复的基地建设计划任务书、项目有关审批文件和投资计划文件；4.项目资金到位、使用及管理情况的报告；5.项目县制定的有关管理规定；6.项目建设资金审计报告；7.固定资产登记和移交报告；8.重大项目的建设合同和竣工验收决算报告；9.基建财务档案（含账册、凭证、报表等）；10.重点建设项目照片或数码照片。

地级市的验收报告除包含上述材料外，还须对项目建设作出总体评价。报省的文字材料和报表需一式2份。

各项目县要把优质稻产业工程建设工作总结、项目建设资金审计报告和附表，于8月20日前报送我厅种植业管理处，

附件：1．优质稻产业工程建设生产情况统计表

2．优质稻产业工程建设资金使用情况表

3．优质稻产业工程建设情况统计表

4．优质稻产业工程建设固定资产登记表

5．优质稻产业工程项目购置设备仪器一览表

二〇一一年七月十八日

附件1：

优质稻产业工程项目县生产情况统计表

项目县：

| 项目 | 一、基本情况 |  | 二、生产情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人口 |  | 1、粮食生产 |  |  | 2、水稻生产 |  |  | 3、优质稻生产 |  |  |
|  | 总人口 | 农业人口 | 面积 | 亩产 | 总产量 | 面积 | 亩产 | 总产量 | 面积 | 亩产 | 总产量 |
|  | (万人) | (万人) | (万亩) | (公斤) | (万吨) | (万亩) | (公斤) | (万吨) | (万亩) | (公斤) | (万吨) |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与建设前一年对比（+、-） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %（+、-） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 三、商品粮 |  | 四、经济情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总量 | 粮食 商品率 | 农业总产值 | 种植业产值 | 农民人均纯收入 | 农业人口人均占有粮食 |  |  |  |  |  |
|  | （万吨） | （%） | （亿元） | （亿元） | （元） | （公斤） |  |  |  |  |  |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与建设前一年对比（+、-） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %（+、-） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：优质稻产业工程建设前一年为2008年

附件2：

优质稻产业工程建设资金使用情况表

项目县：                                             单位：万元

| 项 目 |  |  | 计划投资 | 实际投资 | 实际支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 情况 | 投资总额 |  |  |  |  |
|  | 其中 | 1.省投资 |  |  |  |
|  |  | 2.市投资 |  |  |  |
|  |  | 3.县投资 |  |  |  |
|  |  | 4.建设单位自筹资金 |  |  |  |
| 建设 项目 完成 情况 | 1.优质稻良种繁育基地和配套设施 |  |  |  |  |
|  | 2.优质稻良种引进和示范推广 |  |  |  |  |
|  | 3.优质稻高产示范基地建设 |  |  |  |  |
|  | 4.优质品牌开发和加工配套设施 |  |  |  |  |
| 其它 | 建设单位群众义务投工投劳（万个） |  |  |  |  |
|  | 建设单位无偿提供建设用地（平方米） |  |  |  |  |

备注：自筹资金为实际投入的现金数，不包括劳务投入。

附件3：

优质稻产业工程项目建设情况统计表

项目县：

| 一、优质稻良种繁育基地和配套设施、设备 |  |  |  |  | 二、优质稻良种引进和示范情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立优质稻良种繁育基地 | 2010年 生产种子 | 配套完善 种子仓库 | 建种子 晒场 | 购种子化验、检测仪器设备 | 引进 优质 稻品种 | 其中引进主要品种2010年示范面积合计 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品种名称一： | 品种名称二： | 品种名称三： | 品种名称四： | 品种名称五： |
| （亩） | （吨） | （㎡） | （㎡） | （台、套） | （个） | （亩） | （亩） | （亩） | （亩） | （亩） | （亩） |
| 三、优质稻高产示范基地建设情况 |  |  |  |  | 四、优质品牌大米开发和加工配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 建设示范基地面积 | 建三面光硬底化 渠道 | 推广高产强化栽培技术面积 | 平均 亩产量 | 每亩增产 | 开发优质稻米品牌名称 |  | 配套完善大米加工厂 |  |  |  |  |
| （亩） | （米） | （亩） | （公斤） | （公斤） |  |  | 间 | 厂房面积（平方米） |  | 年加工能力（吨） |  |

附件4：

优质稻产业工程建设固定资产登记表

项目县：单位：万元、平方米、台件

| 固定资产名称 | 规格型号 | 建设或存放地点 | 建筑物的建筑面积 | 造价或购置金额 | 其中优质稻 产业工程 项目投资 | 负责使用单位和主管人 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：凡是优质稻产业工程项目投资建设的建筑或购置的物品，其使用年限在一年以上，单位价值在500元以上，均可列为固定资产。

附件5：

优质稻产业工程项目县购置设备仪器一览表

项目县:                                       单位：台.件.元

| 设备仪器名称 | 用途 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 购置 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主题词：农业  粮食  项目  通知

抄送：南雄、五华、博罗、海丰、阳春、廉江、信宜、高要、

揭东、罗定县（市）农业局。

广东省农业厅办公室               2011年7月19日印发