## 指标体系(简)
财政支出项目绩效评价基本指标体系 （参考格式）
评价指标 | [5 empty] | 指标说明
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
前期工作 | 20 | 前期研究 | 7 | 论证决策 | 7 | 反映立项论证的充分性,包括目标是否明确、合理；项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目设立是否经过科学决策程序。 （对专项资金）资金投向和结构是否合理, 是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。
|  | 目标设置 | 6 | 目标完整性 | 3 | 反映目标设置是否包含公共产品数量、质量、成本内容，是否具体化到指标及其目标值。
|  |  |  | 目标科学性 | 3 | 反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化;资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。
|  | 保障机制 | 7 | 组织机构 | 3 | 反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。
|  |  |  | 制度措施 | 4 | 反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案（计划）。
实施过程 | 30 | 资金管理 | 17 | 资金到位 | 5 | 反映各类资金的到位情况，包括到位比比率及到位及时性。
|  |  |  | 资金支付 | 4 | 反映各类资金的实际支出情况。
|  |  |  | 财务合规性 | 8 | 反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。
|  | 项目管理 | 13 | 实施程序 | 8 | 反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。
|  |  |  | 项目监管 | 5 | 反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。
项目绩效 | 50 | 经济性 | 5 | 预算(成本)控制 | 5 | 反映对项目成本（预算）控制、节约等情况(支出是否节约)。
|  | 效率性 | 10 | 完成进度及质量 | 10 | 反映项目实施（完成）的进度及质量等情况。
|  | 效果性 | 30 | 社会经济效益 | 25 | 反映项目实施直接产生的社会、经济效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。
|  |  |  | 可持续发展 | 5 | 反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。
|  | 公平性 | 5 | 公共属性 | 5 | 反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。

## 自评指标表
财政支出项目绩效评价指标表（参考格式）
项目名称：
评价指标 | [7 empty] | 指标说明 | 评分标准 | 自评情况 |  | 财政部门/专家审核意见
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  | 自评得分依据 | 自评得分
前期工作 |  | 保障机制 | 20 | 组织机构 | 10 |  |  | 反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。 | 1.有专门的项目实施组织机构得1分，没有的不得分。 2.根据该专门机构的执行能力情况评分，很好的得2分，较好的（1,2),一般的（0,1），没有的不得分。
|  |  |  | 制度措施 | 10 |  |  | 反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案（计划）。 | 需要建立了以下相应的管理办法，有建立的得分，没建立的不得分： 1.资金管理制度（1分） 2.项目管理制度（1分） 3.项目实施方案（2分），其中项目实施方案的科学性占1分，没有制定的该项不得分。
实施过程 | 30 | 资金管理 | 17 | 资金到位 | 5 |  |  | 反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。 | 资金指标到位率100%得5分；因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分 ；属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位，满分乘以到位率；原因不明的按照满分乘以到位率计算。
|  |  |  | 资金支付 | 4 |  |  | 反映各类资金的实际支出情况。 | 全部支付得满分，以实际支付金额作为考核值，如实际值大于等于目标值则指标得满分，否则指标得分=实际值/目标值*100*指标权重。
|  |  |  | 财务合规性 | 8 |  |  | 反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 下述各项要求2分，未达到酌情扣分，累加满分8分： 1.补助资金全部用于项目单位发展有关项目； 2.实行专户统一管理； 3.按计划支出； 4.支出记录完整规范，凭证合格有效。
|  | 项目管理 | 13 | 实施程序 | 8 |  |  | 反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 下述各项要求未达到酌情扣分，累加满分8： 1.指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确（1分）； 2.编制了完善的本项目资金使用计划（1分）； 3.组织有关项目设计、招投标； 4.按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账、法人负责制等（2分） 5.项目调整履行报批手续（1分）。 6.组织检查项目的实施、验收等工作（2分）。
|  |  |  | 项目监管 | 5 |  |  | 反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。 | 项目主管部门对项目检查、监控等管理措施到位有力的得（4,5]，较为有力得（2,4]，一般（0,1]，不得力的不得分。
项目绩效 | 50 | 经济性 | 5 | 预算(成本)控制 | 5 |  |  | 反映对项目成本（预算）控制、节约等情况(支出是否节约)。 | 有关项目预算控制非常好，不超预算的得5分，较好的[3,5]，一般（0,2]，差的不得分。采取了成本控制的措施，并取得一定效果。
|  | 效率性 | 10 | 完成进度及质量 | 10 |  |  | 反映项目实施（完成）的进度及质量等情况。 | 1.阶段性目标清晰，按照进度计划完成或提前完成阶段性目标的得5分；未按计划完成，按逾期程度酌情扣分；因材料叙述笼统，难于判定项目是否按照进度进行的得（0-2）。 2.项目实施取得良好的效益，没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况分优良（5分）、合格（3-4分）、不合格（0分），出现安全事故的得0分。
|  | 效果性 | 30 | 社会经济效益 | 25 |  |  | 反映项目实施直接产生的社会、经济效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。 | 根据设定的个性化社会效益指标实际值与目标值比较，完成情况很好的得（20-25],效果较好的得(15,20]，效果一般的得(5,15],效果为差的得(0,5],没有效果或效果差的不得分。
|  |  |  | 可持续发展 | 5 |  |  | 反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。 | 1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3； 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2。 3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。
|  | 公平性 | 5 | 公共属性 | 5 |  |  | 反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度,项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。 | 项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度，分优秀（5分）、良好（4分）、一般（3分）、差（2分）、很差（1分）五个档次酌情给分；项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，得0分。
合计 | [9 empty] | —— | 0
注：请根据评价项目的特点补充完善四级指标及权重，特别是在三级指标“社会经济效益”和“可持续发展”下增加个性化指标，并设定评价标准。