2010年度“一乡一品”项目

绩效评价办法

根据《广东省省级“一乡一品”专项资金管理办法》，制定本办法。

一、验收评价范围

纳入2010年度省级“一乡一品”专项资金扶持计划的62个乡镇。

二、评价内容和标准

评价内容包括计划指标（扶持带动农户200户以上、扶持农户人均纯收入增长率10%以上）完成情况和实施工作情况两大部分。

具体评价内容和评分标准如下：

扶持农户完成率（20分）

农户增收率（潜在增收率）（40分）

技术培训工作情况（5分）

示范点（片）建设情况（10分）

资金到位率（5分）

资金使用情况（10分）

档案材料完整率（5分）

农民对实施项目的满意率（5分）

计划指标完成情况（60分）70

实施工作情况（40分）

“一乡一品”绩效评价指标体系（100分）

（1）计划指标完成情况（占60分）

①扶持农户完成率。该项指标占20分。扶持带动200户以上给满分，每减少一个百分点扣减 5分。

“扶持农户”包括直接享受“一乡一品”种苗、肥料、农药等生产资料和开挖鱼塘、开垦荒地等生产扶助的农户, 受项目专项资金对生产基地的公共设施(如道路，水利、电力等)建设直接惠及的农户，以及接受“一乡一品”种养技术培训的农户。扶持“户数”的计算，以“户”计，而不是“户次”：即同一农户，一年多次接受扶持的，按一户计算。

②农户增收率。该项指标占40分。由于62个“一乡一品”项目有的已投产发挥效益，有的多年生作物项目尚未投产或仅少量初产，因此，本项指标的评分办法根据实际情况分别按下列2种标准来评定：

a.已投产项目(包括禽畜、水产养殖和蔬菜类项目)，以扶持农户增收率为依据进行评分。扶持农户增收率达到10％以上的，给满分(40分)，每减少一个百分点相应扣减3分。年均增收率计算公式为：

N=（I- i）/i×100％

上式中：

N——扶持农户年平均增收率；

I——受扶持农户人均纯收入(根据抽查计算确定)；

i——参加活动前一年（指2008年）受扶持农户人均纯收入；

b.投产迟、周期长的多年生作物项目，按下列4项指标（潜在增收率）综合评分。

▲户均规模。占20分。

——柑桔橙类、芒果、青梅、橄榄，板栗等果树以及茶叶项目，户均规模达2亩以上的给满分(20分)，每减少0.1亩扣减0.75分，少于0.5亩者为项目建设不合格。

——肉桂、笋竹、用材竹子等经济林项目，户均规模达5亩以上者给满分(20分)，每减少0.5亩扣减1分，少于1亩者则为项目建设不合格。

▲成活率。占8分。成活率达90％以上给满分，每降低五个百分点扣减1.5分，低于60％者为项目建设不合格。

▲成园(林)率。占4分。指以单个果园、茶园或单片林地为单位，成活率达70％以上的果、茶园(林地)占总果、茶园(林地)数的比例。成园率达90％以上为满分，每低5个百分点扣1分，成园率低于60％者为项目建设不合格。

▲生长势。占8分。生势正常(各项栽培管理措施落实，生长量达到正常标准)的面积比例达到80％以上者为满分，生势差的(管理粗放，处于失管半失管状态，生长量达不到正常标准)面积比例超过20％者，每增加5个百分点扣减2分；超过50％者为项目建设不合格。

（2）实施工作情况(占40分)

③技术培训工作情况。占5分。培训率达100％以上（即每一扶持农户轮训一次以上）者为满分，培训率每低5个百分点扣减1分。

④示范点(片)建设情况。占10分。建高标准栽培技术示范点果、茶类50亩或经济林类100亩)以上，并有永久性“一乡一品”基地碑牌者为满分，每少5亩或15亩者扣减2分；没有示范片的，本项得零分。

⑤资金到位率。占5分。省级扶持资金100％到位者为满分。每少1个百分点扣1分。

⑥资金使用情况。占10分。全部专款专用，并按省有关文件规定精神合理投放者为满分；虽专款专用，但投放不合理的扣3-5分。

⑦档案材料：占5分。包括扶持农户档案，报销凭证等，有关生产基地、示范点、有关会议、培训班、上级领导现场检查等照片和录像资料，文字资料，有关统计报表等（主要内容是“五有五照”。“五有”是：（1）是否有项目可行性报告、实施计划方案；（2）是否有项目档案特别是扶持农户档案登记表；（3）是否有项目实施组织领导机构，实施管理办法；（4）是否有示范基地永久性碑牌；（5）是否有项目评价办法，评价报告和评价人员签名表。“五照”是：（1）是否有举办培训包括现场培训的照片；（2）是否有示范基地照片；（3）是否有发放种苗等扶持物资的现场照片；（4）是否有检查（领导视察）基地的照片；（5）是否有项目实施前后变化的照片）。上述材料全部齐全者为满分，不全者视缺少程度扣减1-5分。

⑧农民对实施项目的满意率。占5分。

评价结果分5个等级。综合以上各项指标得分，总计达90分以上，且无单项指标否决的(下同)，为优秀，80—89分的为良好，70—79分的为中，60—69分以下为低，低于60分者为差。

三、评价办法

有关县（市、区）成立评价小组，对辖区“一乡一品”乡镇进行自我评价。项目实施单位按要求编写出绩效评价报告，一式2份连同县级的评价报告项目验收评分表一并报省农业厅种植业管理处综合。在上述基础上，省农业厅组织有关人员到各有关市县进行抽查。

评价采取听、看、查的办法进行，即先听取各县和项目乡镇关于项目实施情况汇报，然后围绕上述评价内容抽查扶持农户、查看生产现场和有关档案材料，并逐一给予评分。

评价的重点是查核农户完成率和增收率。抽样要求：每个项目乡镇抽查具有代表性的扶持农户5—10户，并做好原始记录，填写《扶持农户收入情况抽查表》(附表1，已投产项目填写)。在抽查过程中，要对被抽查农户的生产现场和面上的生产示范基地进行察看，并根据现场检查情况，填妥《扶持农户项目作物（果树等）生长情况抽查表》(附表2，未投产或少量试产项目填写)。

在各项评价工作完成后，根据检查记录情况，按上述评分标准，填写《“一乡一品”项目绩效评分总表》（附表3），算出总分。

附表：1.扶持农户收入情况抽查表（已投产项目）（1）

2.扶持农户项目作物（果树等）生长情况抽查表（未投产或少量试产项目填写）（2）

3.“一乡一品”项目绩效评分总表（3）

4. 2010年度“一乡一品”项目完成情况评价表(必填）（4）