附件2：

广东省2012年扶持“菜篮子”产品

生产项目（渔业）实施方案

为加快推进我省“菜篮子”产品生产基地能力建设，提高水产品应急供应能力，保障水产品有效供给与质量安全，根据农业部办公厅、财政部办公厅关于《2012年扶持“菜篮子”产品生产项目实施指导意见》的通知要求，结合我省实际，制订2012年广东省扶持“菜篮子”产品生产项目（渔业）实施方案。

一、项目目标

2012年拟在全省已获得农业部水产健康养殖示范场称号和2012年申请创建农业部水产健康养殖示范场的单位中重点打造40个有一定规模、生产条件基础好、技术成熟的“菜篮子”水产品生产基地，进一步改善渔业生产条件，推进水产健康标准化生产，提高抗御自然灾害能力，发展特色优势水产品，促进渔业产业升级，提升水产品质量安全，增强“菜篮子”产品综合生产能力与应急供应保障能力，保持渔业健康可持续发展。

二、基本原则

（一）公平、公开、透明原则。“菜篮子”水产品生产项目的申报与补助均在网络或张榜等形成进行公示，公开选点标准、补助标准和补助范围。

（二）自愿申报原则。申报单位根据自身实际情况自愿申报，结合自身实施情况填报项目申报书，提出具体建设内容，明确需要中央财政资金补贴的建设内容。

（三）先建后补原则。项目采取先建后补的扶持方式，经批准建设的项目，按照农业部水产健康养殖示范场的标准进行创建与改造与升级，承担单位完成项目内容与任务后，经验收择优40个项目给予补助。

三、实施内容

（一）实施范围

扶持已获得农业部“水产健康养殖示范场”称号和2012年申报农业部第七批水产健康养殖示范场的创建单位。水产主产区优先安排。

（二）补助内容

项目扶持主要建设内容：一是改善生产条件。重点进行养殖基础设施改造，养殖机械设备升级，完善进排水、水质净化和废水处理设施设备，配备水质检测、监控、疫病防治、节能减排和质量检测装备，购置生产资料包括优质苗种、全价配合饲料和高效低毒低残留药物，提高养殖综合生产能力。二是推广水产标准化健康养殖技术。推广养殖水净化和废水处理、水质监测与调控等技术，普及疫病科学防治技术。三是加强水产品质量安全管理。强化养殖生态环境和水产品质量安全检测，健全以“三项记录”（养殖日志、投入品使用和生产销售记录）为重点的质量安全管理措施。

（三）补助标准

经申报、批准、公示、验收合格后，每个项目中央财政补助25万元。

四、项目申报

（一）申报条件

1.依法取得县（区）人民政府核发养殖证。农民专业合作社中全部养殖户持有养殖证。工厂化养殖场应具备土地使用证或者土地租赁合同。

2.申报单位主体为集体经济组织、农民专业合作社或企业等具有独立法人资格的单位（有完备的资质证明）。

3.养殖规模：池塘养殖的申报单位的养殖面积在200亩以上，其他养殖方式面积不限，年产量在200吨以上。网箱养殖必须符合当地水域功能区划，工厂化养殖具有循环水处理设备或设施。

（二）申报程序

2012年广东省“菜篮子”水产品生产项目申报方式采取逐级上报的形式。

1.项目申报单位向县级海洋与渔业行政主管部门、财政局提出申请，经审核后，联合向市海洋与渔业行政主管部门和财政部门申报，市级海洋与渔业行政主管部门根据因素分配原则，与财政部门审核后，联合上报省海洋与渔业局和省财政厅。

2.省属单位与中央驻粤单位可直接行文报送省海洋与渔业局和省财政厅。

（三）申报材料

1.项目申报书（具体格式见附件）；

2.申报单位法人证书、主持人职称证书、《水域滩涂养殖证》、无公害产地与产品认证等有关资质证明材料（复印件）。

（四）申报数量

各市申报数量控制在现有已获得农业部水产健康养殖示范场称号和申报2012年第七批农业部水产健康养殖示范创建的单位总数的一半。

（五）申报时间。

各地级市海洋与渔业主管部门组织辖区内申报单位，于2012年9月10日前将书面申报材料（装订成册）一式4份，分别报送省海洋与渔业局渔业与远洋捕捞处3份与省财政厅农业处1份，同时发送电子版（Email:gwluo@163.com）。报送材料以签收时间为准，逾期不再受理。

（六）审核要求

1.市、县海洋与渔业主管部门负责审核所辖单位申报项目及所附相关证明材料的真实性、完整性和可行性，必须对相关证明材料复印件进行核对，核对无误后在每一复印件上出具“与原件相符”的审核意见并加盖公章。市、县财政部门负责所报项目及所附相关材料的合规性审核。

2.省直和中央驻粤单位申报项目，由申报单位管理部门负责审核所报项目及所附相关证明材料的真实性、完整性、可行性和合规性。

3.省海洋渔业局会同省财政厅组织专家，按照“公平、公正、公开”的原则，对申报项目进行评审，确定立项项目，并对立项项目进行为时七天公示。

4.项目实施时间从项目计划下达开始，截止到项目验收。

（七）补助计划

2012年广东省“菜篮子”水产品生产项目共扶持40个项目。根据农业部、财政部要求，按120%制定年度扶持计划并公示，2012年下达建设项目为48个。经验收后，根据验收得分顺序，从高到低择优扶持40个项目，并将验收结果进行公示，公示时间不少于7天，无异议后，最终确定补助名单。

五、工作要求

（一）加强组织领导

根据农业部财政部办公厅关于印发《2012年扶持“菜篮子”产品生产项目实施指导意见》的要求，各级渔业、财政部门要高度重视，紧密配合，切实将此项政策作为提升标准化生产水平、提高产品质量及应急供应能力、增加渔民收入的重要举措，明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动项目顺利实施。省海洋与渔业局和省财政厅有关部门组成项目领导小组，加强分工与协调，指导有关市、县海洋与渔业部门成立项目实施工作小组，并指定具体工作人员和技术负责人，落实工作责任，确保项目实施取得实效。

（二）做好项目分类验收与绩效评价

为规范和加强财政项目管理，提高资金使用效益，根据项目建设情况，2012年12底前，省海洋与渔业局会同省财政厅组织专家对项目进行验收，重点对项目建设内容与资金使用情况进行考评验收。对已获得农业部水产健康养殖示范场称号的单位只进行项目验收，对2012申报农业部水产健康养殖示范场的项目实施单位，除了对建设项目进行验收外，还要进行农业部水产健康养殖示范考评验收。并将考评验收结果报财政部、农业部有关司局备案，农业部届时将组织专家我省承担“菜篮子”产品生产项目进行验收抽查。

（三）加强监督检查

各级海洋渔业部门与财政部门要加强项目管理，督促项目实施与资金管理，严格专款专用，不得挤占、挪用；加强工作督导，及时掌握项目实施进度，加强项目实施监督检查，及时纠正项目实施过程中出现的各类问题。要每个项目点树立“菜篮子”产品生产基地的标牌，注明创建单位、责任人、目标任务、技术要点、补贴政策等内容，辐射周边地区，并接受社会监督。

（四）加强宣传

各级海洋渔业部门要加强“菜篮子”产品生产项目的宣传，通过互联网、报刊杂志、广播电视等媒体加强宣传，营造良好氛围，印制水产健康养殖规范小册子，发放给养殖户，传播养殖技术与经验。

附件：2-1.2006-2012年广东省水产健康示范场名单

2-2.农业部水健康养殖示范场考核验收表

2-3.2012年广东省“菜篮子”水产品生产项目考核验

收表

2-4.2012年广东省“菜篮子”水产品生产项目申报书

附件2-1：

2006-2012年广东省水产健康示范场名单

| 序号 | 所在地级市 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （工商注册全称） |
| 1 | 湛江市（21个） | 湛江国联水产开发股份有限公司 |
| 2 |  | 廉江市水产技术推广站 |
| 3 |  | 湛江腾飞实业有限公司 |
| 4 |  | 湛江南部海岸渔业有限公司 |
| 5 |  | 湛江中联养殖有限公司盐灶分场 |
| 6 |  | 湛江腾飞实业有限公司 |
| 7 |  | 湛江恒兴南方海洋科技有限公司 |
| 8 |  | 湛江中联养殖有限公司太平分场 |
| 9 |  | 广东岸华集团有限公司 |
| 10 |  | 湛江市美珍珍珠有限公司 |
| 11 |  | 湛江海茂水产生物科技有限公司 |
| 12 |  | 湛江市千舟渔水产有限公司 |
| 13 |  | 湛江市邦洲水产有限公司 |
| 14 |  | 湛江市美珍海参股份有限公司 |
| 15 |  | 徐闻县南润养殖有限公司 |
| 16 |  | 湛江海兴农海洋生物科技有限公司 |
| 17 |  | 湛江粤海水产种苗有限公司 |
| 18 |  | 湛江市东海岛东方实业有限公司 |
| 19 |  | 湛江国联水产开发股份有限公司 |
| 20 |  | 雷州市海威水产养殖有限公司 |
| 21 |  | 雷州市海威水产养殖有限公司 |
| 22 | 云浮市（1个） | 郁南新万隆种养有限公司 |
| 23 | 阳江市（3个） | 广东省平岗农场 |
| 24 |  | 阳东县亮祥水产养殖有限公司 |
| 25 |  | 阳东新鸿发水产养殖有限公司 |
| 26 | 江门市（3个） | 开平市绿田园水产养殖有限公司 |
| 27 |  | 台山宝路水产科技有限公司 |
| 28 |  | 台山市久慎水产有限公司 |
| 序号 | 所在地级市 | 单位名称 |
|  |  | （工商注册全称） |
| 29 | 潮州市（9个） | 潮安县东风韩东水产苗种繁育场 |
| 30 |  | 潮州市建成农业综合开发有限公司 |
| 31 |  | 饶平金航深水网箱科技开发有限公司 |
| 32 |  | 潮安县归湖伟兴淡水养殖有限公司 |
| 33 |  | 新华海集团有限公司 |
| 34 |  | 饶平县展雄水产品有限公司 |
| 35 |  | 饶平县荣奕水产养殖有限公司 |
| 36 |  | 饶平县瑞雄水产养殖有限公司 |
| 37 |  | 饶平县青山埭养殖有限公司 |
| 38 | 梅州市（17个） | 梅州市桂丰源生态农业发展有限公司 |
| 39 |  | 梅州长汇农业科技有限公司 |
| 40 |  | 兴宁市生兴实业发展有限公司 |
| 41 |  | 梅州生原现代农业有限公司 |
| 42 |  | 梅县华银雁鸣湖旅游度假村有限公司 |
| 43 |  | 蕉岭县德增水产养殖场 |
| 44 |  | 梅州市梅江区正佳水产生态养殖场 |
| 45 |  | 梅县丙村红光综合养殖场 |
| 46 |  | 平远县春兴食品有限公司 |
| 47 |  | 大埔县瑞龙种养有限公司 |
| 48 |  | 梅州伟群有限公司 |
| 49 |  | 梅州市塘湖农林生态有限公司 |
| 50 |  | 梅县白渡镇春和水产养殖场 |
| 51 |  | 梅县南口三丰种养场 |
| 52 |  | 梅县宝丰生态发展有限公司 |
| 53 |  | 梅县勇兴集团绿色生态发展有限公司 |
| 54 |  | 梅县三联种养有限公司 |
| 55 | 韶关市（3个） | 广东省韶关市乳源瑶族县南水渔业开发有限公司 |
| 56 |  | 韶关市力冉农业科技有限公司 |
| 57 |  | 韶关市焕兴渔业发展有限公司 |
| 58 | 汕尾市（4个） | 汕尾市五丰水产食品有限公司 |
| 59 |  | 深圳市富炜城投资有限公司陆丰种养基地 |
| 60 |  | 汕尾市城区开源水产开发有限公司 |
| 61 |  | 陆丰市内洋养殖有限公司 |
| 序号 | 所在地级市 | 单位名称 |
|  |  | （工商注册全称） |
| 62 | 汕头市（4个） | 南澳县金山农业发展有限公司 |
| 63 |  | 汕头市华勋水产有限公司 |
| 64 |  | 汕头市濠江区濠盛水产养殖有限公司 |
| 65 |  | 汕头市大发水产养殖有限公司 |
| 66 | 惠州市（14个） | 博罗县鹰氏实业有限公司 |
| 67 |  | 惠州市财兴实业有限公司 |
| 68 |  | 惠州市惠城区振华鱼场 |
| 69 |  | 惠州李艺金钱龟生态发展有限公司 |
| 70 |  | 惠州市宏洋水产养殖有限公司 |
| 71 |  | 惠东县禾晖海产养殖有限公司 |
| 72 |  | 惠东县海科水产养殖场 |
| 73 |  | 惠州市惠城区志明水产养殖场 |
| 74 |  | 博罗县吴波畜牧水产有限公司 |
| 75 |  | 惠东县尚荣达贸易有限公司 |
| 76 |  | 惠东县恒利实业有限公司 |
| 77 |  | 惠州市龙门县龙门锦鲤养殖场 |
| 78 |  | 惠州市三华农林开发有限公司 |
| 79 |  | 广东省大亚湾水产试验中心 |
| 80 | 广州市（17个） | 南沙区滨海现代渔业健康养殖示范区 |
| 81 |  | 广州市澳洋实业有限公司 |
| 82 |  | 广州市白云区神山三星养殖场 |
| 83 |  | 广东广垦水产发展有限公司 |
| 84 |  | 广州市花都区炭步镇朗头村林玉华养殖场 |
| 85 |  | 广州市白云区江高耀昌水产繁育场 |
| 86 |  | 广州陆仕水产企业有限公司 |
| 87 |  | 广州鹭业水产有限公司苗种分公司 |
| 88 |  | 广州南沙区兴海水产苗种场 |
| 89 |  | 广州围垦星海青蟹、农民专业合作社养殖基地 |
| 90 |  | 广州市金洋水产养殖有限公司 |
| 91 |  | 广州市新一代渔业有限公司 |
| 92 |  | 广州市一帆水产科技有限公司 |
| 93 |  | 广州市成昌水产养殖有限公司 |
| 94 |  | 广州市五龙岗水产发展有限公司 |
| 95 |  | 从化市城郊澳洋养殖场 |
| 96 |  | 广州市悦丰水产养殖有限公司 |
| 序号 | 所在地级市 | 单位名称 |
|  |  | （工商注册全称） |
| 97 | 茂名市（14个） | 电白冠利达科技生物养殖有限公司 |
| 98 |  | 化州市石滩蔬菜生产基地 |
| 99 |  | 化州市光辉养殖场 |
| 100 |  | 化州市杨梅东升养殖场 |
| 101 |  | 茂名市茂南三高良种繁殖基地 |
| 102 |  | 茂名市伟业罗非鱼良种场 |
| 103 |  | 茂名市茂南粤强繁殖有限公司 |
| 104 |  | 电白县星火水生野生动物繁育场 |
| 105 |  | 高州市百联水产种苗有限公司 |
| 106 |  | 高州市宝江养殖场 |
| 107 |  | 高州市朗业畜牧渔业科技发展有限公司 |
| 108 |  | 高州市永兴生态农业发展有限公司 |
| 109 |  | 高州市潘氏农业科技发展有限公司 |
| 110 |  | 茂名市金阳热带海珍养殖有限公司 |
| 111 | 中山市（3个） | 中山市东升农副食品有限公司 |
| 112 |  | 广东省中山市食品水产进出品集团有限公司 |
| 113 |  | 中山市板芙镇恒益养殖场 |
| 114 | 珠海市（2个） | 珠海市富民罗非鱼养殖开发有限公司 |
| 115 |  | 珠海市之山水产发展有限公司 |
| 116 | 清远市（1个） | 清远市清城区源潭黄沙渔业基地 |
| 117 | 揭阳市（2个） | 惠来县华深水产养殖有限公司 |
| 118 |  | 惠来县南辰发展有限公司 |
| 119 | 河源市（5个） | 三角镇水产健康养殖示范区 |
| 120 |  | 河源市和顺农业有限公司 |
| 121 |  | 广东万绿年辉水产生态养殖有限公司 |
| 122 |  | 连平县丰江源河鲣鱼养殖农民专业合作社 |
| 123 |  | 龙川县鑫河农牧有限公司 |

附件2-2：

| 基本信息 |  | 验收单位名称 （工商注册全称） |  |  |  | 单位法人姓名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 考核体系 |  |  | 具体考核项目 |  |  |  | 评分 标准 |  | 得分 |
| 一、基础养殖条件 | （一）申领养殖证 |  | 1.所在县（区）已经出台养殖水域滩涂规划，且该申报单位在可养殖的规划范围内。 |  |  |  | ≤4分 |  |  |
|  |  |  | 2.县（区）人民政府依法向该申报单位核发养殖证。农民专业合作社中全部养殖户持有养殖证。工厂化养殖场应具备土地使用证或者土地租赁合同。 |  |  |  | 一票 否决项 |  |  |
|  | （二）申报单位主体资格 |  | 3.申报单位主体为集体经济组织、农民专业合作社或企业等具有独立法人资格的单位（有完备的资质证明）。 |  |  |  | 一票 否决项 |  |  |
|  | （三）硬件设施 |  | 4.场区内环境整洁，水电路齐备。 |  |  |  | ≤6分 |  |  |
|  |  |  | 5.养殖规模：池塘养殖的申报单位的养殖面积在200亩以上，其他养殖方式面积不限。网箱养殖必须符合当地水域功能区划，工厂化养殖具有循环水处理设备或设施。 |  |  |  | 一票 否决项 |  |  |
|  |  |  | 6.养殖设施：养殖池塘、养殖池、网箱等养殖设施能定期改造维修，现状良好，无明显陈旧老化问题。 |  |  |  | ≤6分 |  |  |
|  |  |  | 7.养殖设备：养殖场内日常生产用的投饵、增氧、水质检测等基本养殖设备完备，且维护良好，使用正常。 |  |  |  | ≤6分 |  |  |
|  |  |  | 8.水处理设备：具有养殖用水预处理设备或设施且正常使用，进排水系统分开。 |  |  |  | ≤4分 |  |  |
|  |  |  | 9.废水处理设备：具有养殖废水处理设备或设施且正常使用。 |  |  |  | ≤4分 |  |  |
| 二、生产管理水平 | （一）养殖投入品管理 |  | 10.养殖用水：养殖用水符合无公害水产养殖技术标准，水源无污染源，且定期进行监测。 |  |  |  | ≤6分 |  |  |
|  |  |  | 11.苗种使用：养殖使用的苗种来源于合法的苗种生产企业。 |  |  |  | 一票 否决项 |  |  |
|  |  |  | 12.饲料使用：能使用合法厂家的合格的保质期内的配合饲料 |  |  |  | ≤6分 |  |  |
|  |  |  | 13.渔药使用：按照《兽药管理条例》使用符合国家标准的合法渔用兽药，无使用禁用药品行为。 |  |  |  | 一票 否决项 |  |  |

农业部水产健康养殖示范场考核验收表

| 考核体系 |  | 具体考核项目 |  | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、生产管理水平 | （二）生产制度建设 | 14．内部管理制度健全，张贴重要的管理制度、技术规程等，定期对职工或渔民进行质量安全教育培训。 |  | ≤6分 |  |
|  |  | 15.建立《水产养殖生产记录》，并按时认真填写，记录内容详细完整。 |  | 一票 否决项 |  |
|  |  | 16.建立《水产养殖用药记录》，认真记载，内容详细完整。 |  | 一票否决项 |  |
|  |  | 17.销售养殖水产品附具《产品标签》，标注内容完整准确。 |  | ≤5分 |  |
|  | （三）认证认可情况 | 18.通过无公害水产品（绿色或有机）产地认定。 |  | 一票 否决项 |  |
|  |  | 19.有一种以上的养殖产品通过无公害（绿色或有机）产品认证。 |  | 一票 否决项 |  |
|  |  | 20.养殖产品注册商标，并统一销售，形成产业规模。 |  | ≤4分 |  |
| 三、示范推广效果评价 | （一）养殖技术水平提高 | 21.具有开展基本的水质检测、病害诊断的仪器设备。 |  | ≤5分 |  |
|  |  | 22.总结出一种以上的符合“健康养殖、生态养殖”的可供推广养殖模式，取得良好经济和生态效益。 |  | ≤6分 |  |
|  |  | 23.养殖单产水平明显高于当地同方式同品种的养殖水平。 |  | ≤3分 |  |
|  |  | 24.申报单位养殖渔民年人均收入明显提高。 |  | ≤3分 |  |
|  |  | 25.养殖节能减排成效显著，生态环境良好。 |  | ≤8分 |  |
|  | （二）示范带动作用 | 26.以申报单位为主体，开展水产养殖技术培训和技术服务、分发技术资料到100人次以上。 |  | ≤5分 |  |
|  |  | 27.示范带动周边养殖渔民100户以上。 |  | ≤7分 |  |
|  |  | 28.周边养殖渔民对健康养殖的认知程度较高。 |  | ≤6分 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |
| 考核验收工作组成员签名 |  |  |  |  |  |
| 省级渔业行政主管部门 考核验收意见 |  |  | （单位公章） 2012年 月 日 |  |  |

附件3：

广东省“菜篮子”水产品生产项目

考核验收技术指标表

| 申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市别 |  | 产品 种类 |  |
| 验收指标 | 细化条款（完全达到要求可给满相应分值，未完全达到可视符合程度给出相应分值） | 分值 | 专家打分 |
| 1.基础 条件 | 1、申报材料：符合《广东省“菜篮子”水产品生产基地建设项目实施方案》要求，材料齐全，格式合规，内容完整，信息真实。 | 5 |  |
|  | 2、项目组织管理架构、养殖日志、投入品使用和生产销售记录是否齐全 | 5 |  |
|  | 3、申报程序规范合理 | 5 |  |
| 2.目标 任务 | 项目建设目标与任务：项目总体任务和目标明确,建设任务与目标对应，因地制宜，切合实际，可操作性强，达到实施方案提出的目标要求。 | 10 |  |
| 3.建设 内容 | 1、制订实施方案与技术路线，具体实施地点、范围、规模清晰； | 15 |  |
|  | 2、项目建设内容：项目工程规模、建设标准合理，工程措施和类型选择科学合理；实施内容、数量及工程量内容齐全，符合申报要求。 | 15 |  |
| 4.财务 状况 | 1、项目投资估算按照有关要求进行编制，定额采用、费率标准取值合理，投资估算正确，帐目清晰明了。 | 5 |  |
|  | 2、省、市、县三级财政有无配套资金、资金到位情况以及财务核算手续是否齐全。 | 5 |  |
|  | 3、企业自筹资金到位情况 | 5 |  |
| 5.项目 管理 | 项目建设组织实施方案具体、明确；县（市、区）政府重视，定期或不定期督导与检查；工程进度安排符合要求，严格按项目法人负责制进行建设，专款专用。 | 10 |  |
|  | 项目工作台帐、总结、档案以及其他文件或影象资料齐全，项目完成情况 | 10 |  |
|  | 是否按时上报项目总结和申请验收 | 5 |  |
|  | 被各种渠道查出是否存在经济违纪行为 | 5 |  |
| 合计 |  | 100 |  |
| 专家签名： |  |  |  |

附件2-4：

2012年广东省扶持“菜篮子”水产品

项目申报书

项目名称：

起止时间：

申报单位：

项目主管单位：

单位法人：

项目负责人：

联系电话：

通讯地址：

邮政编码：

E-mail：

广东省海洋与渔业局  广东省财政厅

2012年制

一、项目基本信息

| 1．项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．生产品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．总投资 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央资金 |  | 省财政资金 |  |  | 企业自筹 |  |
| 4．已获得省、市、县（市、区）级财政补助资金 | 项目名称： |  |  | 资金下达文件（号）： |  |  |  |  |
|  | 资金量： |  |  | 完成情况： |  |  |  |  |
| 5．项目单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．项目单位 | 名称： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．养殖方式与规模 | 养殖方式： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积（亩）： 产量（吨）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．证件领取情况 | 水域滩涂养殖使用证 |  |  |  | 水产种苗生产许可证 |  |  |  |
|  | 发证单位： |  |  |  | 发证单位： |  |  |  |
|  | 编号： |  |  |  | 编号： |  |  |  |
|  | 有效期： |  |  |  | 有效期： |  |  |  |
| 9.无公害产品、产地证及出口备案基地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.获得农业部水产健康养殖示范场称号情况 | 第几批； 文件号： |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目建设内容（1）

| 项目单位概况 |  |
| --- | --- |
| 现有基础条件 |  |

二、项目建设内容(2)

| 项目建设主要内容与计划任务 |  |
| --- | --- |
| 实施方案与技术路线 |  |
| 实施进度（9-12月） |  |

二、项目建设内容(3)

| 主要经济与社 会效益目标 （绩效目标） |  |
| --- | --- |

三、项目单位责任与海洋与渔业、财政部门审核意见表

| 项目单位责任 | 项目单位法人代表对报告的准确性、真实性负责；愿意积极配合有关单位对项目实施的监督检查，若有虚假愿承担一切后果及有关法律责任。 项目单位（盖章）： 法人代表（签字）： |
| --- | --- |
| 县级海洋与渔业部门初核意见 (公章) 二О一二年 月 日 | 县级财政部门初审意见 (公章) 二О一二年 月 日 |
| 市级海洋与渔业部门审核意见 (公章) 二О一二年 月 日 | 市级财政部门审核意见 (公章) 二О一二年 月 日 |