广 东 省 农 业 厅

广 东 省 财 政 厅

粤农财〔2013〕43号

关于印发《广东省2013年中央“菜篮子”

产品生产扶持项目实施方案》的通知

各地级以上市农业局、畜牧兽医局、财政局，顺德区经济和科技促进局、财税局，省财政直管县（市）农业局、畜牧兽医局、财政局：

根据《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2013年“菜篮子”产品生产扶持项目实施指导意见〉的通知》（农办财〔2013〕70号）要求，为确保我省2013年扶持“菜篮子”产品生产项目顺利实施，省农业厅、财政厅制定了《广东省2013年中央“菜篮子”产品生产扶持项目实施方案》（下称“方案”），现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、抓紧组织项目申报。各地尽快组织项目申报工作，并于9月30日前将申报材料分别报省农业厅（省农业投资项目中心一式四份）和省财政厅（农业处一份）。为保证纸质材料和电子材料的一致性，同步报送的纸质材料必须通过申报系统进行打印，通过系统打印的材料会附带水印，如上报材料无水印，视同未报送。

二、认真组织项目实施。项目确定后，项目承担单位要按照补助内容，结合自身实际，加快项目建设实施，确保在2013年完成。各地要精心组织，加强工作督导，督促各项任务、技术措施落实到位，确保按时完成建设任务。

三、做好项目验收考评。各地要及时做好项目总结和验收准备工作,并于11月30日前向省农业厅和省财政厅提交验收申请。省农业厅会同省财政厅将于年底前组织项目验收和绩效考评，对完成项目任务、验收合格的，按照评分顺序给予补助。

四、认真总结项目实施经验。各地要加强工作交流，认真总结经验，及时发现和解决项目实施中存在的问题，不断提高项目实施绩效。各地要将项目实施情况及成效经验及时上报省农业厅。

在实施过程中有何问题或建议，请及时与省农业厅和省财政厅联系。联系人：张国杭（畜牧业），电话：020-37288297；郑如钦（种植业），电话：020-37288274；黄建清（市场处），电话：37288502；方亮（省财政厅），电话020-83170126。

附件：广东省2013年中央“菜篮子”产品生产扶持项目(种

植业、畜牧业)实施方案

广东省农业厅    广东省财政厅

2013年9月22日

主题词：农业  项目  方案  通知

抄送：农业部、财政部。

广东省农业厅办公室             2013年9月11日印发

附件：

广东省2013年中央“菜篮子”产品生产扶持

项目(种植业、畜牧业)实施方案

为推进我省“菜篮子”产品生产基地能力建设，提高蔬菜等产品应急供应能力，提升规模化、标准化生产水平，根据《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2013年“菜篮子”产品生产扶持项目实施指导意见〉的通知》（农办财〔2013〕70号）要求，结合我省实际，制定本实施方案。

一、项目目标任务

充分发挥财政资金引导作用，带动各地投入。重点扶持建设一批有一定规模、生产技术基础好，并在增加产品产量、提高产品质量有示范带动作用的生产基地，改善生产条件，加强产品质量监管，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产，提高抗御灾害能力，增强蔬菜等“菜篮子”产品综合生产能力和应急保障供应能力。

- 项目实施范围

项目实施区域重点选择主产区、中心城市周边及距中心城市相对较近的优势产区。在选点上鼓励集中连片，大力推进生产基地集中化、规模化，力求通过几年集中扶持形成具有一定规模、相对集中的生产基地，项目资金可以用于改建、扩建和新建。在符合中央该项目扶持要求的前提下，优先安排经省认定的广东省“菜篮子”工程基地、重点产区和列入《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020）》的重点县。已承担过2010年园艺作物标准园创建、畜禽标准化项目，2011-2012年扶持“菜篮子”产品生产项目的不再重复安排。

（一）种植业

重点扶持蔬菜（包括食用菌和西甜瓜等种类），适当兼顾果、茶，其中全省扶持蔬菜项目资金比例不低于75%。

种植规模需达到以下标准：每个设施基地连片200亩以上（设施内面积，下同），每个露地基地连片1000亩以上。

- 畜牧业

重点扶持畜禽标准化、规模化养殖，主要扶持的畜种包括生猪、肉鸡、蛋鸡、肉牛、肉羊。重点支持肉牛、肉羊标准化养殖场，促进草地畜牧业发展。

养殖场规模需达到以下标准：生猪年出栏0.5-5万头，肉鸡年出栏5-100万只，蛋鸡年存栏1-10万只，肉牛年出栏100-2000头，肉羊年出栏300-3000只。

三、补助对象标准

重点支持具有独立法人资格并经工商部门登记注册的农民合作社，兼顾具有法人资格的企业，其中全省安排给企业补助的资金原则上不超过资金总规模的30%。科研、技术推广等事业单位不能作为补助对象。

种植业：每个项目补助资金分50万元和100万元二个档次，其中设施基地达到200-399亩，或露地基地达到1000-1999亩种植规模的补助50万元；设施基地400亩以上，或露地基地2000亩以上的补助100万元。

畜牧业：每个生猪、肉鸡、蛋鸡标准化养殖场补助50万元；肉牛、肉羊标准化养殖场补助50或100万元，其中，年出栏100-499头肉牛、300-1499头肉羊标准化养殖场补助50万元，年出栏500-2000头肉牛、1500-3000头肉羊标准化养殖场补助100万元。

- 项目补助内容

中央补助资金扶持建设的内容须符合以下方向：

- 种植业：一是应用标准化生产技术。分品种制定先进、实用、操作性强的技术规程；印发规程到项目区每个农户，张挂到标准园醒目位置及每个设施大棚；组织现场观摩和技术培训，并指导农民切实按照生产技术操作规程进行田间管理。二是改善生产条件。重点配置防虫网、粘虫色板、杀虫灯、性诱剂、防雾滴棚膜、避雨栽培、滴（喷）灌、果实套袋、生物肥料等生态栽培物化技术，完善田间工程、温室大棚、集约化育苗、田头预冷等基础设施条件。三是实施全程质量安全管理。投入品实行专人负责，建立进出库台账；生产档案统一编制，详细记载农事操作；定期检测产品安全质量，确保安全期采收、不合格的产品不销售；统一包装和标识，产品质量可追溯，保障产品质量安全。

（二）畜牧业：重点通过推进“五化”，发展标准化畜禽养殖，提高规模化养殖比重，提升产品质量。一是推行畜禽良种化。适应市场需求、生产方式的变化，更新品种，选购高产优质高效的畜禽品种。二是推行养殖设施化。对养殖场场内布局进行科学调整，结合产能的变化，对圈舍进行扩容和标准化升级，在完善设施设备的基础上，推广自动饲喂技术，温度、湿度、光照等环境控制技术，改善畜禽生长环境。三是推行生产规范化。根据不同畜种、不同生长阶段的特点，严格按照饲养管理规程要求，规范养殖场饲养管理，对生产过程、投入品购进和使用进行监控、记录，建立完整规范的养殖档案和生产记录数据库。四是推行防疫制度化。改善兽医室等防疫消毒设施设备条件，落实防疫制度，实施畜禽疫病综合防控措施，对病死畜禽进行无害化处理。五是推行粪污无害化。有农牧结合条件的，按照循环农业的发展要求，完善粪污储存、输送设施设备，实现粪污资源化利用；其他的因地制宜采用现代粪污处理技术，改善工艺设施条件，实现粪污无害化处理。

项目承担单位可根据自身实际需要，在上述内容中自主选择、填平补齐。

五、资金补助方式

项目采取“先建后补、择优补助”的方式，即对按要求完成项目建设任务并经验收合格的项目申报单位，按照验收考核的得分顺序给予补助。经批准实施的项目数不少于全省建设任务数（验收后确定补助的项目）的120%。

- 项目申报立项

（一）项目选择原则。按照公开、公平、透明的原则，通过各种渠道，公开项目申报要求、补助标准和补助范围等。鼓励符合条件、有积极性的农民合作社等生产单位及相关企业根据自身实际情况自愿申报。集中支持省级菜篮子工程基地申报，各地要严格审核把关，确保申报项目质量。

- 项目申报程序。由项目建设单位填报项目申报书，明确需要中央财政资金补助的具体建设内容，经项目所在县（市、区）农业（畜牧）局会财政局逐级联合上报省农业厅、省财政厅。省财政直管县，项目申报书由县级农业（畜牧）局会同财政局直接上报省农业厅、省财政厅，同时报市级农业（畜牧）局、财政局备案。其中，每个市报送项目不得超过6个，每个直管县报送项目不得超过2个。

（三）申报材料要求。申报材料包括市县农业（畜牧）局、财政局联合上报的文件；申报项目汇总表（市）、项目申报书及有关附件（项目规模需提供有关证明材料）、项目承担单位产品供应承诺书。纸质材料必须通过申报系统进行打印。

（四）申报方式时间。自今年起，“菜篮子”产品生产扶持项目申报材料通过农业财政项目管理系统（网址：http://www.caiwumis.com）申报，没有通过农业财政项目管理系统申报的项目将不采纳。项目申报单位网上填报项目申报书，各级农业主管部门网上对申报材料审核通过后，通过系统上报给上级农业主管部门（具体操作方法见广东省农业信息网：http://www.gdagri.gov.cn或广东省农业投资项目管理信息网：http://www.gdntgl.org/index.html《关于中央2013年“菜篮子”产品生产扶持项目网上申报有关事项的通知》（粤农财函[2013]11号）），同时把与当地财政局的会签文件以及申报书面材料上报。为保证纸质材料和电子材料的一致性，同步报送的纸质材料必须通过申报系统进行打印，通过系统打印的材料会附带水印，如上报材料无水印，视同未报送。纸质材料同时报省农业厅（省农业投资项目中心四份）和省财政厅（农业处一份）。申报时间截止9月30日。

（五）组织评审公示。成立专家组，对各地申报项目进行评审筛选，按补助项目数的120%，择优拟定立项实施项目并进行公示，公示时间7天。

七、工作要求

（一）加强组织领导。项目区各级农业（畜牧）、财政部门要高度重视，加强领导，落实责任，形成合力。财政部门具体负责补助资金拨付、资金监管落实等工作，农业（畜牧）部门具体负责项目方案制定、组织实施、技术服务等工作。农业（畜牧）部门、财政部门要在实施区域的遴选、申报单位的确定、督查验收、和总结宣传等方面加强协调配合，确保过程、结果公开、公平、公正。农业（畜牧）部门要加强分类指导，积极组织专家和农技人员分片包干，开展技术指导和服务，将技术措施落实到园、到场，及时了解掌握执行中出现的新情况、新问题，并及时加以解决，推动项目顺利实施，确保完成建设任务。

（二）加强项目与资金管理。农业（畜牧）部门和财政部门要建立健全项目管理制度，加强对项目建设过程中各个环节的管理控制。要强化资金监管，确保专款专用，不得挤占、挪用，项目补助资金要在验收合格并公示后一个月内下达具体承担单位。要督促项目承担单位切实规范财务管理，资金使用要符合支出范围，会计核算资料要规范、齐全、有效，不得白条入账、不得有大额现金支出，项目土建工程建设要有工程合同、竣工验收等材料，并自觉接受财政、审计等部门的监督检查。要加强工作督导，及时掌握项目实施情况，及时纠正项目实施过程中出现的各种问题，对项目承担单位在项目执行中弄虚作假、建设内容以旧充新、农产品质量抽检不合格等将进行一票否决，并暂停该项目所在县3年项目申报资格。

（三）抓好项目验收考评。为规范和加强财政项目管理，提高资金使用效益，省农业厅会同省财政厅将以《农业部办公厅关于印发“菜篮子”产品生产扶持项目验收考核指标的通知》（农办财[2012]110号）（考核指标可在广东农业信息网查询http://www.gdagri.gov.cn/zwxx/xztz/201211/t20121123_202459.html）为标准依据，于今年12月底前组织项目评审验收和绩效考评，重点对项目完成情况、资金使用情况、建设成果和目标完成情况进行评价。现场评审验收具体包括资料审查、现场检查、考评认定等环节，特别要严格按照项目单位提交的项目申报书，对照需中央财政补助资金建设的内容是否与申报计划的实施内容一致，且项目建设内容需在今年项目申报以后实施的，对于以前实施的、对照实施内容不一致的将不予补助。验收结束后，根据验收得分顺序，将验收结果进行公示，公示7天无异议后，最终确定补助名单。农业部、财政部将适时对我省项目实施情况进行抽验。

（四）做好档案管理。项目组织实施单位要加强指导，督促各项目实施单位指定专人及时做好项目档案管理，项目建设方案、产品质量安全标准、技术规程、生产记录档案、产品安全质量检测报告、宣传报道材料、开展培训情况、领导考察及组织现场观摩活动等相片、工作总结等文件资料要及时分类归档，为考评验收做好准备。

附件：

１.省级菜篮子基地认定和培育名单（种植业）

2.省级菜篮子基地认定和培育名单（畜牧业）

3.全国蔬菜产业发展规划（2011-2020）重点县名单

4.2013“菜篮子”产品生产扶持项目（种植业）申报书

5.2013“菜篮子”产品生产扶持项目（畜牧业）申报书

6.2013“菜篮子”产品生产扶持项目承担单位产品供应承诺书（格式）

7.     市2013“菜篮子”产品生产扶持项目申报汇总表（含直管县）

附件1：

2012年广东省“菜篮子”种植类基地名单(84家)

| 地市 | 基地名称 | 申报单位 | 基地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 广东省菜篮子工程从玉蔬菜基地 | 广州从玉菜业发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程湖尔美蔬菜基地 | 广州市湖尔美农业生物 有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程昇永蔬菜基地 | 广州市昇永农业有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程惠鲜蔬果基地 | 广州惠鲜蔬果有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程农普蔬菜基地 | 广州市农业科学院 | 蔬菜 |
| 深圳 | 广东省菜篮子工程永桦果菜基地 | 深圳市永桦农产品有限公司 | 水果 |
| 汕头 | 广东省菜篮子工程集泰蔬菜基地 | 汕头市集泰种养有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程洪茂蔬菜基地 | 汕头市洪茂种养有限公司 | 蔬菜 |
| 佛山 | 广东省菜篮子工程西江蔬菜基地 | 佛山西江农业生态园有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程利达隆蔬菜基地 | 佛山市三水利达隆蔬菜种植 有限公司 | 蔬菜 |
| 韶关 | 广东省菜篮子工程韶农蔬菜基地 | 韶关市农业科学研究所 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程祥合蔬菜基地 | 韶关市曲江区祥合蔬菜示范基地 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程兆丰蔬菜基地 | 新丰县兆丰佛手瓜专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程绿源蔬菜基地 | 乐昌市绿源蔬菜流通专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程金果水果基地 | 韶关市金果农业生态园有限公司 | 水果 |
|  | 广东省菜篮子工程洪源水果基地 | 始兴县洪源果业有限公司 | 水果 |
| 湛江 | 广东省菜篮子工程东农蔬菜基地 | 广东东农实业有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程湛绿蔬菜基地 | 广东湛绿农业科技开发有限公司 | 蔬菜 |

| 湛江 | 广东省菜篮子工程康星蔬菜基地 | 湛江康星蔬果有限公司 | 蔬菜 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 广东省菜篮子工程建成蔬菜基地 | 廉江市建成农业有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程红岭水果基地 | 廉江市石城红岭荔枝专业合作社 | 水果 |
| 湛江-徐闻 | 广东省菜篮子工程利民蔬菜基地 | 徐闻县利民北运果菜有限公司 | 蔬菜 |
| 肇庆 | 广东省菜篮子工程瑞源蔬菜基地 | 怀集县瑞源现代农牧业开发 有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程蚬岗蔬菜基地 | 高要市蚬岗镇农业综合服务中心 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程创展水果基地 | 广宁县创展农业科技有限公司 | 水果 |
| 江门 | 广东省菜篮子工程江门农创蔬果基地 | 江门市农业科技创新中心 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程轩宝蔬菜基地 | 鹤山市轩宝农业发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程艺杰蔬菜基地 | 恩平市圣人堂艺杰农业科技发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程裕茂水果基地 | 开平裕茂农业开发有限公司 | 水果 |
|  | 广东省菜篮子工程聚泉水果基地 | 恩平市聚泉农业有限公司 | 水果 |
| 茂名 | 广东省菜篮子工程天力蔬菜基地 | 茂名市天力大地生态农业 有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程绿洲蔬菜基地 | 广东绿洲农业有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程正绿蔬菜基地 | 电白县正绿菜业有限公司 | 蔬菜 |
| 茂名 | 广东省菜篮子工程年丰蔬菜基地 | 茂名市茂港区羊角镇年丰种养专业合作社 | 蔬菜 |
| 茂名-高州 | 广东省菜篮子工程燊马水果基地 | 高州市燊马生态农业发展 有限公司 | 水果 |
| 惠州 | 广东省菜篮子工程勇记蔬菜基地 | 勇记农业开发（惠州）有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程四季绿蔬菜基地 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程利农蔬菜基地 | 利农农业技术（惠州）有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程四季鲜水果基地 | 惠州市四季鲜绿色食品有限公司 | 水果 |

| 梅州 | 广东省菜篮子工程金珠蔬菜基地 | 广东金珠农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 广东省菜篮子工程家乐兄弟蔬菜基地 | 大埔县家乐兄弟食品有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程银新蔬菜基地 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程绿美洲蔬菜基地 | 梅县绿美洲蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程顺兴水果基地 | 广东顺兴种养股份有限公司 | 水果 |
|  | 广东省菜篮子工程飞龙水果基地 | 梅州市飞龙果业有限公司 | 水果 |
|  | 广东省菜篮子工程梅龙水果基地 | 梅龙柚果股份有限公司 | 水果 |
|  | 广东省菜篮子工程雁鸣湖水果基地 | 梅县华银雁鸣湖旅游度假村 有限公司 | 水果 |
|  | 广东省菜篮子工程平远慈橙水果基地 | 平远县农业技术推广中心 | 水果 |
| 汕尾 | 广东省菜篮子工程东兴蔬菜基地 | 陆丰市东兴千亩农业发展 有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程陆港蔬菜基地 | 汕尾市陆港生态种养实业 有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程跨越蔬菜基地 | 陆丰市跨越生态农业科技 有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程新学士水果基地 | 海丰县新学士种养专业合作社 | 水果 |
| 河源 | 广东省菜篮子工程绿之宝蔬菜基地 | 河源市绿之宝食品有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程顺景蔬菜基地 | 东源县顺景赤灵芝种植 专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程中兴绿丰水果基地 | 广东中兴绿丰发展有限公司 | 水果 |
|  | 广东省菜篮子工程福联水果基地 | 和平县福联综合农场 | 水果 |
| 阳江 | 广东省菜篮子工程海霞蔬菜基地 | 阳江市江城区三洲海霞蔬菜 专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程丰多采蔬菜基地 | 广东丰多采农业发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程明鑫蔬菜基地 | 阳江市明鑫现代农业开发 有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程兴农水果基地 | 阳东县新洲镇兴农果蔬生产专业合作社 | 水果 |
|  | 广东省菜篮子工程西荔王水果基地 | 阳西县西荔王果蔬专业合作社 | 水果 |

| 清远 | 广东省菜篮子工程金色田园蔬菜基地 | 连州市金色田园农业开发有限公司 | 蔬菜 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 广东省菜篮子工程宜佳乐蔬菜基地 | 阳山县宜佳乐农场有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程孔围蔬菜基地 | 连州市龙坪镇孔围蔬菜 专业合作社 | 蔬菜 |
| 清远-英德 | 广东省菜篮子工程明晖蔬菜基地 | 英德市横石水镇明晖种养 专业合作社 | 蔬菜 |
| 东莞 | 广东省菜篮子工程全农蔬菜基地 | 东莞市全农蔬果种植有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程为农蔬菜基地 | 东莞市为农农副产品有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程东莞果菜水果基地 | 东莞市果菜副食交易市场 | 水果 |
|  | 广东省菜篮子工程利华水果基地 | 东莞市谢岗利华香蕉专业合作社 | 水果 |
| 中山 | 广东省菜篮子工程开心农场蔬菜基地 | 广东省中山食品进出口有限公司开心农场 | 蔬菜 |
| 潮州 | 广东省菜篮子工程绿洲农庄蔬菜基地 | 潮安县江东镇绿洲农庄 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程朝阳水果基地 | 潮安县朝阳农业开发有限公司 | 水果 |
| 潮州-饶平 | 广东省菜篮子工程凯斯达蔬菜基地 | 饶平县凯斯达农业专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程鑫茂蔬菜基地 | 饶平县所城鑫茂种养场 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程联丰蔬菜基地 | 饶平县联丰种养专业合作社 | 蔬菜 |
| 揭阳 | 广东省菜篮子工程裕中蔬菜基地 | 揭东县裕中食品有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程潮宜轩蔬菜基地 | 惠来县潮宜轩食品加工 专业合作社 | 蔬菜 |
| 揭阳-普宁 | 广东省菜篮子工程佳润泰蔬菜基地 | 普宁市佳润泰农业开发有限公司 | 蔬菜 |
| 云浮 | 广东省菜篮子工程华盛大蔬菜基地 | 云安县华盛大农业科技发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程隆腾蔬菜基地 | 云浮市隆腾农业发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程仁厚里蔬菜基地 | 新兴县仁厚里种植专业合作社 | 蔬菜 |
| 省直单位 | 广东省菜篮子工程仲恺蔬菜基地 | 仲恺农业工程学院 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程华农蔬菜基地 | 华南农业大学 | 蔬菜 |
|  | 广东省菜篮子工程省绿色食品蔬菜基地 | 广东省农产品质量安全中心 | 蔬菜 |

2012年广东省“菜篮子”种植类培育基地名单(83家)

| 地市 | 基地名称 | 申报单位 | 基地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 广州江南果菜基地 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 果菜 |
|  | 广州东升蔬菜基地 | 广州东升农场有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广州丰恒蔬菜基地 | 广州市丰恒农产品进出口有限公司 | 蔬菜 |
|  | 广州市增城安和蔬菜基地 | 广州市增城小楼安和蔬菜基地 | 蔬菜 |
|  | 广州市花山会兴蔬菜基地 | 广州市花都区花山会兴绿色农场 | 蔬菜 |
|  | 广州市派潭镇合利蔬菜基地 | 广州市增城派潭镇合利菜场 | 蔬菜 |
|  | 广州超振裕蔬菜基地 | 广州超振裕农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| 深圳 | 深圳市旺泰佳鹏城蔬菜基地 | 深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | 蔬菜 |
|  | 深圳市华泰农蔬菜基地 | 深圳市华泰农农业科技发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 深圳市寰通楼村菜场 | 深圳市寰通农产品有限公司 | 蔬菜 |
| 汕头 | 汕头市潮南区上南蔬菜基地 | 汕头市潮南区上南蔬菜种植专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 汕头市澄海区卓奇水果基地 | 汕头市澄海区卓奇蔬果专业合作社 | 水果 |
|  | 汕头市东联水果基地 | 汕头市东联种植专业合作社 | 水果 |
| 佛山 | 佛山市高明区合水蔬菜基地 | 佛山市高明区合水粉葛专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 佛山市杨梅丽堂蔬菜基地 | 丽堂蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 佛山市农副水果基地 | 佛山市农副产品市场建设有限公司 | 水果 |
| 韶关 | 韶关市始兴县美青蔬菜基地 | 始兴县美青农业发展有限公司 | 蔬菜 |

| 韶关 | 韶关市乳香元蔬菜基地 | 韶关市乳香元乳业有限公司 | 蔬菜 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 韶关市田园蔬菜基地 | 韶关市曲江区田园绿色农场 | 蔬菜 |
|  | 乳源瑶族自治县嘉农蔬菜基地 | 乳源瑶族自治县嘉农农业开发有限公司 | 蔬菜 |
|  | 韶关市金利达水果基地 | 翁源县（香港）金利达发展有限公司 | 水果 |
|  | 韶关市明弘水果基地 | 韶关市明弘生态农业有限公司 | 水果 |
|  | 韶关市浈江区赖家蔬菜基地 | 韶关市浈江区赖家香芋专业合作社 | 蔬菜 |
| 湛江 | 湛江市鸭曹蔬菜基地 | 湛江市麻章区鸭曹蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 湛江市绿保马六良蔬菜基地 | 湛江市绿保现代农业发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 雷州市迈绿蔬菜基地 | 雷州市迈绿蔬菜种植专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 廉江市良垌日升荔枝基地 | 廉江市良垌日升荔枝专业合作社 | 水果 |
|  | 廉江市红江橙基地 | 广东省廉江水果企业集团有限公司 | 水果 |
|  | 湛江市茗皇茶叶基地 | 广东茗皇茶业有限公司 | 茶叶 |
| 湛江-徐闻 | 徐闻县祥茂大黄华丰岭蔬菜基地 | 徐闻县祥茂农产品农民专业合作社 | 蔬菜 |
| 肇庆 | 肇庆市四会惠农蔬菜基地 | 四会市惠农蔬菜种植加工专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 肇庆市广利砚洲蔬菜基地 | 肇庆市鼎湖区广利砚洲粉葛专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 肇庆市农科所蔬菜基地 | 肇庆市农业科学研究所 | 蔬菜 |
|  | 肇庆市鼎湖区高兰肇实种植基地 | 广东威龙经济发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 肇庆市怀集县华天达沙糖桔基地 | 怀集县华天达生态果业有限公司 | 水果 |
| 江门 | 开平市麦维尔蔬菜基地 | 开平市麦维尔现代生态农业有限公司 | 蔬菜 |
|  | 开平市东山鸿懋蔬菜基地 | 开平市东山鸿懋农业科技有限公司 | 蔬菜 |
|  | 江门市新马单蔬菜基地 | 江门市新马单农业资源发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 江门市万丰园蔬菜基地 | 江门市万丰园种植业有限公司 | 蔬菜 |
| 茂名 | 电白县嘉农兴茂蔬菜基地 | 电白县嘉农兴茂农业有限公司 | 蔬菜 |
|  | 电白县丰泽水果蔬菜基地 | 电白县丰泽水果蔬菜专业合作社 | 水果 |
| 茂名-高州 | 高州市永兴水果基地 | 高州市永兴生态农业发展有限公司 | 水果 |
| 惠州 | 惠州市龙门县均记蔬菜基地 | 龙门县均记现代农业发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 惠州市华大富兴蔬菜基地 | 惠州市华大富兴蔬菜种植有限公司 | 蔬菜 |
|  | 惠州市惠东县中源蔬菜基地 | 惠东县中源农业发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 惠州吕氏然仔蔬菜基地 | 惠州市吕氏蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 惠州市绿安蔬菜基地 | 惠州市绿安农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| 梅州 | 梅州市蓝田食用菌基地 | 广东蓝田农业有限公司 | 蔬菜 |
|  | 梅州市梅县嘉园蔬菜基地 | 梅县嘉园农业发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 梅州市自家人蔬菜基地 | 梅县自家人有机蔬菜有限公司 | 蔬菜 |
|  | 梅州市梅松水果基地 | 梅县梅松柚果专业合作社 | 水果 |
|  | 梅州市蕉岭县光明鑫业水果基地 | 蕉岭县光明鑫业柚果专业合作社 | 水果 |
| 梅州-兴宁 | 梅州市新丰盛蔬菜基地 | 广东新丰盛有机种植有限公司 | 蔬菜 |
|  | 兴宁市八斗种果场基地 | 梅州市盈安生态农牧发展有限公司 | 水果 |

| 汕尾 | 汕尾市科都蔬菜基地 | 汕尾市科都种养有限公司 | 蔬菜 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 陆丰市蓬发蔬菜基地 | 陆丰市蓬发种养专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 海丰县公平青湖蔬菜基地 | 海丰公平青湖种养专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 汕尾市图美蔬菜基地 | 陆丰图美种养专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 海丰县平岗水果基地 | 海丰县平岗种养专业合作社 | 水果 |
|  | 海丰县勤之富水果基地 | 海丰县勤之富种养专业合作社 | 水果 |
|  | 陆丰市红龙果水果基地 | 陆丰市红龙果农业有限公司 | 水果 |
| 河源 | 和平县七叠泉蔬菜基地 | 和平县七叠泉家禽养殖有限公司 | 蔬菜 |
|  | 东源县万绿源蔬菜基地 | 东源县万绿源农业专业合作社 | 蔬菜 |
| 河源-龙川 | 龙川县土包子蔬菜基地 | 龙川土包子农产品有限公司 | 蔬菜 |
|  | 龙川县三新食用菌基地 | 龙川县三新食用菌种植农民专业合作社 | 蔬菜 |
| 河源-紫金 | 紫金县堂生蔬菜基地 | 紫金县堂生蔬菜种植农民专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 河源市临江兴仔记蔬菜基地 | 河源市临江兴仔记农业有限公司 | 蔬菜 |
| 阳江 | 阳东县长大水果基地 | 阳东县长大农业科技开发有限公司 | 水果 |
| 阳江-阳春 | 阳春市绿鑫蔬菜基地 | 阳春市绿鑫蔬菜种植专业合作社 | 蔬菜 |
| 清远 | 连州市连正蔬菜基地 | 连州市连正蔬菜发展有限公司 | 蔬菜 |
|  | 连州市益农蔬菜基地 | 连州市益农蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| 东莞 | 东莞市万达丰梁家村蔬菜基地 | 东莞市万丰蔬菜有限公司 | 蔬菜 |
|  | 东莞市菇木真食用菌基地 | 广东菇木真生物科技股份有限公司 | 蔬菜 |
|  | 东莞市维康蔬菜基地 | 东莞市维康农副产品有限公司 | 蔬菜 |
|  | 东莞洪湖富盈蔬菜基地 | 东莞市富盈农副产品有限公司 | 蔬菜 |
| 潮州 | 潮安三元蔬菜基地 | 潮安三元农业种养有限公司 | 蔬菜 |
|  | 潮州市湘桥区恒绿蔬菜基地 | 潮州市湘桥区恒绿蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
|  | 潮州市韭香蔬果基地 | 潮州市湘桥区沙洲韭香蔬果专业合作社 | 蔬菜 |
| 揭阳-普宁 | 普宁市玉昌蔬菜基地 | 普宁市玉昌农业种植有限公司 | 蔬菜 |
|  | 普宁良种示范蔬菜基地 | 普宁市良种示范繁殖农场 | 蔬菜 |
| 云浮 | 云浮市乐活蔬菜基地 | 云浮市乐活农业有限公司 | 蔬菜 |
|  | 云浮市丰兴蔬菜基地 | 云浮市丰兴农业科技开发有限公司 | 蔬菜 |
| 云浮-罗定 | 罗定市苹塘镇现代蔬菜基地 | 罗定市现代农业开发公司 | 蔬菜 |

附件2：2012年广东省“菜篮子”畜牧类基地名单(49家)

| 地市 | 基地名称 | 申报单位 | 基地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 广东省菜篮子工程天生卫康生猪基地 | 广州市天生卫康食品有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程广良生猪基地 | 广州市良种猪场（广州市生猪育种推广中心） | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程力智生猪基地 | 广州力智农业有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程广三保生猪基地 | 广州市广三保畜牧有限公司 | 畜牧 |
| 深圳 | 广东省菜篮子工程晨光牛奶基地 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 蛋奶 |
|  | 广东省菜篮子工程友信松锋肉类基地 | 深圳市友信松锋实业有限公司 | 畜牧 |
| 珠海 | 广东省菜篮子工程大银泉生猪基地 | 珠海经济特区大银泉实业公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程珠海食出生猪基地 | 广东省珠海粮油食品进出口 有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程顺明禽蛋基地 | 珠海市顺明有限公司 | 蛋奶 |
| 汕头 | 广东省菜篮子工程澳士兰牛奶基地 | 汕头经济特区澳士兰牧场有限公司 | 蛋奶 |
|  | 广东省菜篮子工程东牧禽蛋基地 | 汕头市东牧禽业有限公司 | 蛋奶 |
| 佛山 | 广东省菜篮子工程丰恒生猪基地 | 佛山市三水区南边丰恒猪场 | 畜牧 |
| 韶关 | 广东省菜篮子工程牧科生猪基地 | 韶关市牧科实业有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程孟庆功生猪基地 | 曲江区樟市镇孟庆功养猪场 | 畜牧 |
| 湛江 | 广东省菜篮子工程壹号土猪生猪基地 | 广东壹号土猪食品有限公司 | 畜牧 |
| 江门 | 广东省菜篮子工程绿洋生猪基地 | 雷州市绿洋农科种养农民专业合作社 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程沙塘生猪基地 | 开平市沙塘镇良种场 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程长江生猪基地 | 台山市长江食品有限公司 | 畜牧 |

| 江门 | 广东省菜篮子工程得宝家禽基地 | 广东得宝食品有限公司 | 畜牧 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 广东省菜篮子工程基龙家禽基地 | 恩平基龙实业有限公司 | 畜牧 |
| 茂名 | 广东省菜篮子工程丰华生猪基地 | 茂名市丰华农业综合开发有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程盈富家禽基地 | 广东盈富农业有限公司 | 畜牧 |
| 茂名-高州 | 广东省菜篮子工程杨氏禽蛋基地 | 高州市杨氏农业有限公司 | 蛋奶 |
| 惠州 | 广东省菜篮子工程源茵生猪基地 | 惠州市源茵畜牧科技有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程兴牧生猪基地 | 惠州市兴牧畜牧发展有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程金种家禽基地 | 惠州市金种家禽发展有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程鹏昌禽蛋基地 | 惠州市鹏昌农业科技有限公司 | 蛋奶 |
| 梅州 | 广东省菜篮子工程荷泗洋坑生猪基地 | 梅县南口镇荷泗洋坑种养场 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程昌裕生猪基地 | 大埔县昌裕实业有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程新中联生猪基地 | 广东新中联农牧有限公司 | 畜牧 |
| 梅州-五华 | 广东省菜篮子工程新发家禽基地 | 梅州市新发五谷虫草鸡养殖有限公司 | 畜牧 |
| 梅州-兴宁 | 广东省菜篮子工程客家黄禽蛋基地 | 广东客家黄畜牧有限公司 | 蛋奶 |
|  | 广东省菜篮子工程叶塘生猪基地 | 兴宁市叶塘养殖专业合作社 | 畜牧 |
| 汕尾 | 广东省菜篮子工程利群家禽基地 | 汕尾市利群生态农业有限公司 | 畜牧 |
| 阳江 | 广东省菜篮子工程粤富生猪基地 | 阳西县粤富水产养殖鱼粉有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程羽威家禽基地 | 广东羽威农业集团有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程阳畜技站家禽基地 | 阳江市农村信息化管理中心(阳江市畜牧技术推广站） | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程高科生猪基地 | 广东高科农牧有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程永昊生猪基地 | 阳江市永昊食品有限公司 | 畜牧 |
| 清远 | 广东省菜篮子工程天农家禽基地 | 广东天农食品有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程华威禽蛋基地 | 清新县华威农业科技有限公司 | 蛋奶 |
| 中山 | 广东省菜篮子工程广食生猪基地 | 中山广食农牧发展有限公司 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程潮兴家禽基地 | 中山市潮兴家禽发展有限公司 | 畜牧 |
| 潮州 | 广东省菜篮子工程雄盛生猪基地 | 潮安县文祠镇雄盛种养场 | 畜牧 |
| 潮州-饶平 | 广东省菜篮子工程群兴生猪基地 | 饶平县群兴畜牧养殖场 | 畜牧 |
| 揭阳-普宁 | 广东省菜篮子工程建伟禽蛋基地 | 普宁市大东山建伟蛋鸡场 | 蛋奶 |
| 云浮 | 广东省菜篮子工程温氏生猪基地 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司 | 畜牧 |
| 省直单位 | 广东省菜篮子工程省家禽所禽蛋基地 | 广东省家禽科学研究所 | 畜牧 |
|  | 广东省菜篮子工程农科图美家禽基地 | 广东省农科院科技情报研究所 | 畜牧 |

2012年广东省“菜篮子”畜牧类培育基地名单(63家)

| 地市 | 基地名称 |  | 申报单位 |  | 基地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 广州市百兴畜牧金汉家禽基地 |  | 广州市百兴畜牧饲料有限公司 |  | 畜牧 |
|  | 广州穗屏从化种鸡场 |  | 广州穗屏企业有限公司从化种鸡场 |  | 畜牧 |
| 深圳 | 深圳市农牧种猪场 |  | 深圳市农牧实业有限公司 |  | 畜牧 |
|  | 深圳市光明生猪基地 |  | 深圳市光明畜牧有限公司 |  | 畜牧 |
|  | 深圳市华盛旭丰家禽基地 |  | 深圳市华盛实业股份有限公司 |  | 畜牧 |
| 珠海 | 珠海市炽达生猪基地 |  | 珠海市炽达实业有限公司 |  | 畜牧 |
|  | 珠海市农牧联合生猪基地 |  | 珠海经济特区农牧肉类联合发展有限公司 |  | 畜牧 |
|  | 珠海市粮油食品斗门鸡场 |  | 广东省珠海粮油食品进出口有限公司 |  | 畜牧 |
| 汕头 | 汕头市盈发禽蛋基地 |  | 汕头市盈发种养有限公司 |  | 蛋奶 |
| 佛山 | 佛山市天湖大畜生猪基地 |  | 三水区南边天湖大畜养殖场 |  | 畜牧 |
|  | 佛山市三水温氏家禽基地 |  | 佛山市三水温氏家禽有限公司 |  | 畜牧 |
|  | 佛山市海达高新家禽基地 |  | 佛山市高明海达高新科技孵化养殖基地有限公司 |  | 畜牧 |
| 韶关 | 韶关市新丰板岭原种猪场 |  | 新丰板岭原种猪场 |  | 畜牧 |
|  | 韶关市智成家禽基地 |  | 广东智成食品股份有限公司 |  | 畜牧 |
|  | 韶关市仁化县风顺生猪基地 |  | 仁化县风顺养殖农民专业合作社 |  | 畜牧 |
| 肇庆 | 肇庆市种畜繁育场 |  | 肇庆市种畜繁育场 |  | 畜牧 |
|  | 高要市农牧美益生猪基地 |  | 高要农牧美益畜牧发展有限公司 |  | 畜牧 |
|  | 肇庆市加大原种猪场 |  | 广东加大畜牧有限公司 |  | 畜牧 |
| 肇庆 |  | 肇庆市灵莲生猪基地 | 肇庆市灵莲畜牧有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 肇庆市四会联丰生猪基地 | 四会市联丰生猪养殖专业合作社 | 畜牧 |  |
|  |  | 肇庆市基良家禽基地 | 肇庆市基良家禽渔牧有限公司 | 畜牧 |  |
| 肇庆－封开 |  | 肇庆市益信畜牧基地 | 肇庆市益信农业发展有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 封开县智诚家禽育种基地 | 封开县智诚家禽育种有限公司 | 畜牧 |  |
| 江门 |  | 鹤山市绿湖农庄生猪基地 | 鹤山市绿湖农庄有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 开平市金鸡镇联兴生猪基地 | 开平市金鸡镇联兴养殖场 | 畜牧 |  |
|  |  | 江门市翔胜鸽业基地 | 江门市翔胜鸽业有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 开平市绿皇家禽基地 | 开平市绿皇农牧发展有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 鹤山市金科山鸡种苗及鲜蛋基地 | 鹤山市金科生态农牧有限公司 | 蛋奶 |  |
| 茂名 |  | 茂名市丰利鸽场 | 广东丰利农业综合开发有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 茂名市茂南区顺翔家禽基地 | 茂名市顺翔鸽业有限公司 | 畜牧 |  |
| 茂名-高州 |  | 高州市湖塘生猪基地 | 高州市湖塘畜牧水产发展有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 高州市宝江生猪基地 | 高州市宝江农牧发展有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 高州市三和生猪基地 | 高州市三和牧业有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 高州市林氏家禽基地 | 高州市大井镇林氏养殖场 | 畜牧 |  |
| 惠州 |  | 东进农牧（惠东）生猪基地 | 东进农牧（惠东）有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 深圳市农牧惠东生猪基地 | 深圳市农牧实业有限公司 | 畜牧 |  |
| 梅州 |  | 梅州市梅县金航生猪基地 | 梅县金航养殖实业有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 梅州市蕉岭县伟业种猪场 | 蕉岭县伟业种猪场 | 畜牧 |  |
|  |  | 梅州市梅县丰都家禽基地 | 梅县丰都综合养禽场 | 畜牧 |  |
|  |  | 梅州市客乡牛奶基地 | 梅州市客乡乳业有限公司 | 蛋奶 |  |
| 梅州-五华 |  | 梅州市名望丰华生猪基地 | 梅州名望丰华生态种猪发展有限公司 | 畜牧 |  |
| 汕尾 |  | 海丰县现代畜牧基地 | 海丰现代健康种养专业合作社 | 畜牧 |  |
|  |  | 陆丰市超发生猪基地 | 陆丰超发种畜有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 汕尾市荣霖生猪基地 | 汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 汕尾市双全生猪基地 | 广东双全农牧有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 陆丰市三友生猪基地 | 陆丰市甲东镇三友种养场 | 畜牧 |  |
| 河源 |  | 河源市瑞昌致富猪场 | 广东瑞昌食品进出口有限公司致富猪场 | 畜牧 |  |
|  |  | 河源市恒昌生猪基地 | 河源恒昌农牧实业有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 河源市汇先丰家禽基地 | 广东汇先丰农牧有限公司 | 畜牧 |  |
| 阳江 |  | 阳江市广三保生猪基地 | 广东阳江广三保畜牧有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 阳江市源丰生猪基地 | 广东源丰农业有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 阳江市王将种猪基地 | 广东王将种猪有限公司 | 畜牧 |  |
| 清远 |  | 清远市三源白石冲家禽基地 | 清远市三源清远鸡养殖有限公司 | 畜牧 |  |
| 中山 |  | 中山市白石猪场 | 中山市白石猪场有限公司 | 畜牧 |  |
| 潮州 |  | 潮州市信发生猪基地 | 潮州市信发畜牧发展有限公司 | 畜牧 |  |
| 潮州-饶平 |  | 饶平县凤洲兴畜种猪场 | 饶平县凤洲兴畜种猪场 | 畜牧 |  |
|  |  | 饶平县立兴家禽基地 | 广东立兴农业开发有限公司 | 畜牧 |  |
| 揭阳 |  | 揭阳市榕城区吉丰生猪基地 | 揭阳市榕城区吉丰生猪养殖专业合作社 | 畜牧 |  |
|  |  | 揭阳市大南山绿洲畜牧基地 | 揭阳市大南山绿洲种养有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 揭东县佳朋禽蛋基地 | 揭东县佳朋种养专业合作社 | 蛋奶 |  |
| 云浮 |  | 新兴县多威种鸡场 | 新兴县多威实业有限公司 | 畜牧 |  |
| 云浮-罗定 |  | 罗定市生力凉亭家禽基地 | 罗定市生力凉亭禽业有限公司 | 畜牧 |  |
|  |  | 罗定市原始禽蛋基地 | 罗定市原始蛋鸡养殖有限公司 | 蛋奶 |  |

附件3：

全国蔬菜产业发展规划（2011-2020）重点县名单

花都区、增城市，澄海区，三水区、高明区、南海区，翁源县，梅县，博罗县、惠东县，阳西县，徐闻县、遂溪县、廉江市、雷州市，高州市、电白县、茂港区，高要市，英德市，揭东县。

附件4

2013“菜篮子”产品生产扶持项目申报书

（种植业）

作物种类名称：

承担单位：               （公章）

注册地址：

生产地址：

邮    编：

负 责 人：

电    话：

手    机：

传    真：

电子邮箱：

填报日期：

广东省农业厅  广东省财政厅  制

一、基本情况

承担单位基本情况：地点、产地环境、主要品种、申报基地种植规模（包括连片生产面积）、生产效益情况。技术力量和技术依托单位、园地基础设施、生产技术措施（包括生态技术）、制度建设、质量安全管理、产后商品化处理、产品质量认证及品牌建设、示范带动等情况。

二、项目目标及成效

三、项目建设内容及资金概算

其中申请财政资金补助的建设内容及预算要具体祥细单独列出。

- 实施计划进度

其中财政资金补助的建设任务必须今年底完成。

- 项目实施的主要组织管理与保障措施

六、附件

按实际情况尽量提供，包括法人营业执照，有关产地、产品、企业等认证书，质量管理认证书，技术规程等等。

| 承担单位 申报声明 | 本申报书情况真实可靠，若有虚假愿承担一切后果和责任。 负责人签字： （章） 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 县级农业部门初审意见 盖章 年 月 日 |  | 县级财政部门初审意见 盖章 年 月 日 |
| 市级农业部门审核意见 盖章 年 月 日 |  | 市级财政部门审核意见 盖章 年 月 日 |

附件5

2013“菜篮子”产品生产扶持项目申报书

（畜牧业）

生产类别：（ ）生猪（ ）肉鸡（ ）蛋鸡（ ）肉牛（ ）肉羊

单位名称：                                 （公章）

单位性质：（）农民合作社（ ）工商注册企业（ ）个体养殖场

注册地址：

生产地址：

邮    编：

负 责 人：

电    话：

手    机：

传    真：

电子邮箱：

填报日期：                    年 　 月 　 日

广东省农业厅  广东省财政厅  制

填 表 说 明

一、本表适用于申报2013年“菜篮子”产品（畜牧类）生产

扶持项目。

二、本申请表由申报单位填写，需用A4纸双面打印，字迹清楚，内容真实准确。

三、需上报的其它材料：

(一）必备材料

1.工商注册证照复印件（没有工商注册的不需提供）；

2.养殖场平面图和污水处理图；

3.用地证明复印件；

4.动物防疫条件合格证复印件；

5.养殖场、养殖小区备案表复印件；

（二）选报材料

6.排污许可证或环保证明复印件；

7.其他资格证明（如《种畜禽生产经营许可证》、绿色或无公害产品认证、港澳出口注册场和龙头企业证书等）复印件。

四、申报单位将申请表和以上材料装订成册（请勿使用文件夹）。

申报单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隶属关系 |  |  |  |  | 经济性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建场时间 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 投 资 （万元） |  |  |  |  | 占地面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏舍面积 （平方米） |  |  |  |  | 年总产值 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 工 人 数 | 总计 人，其中：本科以上 人、大专 人、中专 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况 | 生猪 |  |  | 肉鸡 |  |  |  | 蛋鸡 |  | 肉牛 |  | 肉羊 |
|  | 存栏母猪： 头 年生猪出栏： 头 |  |  | 年出栏肉鸡： 只 |  |  |  | 存栏蛋鸡： 只 年生产鸡蛋： 吨 |  | 存栏母牛： 头 年出栏肉牛： 只 |  | 存栏母羊： 头 年出栏肉羊： 只 |
| 领取《动物防疫条件合格证》情况 |  |  | 发证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有 效 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养殖场备案情况 |  |  | 是□ 否□ |  |  | 畜禽标识 代码 |  |  |  |  |  |  |
| 养殖档案建立情况 |  |  | 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领取《种畜禽生产经营许可证》情况 |  |  | 发证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有 效 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、概况（主要品种、生产规模、设施设备、生产规范、防疫状况、粪污处理、制度建设、质量安全管理、产品质量认证、示范带动、生产效益等情况）。 二、项目目标及成效 三、建设具体内容与资金概算（应明确需要中央补贴资金补贴的建设内容） 四、实施计划进度（2013年1月至2013年11月底） 五、项目实施的主要组织管理与保障措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养殖场申报声明 |  | 本申请书所填信息均真实可靠，若有虚假愿承担一切后果及有关法律责任。 负责人签字： （章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级畜牧部门初审意见 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 县级财政部门初审意见 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市级畜牧部门审核意见 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 市级财政部门审核意见 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件6

“菜篮子”项目承担单位产品供应承诺书

广东省农业厅：

为提高“菜篮子”生产基地生产能力和产品供给能力，我单位申请承担2013年“菜篮子”产品生产扶持项目。为确保项目建设成效，发挥项目产品在稳定区域供应的作用，特作出如下郑重承诺：

- 严格按要求完成项目建设任务。

- 获得财政补助资金后，我单位保证在今后三年内（2014-2016年）生产的产品主要供应本地及周边地区。

- 保证生产和供应产品100%符合国家食品安全标准要求。

承诺方（盖章）：

法人代表（签名）：

出具时间：

附件7

市2013“菜篮子”产品生产扶持项目申报汇总表（含直管县）

单位：亩、只、万元

| 序号 | 类别（蔬菜、水果、茶叶、生猪、肉鸡、蛋鸡、肉牛、肉羊） | 县（市）别 | 项目承担 单位 | 单位性质（合作社、企业、其他） | 建设地点 | 负责人 | 联系电话、传真 | 规模（面积、年存出栏数量） | 主要品种 | 申报财政补助金额 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |