附件3：

2015年广东省生鲜乳违禁物质

专项整治行动方案

牵头单位：省畜牧兽医局畜牧处

（联络员：马飞，电话：020-37288292）

一、工作目标

依法规范生鲜乳生产、收购和运输行为，生鲜乳收购站标准化管理水平显著提高，生鲜乳收购站和运输车全部持证经营。生鲜乳质量安全实现收购站监测和违禁物质检测两个全覆盖。严厉打击私自倒卖和非法收购不合格生鲜乳行为。严厉打击生鲜乳生产、收购、运输环节各类违法添加行为。生鲜乳收购站检查率达到100％，生鲜乳质量安全违规单位查处率达到100％，生鲜乳中三聚氰胺检测合格率100％。

二、整治重点

（一）重点整治

无证收购、运输生鲜乳；非法添加有毒有害物质等行为。

（二）重点单位

收多家生鲜乳的收购站和非乳企自有运输车，兼顾奶畜养殖场（户）。

（三）重点区域

以广州、惠州、清远、珠海、肇庆等主产地区为重点，兼顾其它地区。

三、主要任务

（一）加强生鲜乳质量安全监测与监督执法

组织实施2015年生鲜乳质量安全监测计划，加大监督抽查力度，监测覆盖所有生鲜乳收购站，检测指标覆盖国家卫计委公布的三聚氰胺、皮革水解物、碱类物质、β-内酰胺酶、硫氰酸钠等违禁添加物。开展全省生鲜乳违禁添加物专项监测；部分有条件的市可加检其它有毒有害物质，及时发现和消除隐患。开展生鲜乳收购和运输车现场检查和达标评判，严厉打击生鲜乳质量安全违法违规行为。

（二）严格生鲜乳收购站和运输车监管

加强日常检查，强化巡查互查，不断提升质量安全管理水平。坚决取缔不合格收购站和车辆，严厉打击非法收购运输“黑窝点”，特别是无证和无交接单收购运输，以及在跨省区运输、中转站转运、拼车装运、长途贩运过程中的违法违规行为。按照《生鲜乳生产收购管理办法》和《生鲜乳收购站标准化管理技术规范》要求，推进收购站规范化建设和标准化管理，重点在有毒有害化学品管理、生鲜乳检验检测、各项记录单据备案、制冷贮存设备和挤奶器械维护、生产技术操作规范等方面整改提高。

（三）加大生鲜乳质量安全检查和培训

督促落实奶畜养殖与生鲜乳生产收购环节监督抽检、异地抽检、进货查验、生鲜乳收购站“黑名单”等五项制度，针对今年卖奶难的新情况，严防问题奶流向市场，加强对站、车、场的监督检查，做好相关法律法规及政策的宣传普及，对检测确认不合格的生鲜乳，要在当地畜牧兽医主管部门的监督下销毁或采取其它无害化处理措施，严禁任何单位和个人私自倒卖和非法收购。结合有关项目，做好奶牛养殖、生鲜乳生产、收购站标准化管理及制度规范等培训工作，提高从业人员的科学、安全生产技能水平。

五、工作安排

（一）2月-3月，按农业部《2015年全国生鲜乳质量安全监测计划》，部署2015年全省生鲜乳质量安全监测工作，印发《2015年广东省生鲜乳质量安全监测计划》。目前该计划已下达，拟对全省生鲜乳收购站进行监督检查，并对所有站及部分运输车的生鲜乳进行抽样检测。

（二）4月-5月，开展并完成上半年全省生鲜乳质量安全监测，并将监督检查结果报送农业部。

（三）6月-8月，开展生鲜乳收购、运输环节和收购站（点）标准化管理工作督导检查。

（四）9月-10月，开展下半年全省生鲜乳质量安全监测。

（五）4月-11月，根据生鲜乳质量安全监测情况和举报投诉，开展重点地区生鲜乳质量安全飞行抽检。

（六）12月，全面总结2015生鲜乳质量安全专项整治行动。