粤农函〔2015〕956号

关于做好第六届广东现代农业

博览会有关筹备工作的通知

各地级以上市(顺德区)农业局，深圳市经济贸易和信息化委，省直有关单位，有关农业科研院校，有关组展单位：

由广东省人民政府主办，广东省农业厅承办的第六届广东现代农业博览会(以下简称农博会)将于2015年11月27日至30日在广州广交会展馆B区10.1－11.1馆举行。

本届农博会以“展示成果、推动交流、促进贸易”为办展宗旨，采取“政府引导扶持、行业参与支持、试点市场组展”的运作模式，围绕“互联网+现代农业”的主题，致力于打造成为高水平农业盛会，为我省转变农业发展方式，加快农业现代化建设作出积极贡献。

为办好本届农博会，现就做好农博会有关筹备工作通知如下：

一、组织机构与职责

本届农博会由广东省人民政府主办，广东省农业厅承

办。

组委会主任由邓海光副省长担任，省政府纪家琪副秘书长、省农业厅郑伟仪厅长担任副主任。组委会成员包括省农业厅、省水利厅、省林业厅、省海洋渔业局、省农垦总局、省气象局、省供销社、团省委、省妇联、省农科院、华南农业大学、仲恺农业工程学院、佛山科技学院、中国科学院广州分院、中国热带农业科学院南亚热带作物研究所、中国热带农业科学院农产品加工研究所等有关单位，各地级以上市人民政府各一名分管领导。

组委会办公室设在省农业厅，郑伟仪同志任办公室主任，省农业厅程萍副厅长担任副主任。办公室下设秘书组、展览组、宣传组、经贸组、安保组、接待组，按照职能分工负责相关工作。

请各有关单位成立相应的组织领导机构，组织开展各项筹备工作。

二、展区划分与组展

本届农博会室内展出面积约2万平方米。

本届农博会将紧扣“互联网+现代农业”主题，创建产业链深度融合的共赢生态圈，将产业链上游的科研及生产，产业链中游的流通及电商营销，产业链下游的终端服务及周边延伸产品的全产业链思路贯穿本届农博会全场全程，将全场分为4大功能区共9个展区（详见附件2）。

功能区1：“互联网+现代农业”产业链上游展示区。

此功能区作为广东省“互联网+现代农业”产业链的起点，主要展示广东省农业科技成果、信息化工程等农业科研、生产技术等前沿及应用成果。主要分为3个展区：

1.省直部门综合成就展区（由省农业厅负责组展）

重点展示省直部门最新涉农工作成就。

2.农业互联网信息化工程成就展区（由省农业厅负责组展）

重点展示互联网+现代农业信息化工程科技成果。

3.农业科技成果转化展区（由各农业科研院校负责组展）

重点展示各农业科研院校的最新农业科技创新成果，向公众展示、推介及寻求市场合作；展销已实现科技成果转化的产品。

功能区2：“互联网+现代农业”产业链中游展销区。

此功能区作为广东省“互联网+现代农业”产业链的重要区域，是对农资、农产品的流通、电商销售、融资等各环节集中展示。主要分为2个展区：

4.广东名特优新农产品展区（由省农业厅负责组展）

以文字、图片、视频、展品形式，重点展示广东开展名特优新农产品评选推介活动取得的成效；邀请农资、农产品等获奖产品单位现场展销名特优新农产品。

- 5.农业电商展区（由相关企业负责组展）

- 设立农业电商平台、电商物流、农业金融P2P社区等展示区，展示广东农业电商的最新发展动态。

- 功能区3：“互联网+现代农业”产业链下游展销区

- 此功能区主要展示农业服务及延伸产品，主要包括以下展区：

- 6.休闲农业展区（由相关企业负责组展）

- 功能区4：“互联网+现代农业”O2O线下体验区

此功能区作为全省各地市、单位农产品电商企业的线下体验区，结合“互联网+现代农业”O2O模式，集中展销全省及周边各省农业电商标杆企业产品及特色农产品，主要分为3个展区：

7.省直各部门农产品展销区

8.省内各市农产品展销区

9.泛珠各省农产品展销区

各组展单位要按照“专业化、市场化、品牌化”的要求，在组展招展工作上，丰富参展主体，积极引导农业企业、农民合作社、农业社会化服务组织以及其他新型农业经营主体参展，充分发挥政府主导优势，宣传扶持品牌农产品，依托农博会的品牌效应，促进农产品流通和品牌创建。

三、参展单位和产品准入

本届农博会积极邀请国家级、省级和市级农业龙头企业、“三品一标”企业参展，同时鼓励具有良好发展前景、生产名特优新农产品的中小企业、示范区、合作社、家庭农场及科研单位参展。大力鼓励农产品电商企业参展。各组展单位必须严格审核参展单位的合法身份，参展产品必须为有效期内的无公害农产品、绿色食品、有机食品、名牌农产品、地理标志产品、原产地标志产品及地方名特优新农产品，严禁展示销售“三无”产品、不安全产品。各组展单位对参展产品质量安全负主体责任，确保参展产品的质量安全。

四、重大活动安排

本届农博会将安排筹备工作会议、设计方案审查会、新闻发布会、布展审查、开幕活动、名特优新农产品颁奖、现场展示展销、名牌农产品推介、产销对接、产学研对接、品牌农业论坛、电子商务论坛、生态农业及食品安全论坛等活动。各单位要积极组织参展商、采购商等参加，积极邀请当地新闻媒体参与报道。

五、安保和管理

本届农博会实行安保工作责任制，逐级分解任务，层层落实责任。组委会与各组展单位签订安保责任书，明确责任范围，细化职责任务。各组展单位对本展区范围内的消防安全、施工安全、展会秩序、食品安全以及人员安全承担直接责任，要安排领导现场值班，保安人员现场值守，确保展会的平安有序。组委会将通过加强安检、强化证柬管理等措施，控制人流和场内秩序。

六、参展费用

广东名特优新农产品展区、省直各部门农产品展销区、农业科技成果转化展区、省内各市农产品展销区、泛珠各省农产品展销区由大会统筹免费提供场地及标准展位，各组展单位有条件的可自行进行特装。休闲农业展区和农业电商展区由大会免费提供场地，组展单位负责特装。

七、总体要求

（一）高度重视、精心组织。本届农博会是认真落实党的十八届四中全会、中央农村工作会议和农业工作会议精神的具体举措。各组展单位要深刻认识本届农博会的重大意义，按照“互联网+现代农业”这一主题，认真筹办，确保人员、经费、措施三到位，做好参展商和采购商的组织工作。

（二）加强领导、落实责任。各组展单位要做好组织协调工作，成立筹备工作组，明确工作任务与分工，确定一名分管领导和经办人员负责具体筹备工作。

（三）突出重点、有序推进。各组展单位要加大工作力度，统一协调组织相关企业参加农博会的贸易洽谈、产品销售、展览展示、招商引资和技术交流等活动，并做好展会宣传、重大活动组织和消防交通安全等工作。注意及时与组委会保持联络和沟通。

（四）注重实效、节俭办展。本届农博会在设计布局上要着力体现实用、简约、明快的风格，突出品牌企业和品牌农产品，方便贸易和洽谈，增强展会效果。各单位在展区布置过程中，应统筹考虑综合展示与企业宣传、现场洽谈与现场销售的需要，将展示、洽谈和销售有机结合，整体设计，合理安排。各单位和参展企业要贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约，把主要精力和资金用于产品推介、商贸洽谈，力求节俭办展。

八、材料报送

秘书组负责收集：

（一）请各组展单位确定负责农博会筹备工作的分管领导和具体经办人员，填写附件3。

（二）请省水利厅、省林业厅、省海洋渔业局、省农垦总局、省气象局、省供销社、团省委、省妇联各提供500字以内反映最近两年涉农工作成就的总结性文字，以及15张左右附加文字说明的图片。

经贸组负责收集：

（三）各组展单位要尽量发动今年参评名特优新农产品的单位参展。请各组展单位对申请参展的企业和产品进行严格审核把关，填写附件4。

（四）各参展单位可充分利用农博会的交流平台，积极开展产品(项目)宣传推介和小型论坛活动，推介活动和小型论坛安排在会展中心B区10.1馆内进行，安排时间为11月27日下午至30日上午，每场推介活动控制在60分钟以内。每个组展单位限报两项推介或论坛活动，由组展单位收集参展单位意见后推荐汇总填报附件5。

展览组负责收集：

（五）请确定进行简易装饰或特装的组展单位尽快完成所在展区的设计图。

上述（一）、（二）、（三）、（四）材料请于10月15日前报送，同时报送电子文档。（五）材料请于10月24日前报送电子文档。

该通知及附件的电子文档在广东农展信息交流群 （QQ：235214434）上共享，可自行下载。

组委会办公室执行机构：广东省农业展览馆

地址：广州市东华东路413号

邮政编码：510080

电子邮箱：gdxdnbh@163.com

秘书组联系人：卢汉飞 020-37637341 13828400766

展览组联系人：杜荣东 020-37638538 13826003201

经贸组联系人：李晓洪 020-37638517 13609702457

宣传组联系人：梁  洪 020-37638953 18922405526

传真：020-37638530

附件：1.第六届广东现代农业博览会总体方案

2.第六届广东现代农业博览会平面图

3.第六届广东现代农业博览会各组展单位联系表

4.第六届广东现代农业博览会参展单位汇总表

5.第六届广东现代农业博览会产品推介及小型论坛

活动申报表

广东省农业厅

2015年9月18日

附件1：

第六届广东现代农业博览会总体方案

为办好第六届广东现代农业博览会（以下简称广东农博会），进一步将广东农博会打造成为我省现代农业发展成果的展示窗口、省内外农业经贸交流合作的重要平台，华南地区农业展览展会的著名品牌，发挥良好的经济效益和社会效益，并顺利实现向市场化办展办会过渡，现制定以下总体方案：

一、名称、时间和地点

展会名称：第六届广东现代农业博览会

布展时间：2015年11月25－26日

开幕时间：2015年11月27日上午

展览时间：2015年11月27－30日（其中27日为专业观众参观日；28－30日为社会观众参观日）

举办地点：广州广交会展馆B区10.1－11.1馆

二、宗旨、模式和主题

广东农博会以“展示成果、推动交流、促进贸易”为办展宗旨，采取“政府引导扶持、行业参与支持、试点市场组展”的运作模式，围绕“互联网+现代农业”的主题，致力于打造成为高水平农业盛会，为我省转变农业发展方式，加快农业现代化建设作出积极贡献。
    三、组织机构和职责

（一）主办和承办单位

主办单位：广东省人民政府

承办单位：广东省农业厅

（二）组委会

主  任：邓海光  广东省副省长

副主任：纪家琪  广东省政府副秘书长

郑伟仪  广东省农业厅厅长

成  员：省农业厅、省水利厅、省林业厅、省海洋渔业局、省农垦总局、省气象局、省供销社、团省委、省妇联、省农科院、华南农业大学、仲恺农业工程学院、佛山科技学院、中国科学院广州分院、中国热带农业科学院南亚热带作物研究所等有关单位，各地级以上市人民政府各一名分管领导。

组委会办公室设在省农业厅，郑伟仪同志任办公室主任，省农业厅程萍副厅长担任副主任。办公室下设秘书组、展览组、宣传组、经贸组、安保组、接待组，按照职能分工负责相关工作。

四、布局和规模

本届农博会室内展出面积约2万平方米。

本届农博会将紧扣“互联网+现代农业”主题，创建产业链深度融合的共赢生态圈，将产业链上游的科研及生产，产业链中游的流通及电商营销，产业链下游的终端服务及周边延伸产品的全产业链思路贯穿本届农博会全场全程，将全场分为4大功能区共9个展区。

功能区1：“互联网+现代农业”产业链上游展示区。

此功能区作为广东省“互联网+现代农业”产业链的起点，主要展示广东省农业科技成果、信息化工程等农业科研、生产技术等前沿及应用成果。主要分为3个展区：

1.省直部门综合成就展区（由省农业厅负责组展）

重点展示省直部门最新农业工作成就。

2.农业互联网信息化工程成就展区（由省农业厅负责组展）

重点展示互联网+现代农业信息化工程科技成果。

3.农业科技成果转化展区（由各农业科研院校负责组展）

重点展示各农业科研院校的最新农业科技创新成果，向公众展示、推介及寻求市场合作；展销已实现科技成果转化的产品。

功能区2：“互联网+现代农业”产业链中游展销区。

此功能区作为广东省“互联网+现代农业”产业链的重要区域，是对农资、农产品的流通、电商销售、融资等各环节集中展示。主要分为2个展区：

4.广东名特优新农产品展区（由省农业厅负责组展）

以文字、图片、视频、展品形式，重点展示广东开展名特优新农产品评选推介活动取得的成效；邀请农资、农产品等获奖产品单位现场展销名特优新农产品。

- 5.农业电商展区（由相关企业负责组展）

- 设立农业电商平台、电商物流、农业金融P2P社区等展示区，展示广东农业电商的最新发展动态。

- 功能区3：“互联网+现代农业”产业链下游展销区

- 此功能区主要展示农业服务及延伸产品，主要包括以下展区：

- 6.休闲农业展区（由相关企业负责组展）

- 功能区4：“互联网+现代农业”O2O线下体验区

此功能区作为全省各地市、单位农产品电商企业的线下体验区，结合“互联网+现代农业”O2O模式，集中展销全省及周边各省农业电商标杆企业产品及特色农产品，主要分为3个展区：

7.省直各部门农产品展销区

8.省内各市农产品展销区

9.泛珠各省农产品展销区

预计参展企业超过800家，采购商超过300家。

五、设计和布展

认真贯彻落实中央八项规定，场馆总体设计力求简约、实用，布展力求创新、实效。进一步简化开幕活动，合理减少综合展示面积、有效增加展销面积，在展示设计上突出企业和产品，统筹兼顾展示的开放性、洽谈的私密性、销售的实用性。

六、重大活动安排

广东农博会将安排新闻发布会、开幕式、现场展示展销、名特优新农产品颁奖、产销对接、产学研对接、名牌农产品推介、品牌农业论坛、电子商务论坛、生态农业及食品安全论坛等活动。

七、领导和外宾邀请

拟邀请农业部和省委、省政府、省人大、省政协等有关领导，以及各国驻穗领事官员参加开幕活动并视察展会。

附件3：

第六届广东现代农业博览会各组展单位联系表

组展单位（盖章）：                        联系人：         	     手机：

|  | 姓 名 | 单位职务 | 办公电话 | 手 机 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 管 负责人 |  |  |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |  |  |

附件4：

第六届广东现代农业博览会参展单位汇总表

组展单位（盖章）：                        联系人：         	     手机：

| 序号 | 参展单位名称 | 单位类别 | 展位数量 | 企业联系人 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

第六届广东现代农业博览会产品推介及小型论坛活动申报表

组展单位（盖章）：                        联系人：         	     手机：

| 1 | 活动名称 |  | 时间节点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请单位 | 联系人 | 手 机 | 电子邮箱 |
|  | 活动内容： |  |  |  |
| 2 | 活动名称 |  | 时间节点 |  |
|  | 申请单位 | 联系人 | 手 机 | 电子邮箱 |
|  | 活动内容： |  |  |  |

备注：本表由组展单位收集参展单位意见后推荐汇总填报，每个展团限报两项产品推介或小型论坛活动。