附件2：

关于公开遴选国家农产品质量安全县

群众满意度调查项目受托机构的公告

各有关单位：

为做好国家农产品质量安全县群众满意度调查工作，根据《广东省农业农村厅委托业务费管理办法（试行）》的要求，现向社会公开遴选1个国家农产品质量安全县群众满意度调查项目受托机构。

1. 项目名称

国家农产品质量安全县群众满意度调查项目。

### 项目实施时间

自合同签订之日起到2021年12月31日。

1. 项目建设内容

（一）调查内容。受托单位承担2021年度对广东省内第三批国家农产品质量安全县（市）创建单位：即肇庆市、广州市增城区、珠海市斗门区、阳江市阳东区等上述1市3县（区）的群众满意度调查工作。群众满意度调查包括群众对农产品质量安全专项整治情况、监管部门工作情况、质量安全信息发布知识宣传普及情况、投诉举报情况、遇到问题的处置情况、质量安全状况等多个方面的满意度（可参见农业农村部网站《国家农产品质量安全县考核办法》http://www.moa.gov.cn/nybgb/2014/shier/201712/t20171219\_6111628.htm）。受托单位根据以上内容结合我省实际设计满意度调查问卷。

（二）具体调查方式和样本量。调查形式以拦截访问和网络调查为主。考虑置信水平为95%，结合各区域常住人口数量，肇庆市的抽样误差控制在4%以内，广州市增城区的抽样误差控制在4.5%以内，珠海市斗门区、阳江市阳东区区域的抽样误差控制在5%以内。肇庆市至少调查600个样本，广州市增城区至少调查475个样本，珠海市斗门区、阳江市阳东区至少调查384个样本，初步计算消费者总样本为1843个（具体样本量分布见下表）。

| **2021年广东省第三批国家农产品质量安全县群众满意度调查样本** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **第七次全国人口普查常住人口数（单位：人）** | **入户 （单位：个）** | **网络**  **（单位：个）** | **拦截**  **（单位：个）** | **总样本量****（单位：个）** |
| 肇庆市 | 4113594 | 120 | 180 | 300 | 600 |
| 广州市增城区 | 1466331 | 95 | 142 | 238 | 475 |
| 珠海市斗门区 | 608899 | 77 | 115 | 192 | 384 |
| 阳江市阳东区 | 478299 | 77 | 115 | 192 | 384 |
| **合计** | —— | 369 | 552 | 922 | 1843 |

1. 项目绩效目标

调查结束后，形成4个调查报告，即对肇庆市、广州市增城区、珠海市斗门区、阳江市阳东区分别形成国家农产品质量安全县（市）群众满意度报告各一份，并附调查形成的原始数据。

1. 申报对象及条件

### 项目申报单位应同时具备以下条件：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 建立完善的组织管理制度，运作规范，具有健全的财务管理制度和良好的信用记录，近年来没有因违法违规行为受到监管部门的行政处罚。
4. 项目资金额度

（一）本项目经费预算总计为20万元，包括满意度调查过程中租车、食宿费、人员劳务费、会议费、数据整理、报告编写等所有费用。

（二）项目申报单位自行测算项目需求金额，在申报书中提供资金测算过程及测算依据，但申报省财政补助资金不得大于20万元。最终资金补助金额以省农业农村厅测算核实为准。项目预算金额测算是否详细、合理将纳入评审标准。

（三）受托人不得以任何方式转包或分包本项目。

1. 申报程序

各申报单位须如实填写项目申报书（见附件），并于2021年7月23日17:30前将申报书面材料加盖公章后一式三份报送至广东省农业农村投资项目中心，逾期不予受理。

广东省农业农村厅将在项目申报结束后，组织专家进行评审，确定受托单位名单，在广东省农业农村厅门户网站公布。

　 材料报送地址：

　　广州市天河区先烈东路135号2号办公楼1111房。

　　联系人：黄婉薇，联系电话：020-37289982；

　　　　　　陈　锴，联系电话：020-37236548。

　　项目咨询联系人：黄娜，联系电话：020-37288953。

附件：广东省农业农村厅委托项目申报书

附件

广东省农业农村厅委托项目申报书

项目名称：

申报单位：

申报单位地址：

法定代表人：

法定代表人委托代理人：

联系电话：

联系邮箱：

申报日期：

一、项目申报单位基本情况

### （填写说明：项目申报单位概况简述）

### 项目团队和同类项目业绩情况

（一）拟配备项目团队情况

（填写说明：申报单位拟配备的项目团队人员数量（是否充足可行）、专业配备（专业性强弱）、职责分工（是否明确）、经验（所配备人员经验强弱）等。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位拟配备的项目团队人员概况** | | | | | | | |
| 姓 名 | 现职务 | 曾支持/参与同类项目经历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 本项目  分工 | 电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近三年（2018-2020年）同类项目业绩情况

（填写说明：近三年（2018-2020年）以来，承担类似农产品质量安全满意度调查项目情况，包括业主名称、项目内容、签约日期、合同总价、项目负责人及电话等）

三、项目实施内容及技术路线

### （一）调查组织方案

### （填写说明:如调查思路、调查内容、技术路线等）

1. 项目进度安排

### 服务质量承诺安排

### （填写说明：如项目质量保证措施等）

四、项目绩效目标

### （填写说明：项目绩效目标需符合申报指南要求）

五、项目经费预算安排

六、其他情况

### （一）申报单位财务和信用情况声明

### （填写说明：项目申报单位关于建立完善的组织管理制度，运作规范，具有健全的财务管理制度和良好的信用记录，近年来没有因违法违规行为受到监管部门的处理处罚的声明。**本声明需有申报单位法定代表人或者法定代表人授权代表签字，以及申报单位盖章。**）

### 申报单位获守信激励情况

### （填写说明：近3年（2018-2020年）纳入“信用中国”守信激励对象等情况，以“信用中国”官网www.creditchina.gov.cn查询为准。）

1. 申报单位营业执照、法人证书复印件等

（说明：如果法定代表人委托代理人代理本项目申报事宜，还须提供法定代表人授权书）

1. 其他证明材料

（说明：包括相关资质认定证书或证明等）