项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：农业产业发展类

对应“政策任务”数量：11

省级预算部门：广东省农业农村厅

填报日期：2021年9月28日

目  录

一、基本情况	- 1 -

（一） 专项资金设立背景	- 1 -

（二） 资金额度及分配方式	- 2 -

（三） 资金用途和扶持对象	- 3 -

（四） 绩效目标设定	- 10 -

二、自评情况	- 16 -

（一）总体自评结果	- 16 -

（二）指标分析	- 17 -

三、专项资金支出及目标完成情况	- 27 -

（一）专项资金支出情况	- 27 -

（二）绩效目标完成情况	- 28 -

（三）专项资金分用途使用绩效	- 29 -

四、存在的问题及改进建议	- 36 -

（一）存在的问题	- 36 -

（二）改进建议	- 37 -

为检验2020年省级乡村振兴战略省级专项资金（农业产业发展类）（以下简称“专项资金”）使用绩效，检验专项资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步强化绩效管理成效，全面推进我省乡村振兴战略工作，根据《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关要求，我厅对2020年省级乡村振兴战略专项资金（农业产业发展类）使用情况进行绩效自评。评价基准日为2021年3月31日。

# 一、基本情况

本部分主要介绍专项资金额度、分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等。

## 专项资金设立背景

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署。乡村振兴首要即是大力发展富民兴村产业，推动乡村产业振兴。2020年专项资金的设立服务于我省乡村振兴战略总体规划以及我厅年度农业产业发展重点工作需要，主要政策依据包括《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《农业农村部 广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施合作框架协议（2019-2022年）》、《农业农村部 广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施2020年度工作要点》、《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》、《农业农村部关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》（农发〔2020〕1号）、《2019-2020全省现代农业产业园建设工作方案》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（粤办发〔2018〕29号）等。《农业农村部、广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施2020年度工作要点》提出打造岭南现代农业产业体系，包括现代农业产业园建设、“一村一品、一镇一业”、品牌强农等工作内容；推进农业科技创新，提出了实施广东省乡村振兴科技计划和数字农业创新行动等工作内容。专项资金的分配、管理和使用严格按照《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）和《广东省农业农村厅财政专项资金管理办法（试行）》（粤农办〔2018〕615号）有关规定执行。

## 资金额度及分配方式

2020年省财政预算安排乡村振兴战略专项（农业产业发展类）资金307681万元，自评周期内实际下达金额256296万元，其中压减1385万元（另有现代农业产业园资金50000万元2021年8月底已下达），见表1-1。从政策任务角度看，现代农业产业园建设资金比重最大（占78%）；省级支持双季稻资金和非洲猪瘟应急专项资金属于对下转移支付，其余皆为保留省级审批权限资金。

表1-1 按政策任务专项资金分配情况

| 序号 | 类型 | 政策任务 | 预算资金（万元） | 下达资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留省级审批权限 | 现代农业产业园建设 | 250,000.00 | 200,000.00 |
| 2 |  | 发展“一村一品，一镇一业” | 1,500.00 | 1,100.00 |
| 3 |  | 科技兴农 | 14,373.00 | 13,140.90 |
| 4 |  | 农业生产能力提升与农业资源保护 | 21,205.00 | 19,675.10 |
| 5 |  | 农业农村宣传推广、品牌创建及综合管理 | 5,673.00 | 5,125.00 |
| 6 |  | 农产品质量安全及动植物疫病防控 | 8,010.00 | 7,335.00 |
| 7 |  | 农田建设 | 700.00 | 650.00 |
| 8 |  | 扶持村级集体经济发展试点 | 520.00 | 490.00 |
| 9 |  | 精准扶贫精准脱贫 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 10 | 对下转移支付 | 省级支持双季稻资金 | 2,000.00 | 5,080.00 |
| 11 |  | 非洲猪瘟应急专项资金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 |  |  | 307,681.00 | 256,296.00 |

## 资金用途和扶持对象

1.现代农业产业园建设。

（1）现代农业产业园建设。我厅制定了《关于组织开展2020年优势产区和特色产业现代农业产业园申报工作的通知》，鼓励支持区域公用品牌创建、扩大产业规模、加工工艺研发及系列产品开发、联结农户的物流电商平台、贷款贴息撬动社会资本投资等方面；允许支持农业设施、农业机械装备、土地流转、产业融合、科技研发与信息支撑等方面；不得用于建设楼堂馆所，不得用于企业经营性开支和债务等一般性支出。

扶持对象：一是对产业基础好、实施主体实力和带动能力强、三产融合度高，在全省领先、全国影响较大的若干个优势产业组成的优势产区现代农业产业园进行扶持；二是对资源禀赋优越、产业特色突出、生产链条完整、资源要素集聚的特色现代农业产业园进行扶持。

（2）品牌宣传推介专项经费。用途包括开展媒体宣传、线上推广、品牌运营；开展农业品牌目录及特色农产品优势区认定；对在益农公共服务平台上销售的“粤农优品”按相关标准给予奖补；组织粤农优品产销对接活动；开展“十四五”广东农产品市场体系建设、数字农业“十四五”规划及行动计划等项目。

扶持对象包括广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所、广东南方农村报经营有限公司、广东省兴农农村信息化推进中心、广东南方广播电视广告传播中心、广东省南方名牌农产品推进中心、南方报业传媒集团等。

2.发展“一村一品、一镇一业”。

资金主要用于为“一村一品、一镇一业”高质量发展提供科技支撑，涉及技术研发、品牌建设、产业发展调研、典型案例推广总结等。扶持对象：广东省农业科学院、广东省社会科学院、广东中医药大学、仲恺农业工程学院、南方报业传媒集团等单位。

3.科技兴农。

（1）现代种业提升项目资金，用于良种重大科研联合攻关、畜禽保育种技术集成与指导、种业监管能力提升、农作物品种区试及特性鉴定、种子质量监督抽查等。扶持对象涉及广东省畜牧技术推广总站、华南农业大学等16个单位。

（2）农业科技创新及推广体系建设项目，围绕我省现代农业发展现实科技需求和重大技术推广，设立研发、转化、推广类项目，加强农业科技创新与推广以及产学研合作，推进广东省现代农业产业技术体系创新团队建设，推进广州国家现代农业产业科技创新中心建设等。扶持对象包括厅本部、厅下属事业单位、中央驻粤涉农单位、省级涉农科所和高等院校等。

（3）农村创业创新人才和农业农村干部培训项目，主要支持我厅开展农业农村人才发展系列政策调查和研究、开展农业创业创新人才和农业农村干部系列培训、加强培训项目管理、加强农业农村人才培训培育能力提升建设等。扶持对象是广东省农民专业合作推广中心和广东省现代农业装备研究所。

4.农业生产能力提升与农业资源保护。

（1）粮食考核及良种良法示范基地建设资金主要用于支持农业生产发展。扶持对象包括广东省农业科学院、华南农业大学、广东省现代农业装备研究所、广东省农业技术推广总站等。

（2）农业机械化转型升级资金用于农机关键部件研究，林果产品加工设施示范推广，省级农机化转型升级，开展“全国农业机械化示范县”、“全国平安农机示范县”先进典型创建奖励等。扶持对象包括仲恺农业工程学院、广东省现代农业装备研究所、广东省农业机械化技术推广总站等。

（3）推进畜牧业转型升级与畜禽粪污资源化利用项目，推进畜牧业转型升级与畜禽粪污资源化利用项目省级管理由省农业农村厅畜牧与饲料处承担，中小型畜禽养殖场的养殖废弃物处理设施设备关键技术研究及示范推广项目由省现代农业装备研究所承担，畜禽标准化规模养殖与高质量发展关键技术研究与示范推广项目由省农业科学院动物科学研究所承担。

（4）农业农村污染治理（含农业面源污染），开展技术服务、科研、监测等活动。扶持对象包括广东省农业环保与农村能源总站、广东省现代农业装备研究所等。农业面源污染治理示范体系建设安排资金1990万元，用于南雄市、台山市和怀集县供销合作联社实施农作物病虫害统防统治社会化服务、肥料统配统施、农作物营养解决方案和农业技术培训等。

（5）粤港澳大湾区菜篮子建设和交流合作项目，其中180万元由我厅交流合作处用于开展农产品贸易促进工作，粤港澳大湾区“菜篮子”建设项目研究等工作；100万元下达广东省农业展览馆用于开展建立资料信息采集机制，组织实施区域性、国际性农产品营销对接等工作。

（6）渔业产业发展项目，用于水产种业保种、水产种质研究、水产苗种质量监测检测及标准体系建设、水产养殖投入品监测等。具体包括淡水养殖鱼类优良品种与健康养殖技术示范推广、重点海水鱼种业关键技术开发与应用等12个扶持方向。

（7）农业农村经济发展规划重大课题研究，包括华南农业大学等单位承担的8个重大项目专题调研课题，以及广东乡村振兴发展报告、农业农村现代化“十四五”发展规划。

（8）农村一二三产业融合发展和培育新型经营主体项目资金，用于研究我省农民合作社和农业社会化服务业高质量发展的实施路径，采购农民合作社财务、运营管理等咨询辅导和运营调度服务；用于农产品加工及农村一二三产业融合项目等。

5.农业农村宣传推广、品牌创建及综合管理。

（1）优质特色品牌创建和市场体系建设资金，用于第十一届广东现代农业博览会采购商峰会系列对接活动；农业市场体系产销对接系列活动主要安排举办我省优质农产品推介活动以及2020年贫困地区农产品产销对接活动。

（2）乡村振兴战略专项省级财政综合管理资金，用于开展媒体宣传、线上推广、品牌运营，打造央媒省报联动的宣传矩阵等项目。扶持对象包括南方广播电视广告传播中心、南方名牌农产品推进中心和兴农农村信息化推进中心。

6.农产品质量安全及动植物疫病防控。

（1）动物疫病防控、屠宰管理及非洲猪瘟无害化处理，资金用于开展动物疫病诊断、动物疫病净化、动物疫病监测；兽药质量监督及耐药性监测、兽药生产企业监督检查等。扶持对象是省动物疫病预防控制中心、省农产品质量安全中心、省动物防疫物资储备中心和省农业科学院动物卫生研究所。

（2）农产品（含水产品）质量安全体系建设，主要用于农产品质量安全监管、检测，“三品一标”工作等。资金使用单位包括广东省生物工程研究所、广东省农产品质量安全中心等。

（3）植物疫病防控资金用于省级植物疫病防控技术（产品）研究与推广，草地贪夜蛾监测防控技术研究由华南农业大学承担；红火蚁、水稻病虫、稻水象、农田鼠害监测防控、小宗作物用药登记等技术研究由广东粤科植保农业科技有限公司承担；农药包装废弃物回收情况调研由优农服科技发展（广东）有限公司承担；全省植保保护与农药管理新闻宣传由南方农村报社承担。

7.农田建设。

资金主要用于开展我省“十二五”以来高标准农田建设评估实地核查、数据修正，同时对相关数据进行整理和统计分析，开展设施农用地政策和耕地质量管理相关政策研究等；农田建设管理信息系统升级改造；耕地质量监测与耕地质量等级调查等。扶持对象是省农业环境与耕地质量保护中心。

8.扶持村级集体经济发展试点。

乡村治理是开展全国乡村治理体系建设试点示范县建设；宅基地管理改革试点是推进我省宅基地制度改革试点，培育我省农村宅基地盘活利用主体。省农民负担监测系统运营建设是维持全省农民负担监测系统正常运行和监测数据的采集，完成年度统计分析报告。宣传广东农村改革经验；举办农村集体产权制度改革、农村土地“三权分置”与承包土地经营权管理系列培训；开展普法宣传、课题研究等；运营广东省农村土地承包经营权管理信息系统。

9.精准扶贫精准脱贫。

（1）扶贫龙头企业和扶贫小额贷款贴息等，用于开展脱贫攻坚专题研究与培训以及脱贫攻坚省级专项工作。

（2）东西部扶贫协作市场体系建设资金，300万元用于开展东西部协作、粤桂协作工作。1700万元用于东西部协作市场场地租金补助，通过单一来源采购方式补助给东西部公司，东西部协作市场免除19个省（区、市）和广东省21个地级市等所有入驻商户、专馆的场地租金。

10.省级支持双季稻资金。

- 项目资金主要用于支持早稻中后期管理和晚稻生产所需的物化投入、社会化服务补助等直接与水稻生产相关的环节，支持水稻生产，对水稻生产进行物化补助、农业社会化服务补助及其他生产环节的直接补助。

11.非洲猪瘟应急专项资金。

支持韶关、清远、云浮、湛江、江门、肇庆、阳江、茂名等8个地市生猪生产和疫情高危重点区域非洲猪瘟防控、紧急动物疫病处置救助补助、动物疫病监测排查、生猪复产等相关工作。

## 绩效目标设定

1.现代农业产业园建设。

（1）现代农业产业园建设。建设30个以上省级现代农业产业园，培育特色鲜明的“粤字号”知名农业品牌，提升市场知名度和占有率。

（2）品牌宣传推介专项经费。首先，制订“粤农优品”农产品出村进城标准（次）≥1次；线上线下组织形式多样的农产品特别是贫困地区产销对接活动≥2场次；组织专家会商12期；农产品产销形势分析报告不少于13期；业务培训不少于3场，培训累计人数不少于120人次；课题研究开展次数（次）≥3；农产品品牌数量增长≥5%；特色农产品优势区数量增长 ≥20%；完成“菜篮子”市长负责制考核；开展“中国农民丰收节”广东丰收节庆省级电视新闻媒体现场直播活动≥1场。

2.发展“一村一品、一镇一业”

各子项目设定了科学合理的绩效目标，受篇幅限制，仅列举部分项目绩效目标，见下表1-2。

表1-2 部分项目绩效目标

| 序号 | 项目名称 | 项目绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科技支撑广东特色茶产业现代化发展 | - 1.形成调研报告1份； - 2.举办产业大会系列活动（广东十大好春茶品鉴活动等），对评选出的十大好春茶进行宣传推广； - 3.生态茶园认定数量达到100家； - 4.建设1-2个生态茶园示范基地； - 5.组织召开行业交流活动和研讨会500人次； - 6.形成茶叶生产技术规程1-2份； - 7.建成茶叶区块链溯源与O2O新零售平台1个。 |
| 2 | 广东特色农产品电子地图及优势区划研究 | 完成特色农产品分布数据分析，绘制1套地理标识图，编制优势区划研究报告1份。以县域为单位，完成丝苗米、岭南水果、蔬菜、茶叶、南药、花卉等特色产业优势区划分析和地理标识图的绘制，为我省产业扶贫和脱贫攻坚提供参考。 |
| 3 | “一村一品、一镇一业 ”工作典型案例调研与推介 | 发布原创报道全省“一村一品、一镇一业”富民兴村产业建设85 篇以上，典型案例50个以上；总结广东“一村一品、一镇一业” 专业村可复制可推广的经验做法，挖掘标杆和榜样，汇编广东“一村一品、一镇一业”专业镇宣传册，印发至农业农村部及全省各地，推荐广东经验，扩大我省“一村一品、一镇一业”知名度和美誉度。 |

3.科技兴农。

农业科技创新及推广体系建设项目绩效目标是推进广州国家现代农业产业科创中心建设；推进51个省级创新团队建设，开展一批新品种、新技术、新机具的研发、转化、推广，具体绩效目标见下表1-3。

表1-3 2020年现代种业提升项目绩效目标表

| 序号 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 种猪全基因组测序数量 | 5000（头） |
| 2 | 具备开展净度、发芽率、水分、生活力、SSR品种真实性等种子质量检测能力，年检测能力达到600份以上 | ≥600（份） |
| 3 | 试验新品种 | 600个（次） |
| 4 | 引进国内外新优农作物品种以及配套技术、装备 | 6000（个） |
| 5 | 创制和发掘优异新种质荔枝 | ≥20份 |
| 6 | 培育早熟、优质荔枝新品种 | 1-2（个） |
| 7 | 申请荔枝新品种权 | ≥5 （项） |
| 8 | 开发荔枝分子标记 | ≥10（个） |
| 9 | 创制和发掘优异新种质香蕉 | ≥30（份） |
| 10 | 培育抗枯萎病、营养功能型或加工专用型的香蕉新品种 | 3（个） |
| 11 | 建设香蕉新品种示范基地 | ≥50（亩） |
| 12 | 省下达转基因成份检测样品 | ≥300（份） |
| 13 | 桑蚕种质量监督抽查样品 | ≥60（份） |
| 14 | 水稻新组合抗性鉴定 | 300（个） |
| 15 | 蔬菜品种抗性鉴定 | 20（个） |
| 16 | 水稻品种的耐寒性人工气候室模拟鉴定 | 50（个） |
| 17 | 丝苗米新品种香味鉴定 | 40（个） |
| 18 | 甜玉米、糯玉米及普通玉米新组合的品质鉴定 | 30（个） |
| 19 | 水稻、蔬菜品种的试验示范 | 60（个） |
| 20 | 建成雷州山羊保种场 | 1（个） |
| 21 | 挖掘可用于陆丰黄牛良种选育的分子标记 | 2-3（个） |

4.农业生产能力提升与农业资源保护。

（1）粮食考核及良种良法示范基地建设资金，部分项目绩效目标见下表1-4。

表1-4 绩效目标一览表

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格管控类耕地种植结构调整利用推广示范 | 筛选严格管控类耕地调种作物品种≥10个，低累积油料作物1-2个，油料作物安全种植和生产加工模式1-2个，种植结构调整分析报告1份。 |
| 2 | 农作物绿色高质高效技术集成与示范 | 集成2-3套水稻绿色高质高效技术；编制1套水稻新品种与绿色高质高效技术模式图册；组织专家开展巡回指导不少于100人次；开展1次现场观摩活动，培训100 人次以上。 |
| 3 | 广东丝苗米品种试验筛选繁育与示范 | 建设原原种繁育基地1-2个；筛选优质丝苗米新品种1-2个；建设丝苗米新品种示范基地3个以上，总示范面积不少于1000亩；组织观摩培训不少于200人次。 |

（备注：因篇幅限制只列举部分项目绩效目标）

（2）推进畜牧业转型升级与畜禽粪污资源化利用。畜禽粪污综合利用率、规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到75%、95%；创建一批（≥10个）现代化美丽牧场，形成畜牧业统计分析预警报告（≥12期），完成我省4000头奶牛测定任务，改造提升现代畜牧业展示推广中心（≥4000平方米）；研究高性能大功率高效固液分离机1套、建立示范推广基地1个；固液分离机留固率90%以上,固态物水分控制在70%以下等。

（3）农业农村污染治理（含农业面源污染）。2020年COD减排45000吨，氨氮减排5000吨，BOD污染减排14000吨、磷减排250吨、农药使用总减量135吨等；为农户提供农作物病虫害统防统治、肥料统配统施和农作物营养解决方案与植保解决方案等服务，2020年覆盖面积38万亩，覆盖县（市、区）3个。

（4）农村一二三产业融合发展和培育新型经营主体项目。一是形成课题研究报告2份，政策文件稿1份。每个领域10个典型案例；二是高质量建设250家合作社，大幅提升其运营水平和服务能力。掌握1000家合作社运营管理情况，对10家最具潜力合作社进行奖补等。

5.农业农村宣传推广、品牌创建及综合管理。

制订“粤农优品”农产品出村进城标准（次）≥1次；线上线下组织形式多样的农产品特别是贫困地区产销对接活动≥2场次；组织专家会商12期；农产品产销形势分析报告不少于13期；业务培训不少于3场，培训累计人数不少于120人次；课题研究开展次数（次）≥3；农产品品牌数量增长≥5%；特色农产品优势区数量增长 ≥20%等。

6.农产品质量安全及动植物疫病防控。

绩效目标见下表1-5。

表1-5 专项资金绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 农产品质量安全监督抽查 | ≥3908批次 |
|  |  | 农产品质量安全例行监测 | ≥5540批次 |
|  |  | 农产品质量安全专项监测 | ≥1466批次 |
|  |  | 农产品高通量风险排查 | ≥2856批次 |
|  |  | “三品一标”项目农药残留监测 | ≥94批次 |
|  |  | 核查的国家农产品质量安全市县个数 | ≥14个 |
|  |  | 入驻国家和省级农产品质量安全追溯平台的企业 | ≥6000个 |
|  | 质量指标 | 农产品合格率 | ≥96% |
|  | 时效指标 | 农产品质量安全检测机构考核办结率 | 100% |

7.农田建设。

一是完成“十二五”以来高标准农田建设实地评估核查；二是完成农田信息管理系统升级建设；三是推进完成2020年度耕地质量监测评价报告。完成耕地质量监测点土壤样品采集、检测和汇总分析样点1100个；完成新增省级耕地质量监测点3个；发布墒情简报24期。

8.扶持村级集体经济发展试点。

培训人数≥100人次，开展不少于1次课题研究，农村土地经营权流转面积占家庭承包耕地面积比重40%，开展改革试点绩效评估≥1次，形成宅基地管理改革政策文件1份。

9.精准扶贫精准脱贫。

如期完成对口帮扶各项指标任务，实现广东东西部扶贫协作工作继续走在全国前列目标。具体是降低消费帮扶产品展销成本，推动广东东西部协作地区和省内21个地级以上市的产品进入粤港澳大湾区市场。完善东西部协作市场基础设施和配套服务体系建设，保持东西部协作市场常态化运营。

10.省级支持双季稻资金。

完成《广东春耕生产工作指引》（粤农农电〔2020〕3号）下达各市的全年粮食种植面积计划任务（3290.96万亩），完成《关于下达2020年早造新增水稻种植任务的通知》（粤农农〔2020〕70号）下达各市的早稻新增面积计划任务（50万亩），粮食总产量不低于去年水平（1240.8万吨）。

11.非洲猪瘟应急专项资金。

加强韶关、清远、云浮、湛江、江门、肇庆、阳江、茂名等8个地市动物疫病防控工作，力保不发生区域性重大动物疫情。

# 二、自评情况

## （一）总体自评结果

根据省财政厅绩效评价指标体系，对2020年省级乡村振兴战略专项（农业产业发展类）资金从投入、过程、产出和效益等四个维度进行绩效自评。通过对自评材料进行汇总、整理和分析，2020年专项资金绩效自评得分为96.45，绩效等级为“优”，各项政策任务自评得分情况见表2-1，各项指标得分见附件。

| 表2-1 专项资金各项政策任务自评得分情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 序号 | 政策任务 | 资金额度 | 资金权重 | 单项自评分 | 权重分数 |
| 合计 |  | 256296 | 100% | — | 96.45 |
| 1 | 现代农业产业园建设 | 200000 | 78.03% | 96.90 | 75.62 |
| 2 | 发展“一村一品，一镇一业” | 1100 | 0.43% | 97.80 | 0.42 |
| 3 | 科技兴农 | 13140.90 | 5.13% | 95.46 | 4.89 |
| 4 | 农业生产能力提升与农业资源保护 | 19675.10 | 7.68% | 95.10 | 7.30 |
| 5 | 农业农村宣传推广、品牌创建及综合管理 | 5125 | 2.00% | 86.40 | 1.73 |
| 6 | 农产品质量安全及动植物疫病防控 | 7335 | 2.86% | 94.75 | 2.71 |
| 7 | 农田建设 | 650 | 0.25% | 100 | 0.25 |
| 8 | 扶持村级集体经济发展试点 | 490 | 0.19% | 100 | 0.19 |
| 9 | 精准扶贫精准脱贫 | 2700 | 1.05% | 95 | 1.00 |
| 10 | 省级支持双季稻资金 | 5080 | 1.98% | 99 | 1.96 |
| 11 | 非洲猪瘟应急专项资金 | 1000 | 0.39% | 95 | 0.37 |

## （二）指标分析

专项资金一级指标得分情况见表2-2，投入、过程、产出和效益四项一级指标得分率在94%-99.10%之间。其中，投入指标得分率最高为99.10%，其余依次是效益指标（96.43%）、产出指标（96.33%）、过程指标（94%）。说明专项资金使用总体情况较好，专项资金投入经过了科学合理论证，项目立项规范，资金落实到位；专项资金使用和项目管理比较规范；专项资金使用产出和效益总体符合预期目标。

- 表2-2 专项资金一级指标得分一览表

| 一级指标 | 指标权重（%） | 指标得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 19.82 | 99.10 |
| 过程 | 20 | 18.80 | 94.00 |
| 产出 | 30 | 28.90 | 96.33 |
| 效益 | 30 | 28.93 | 96.43 |
| 加权得分 | 100 | 96.45 | 96.45 |

（备注：指标评分根据各项政策任务资金比重加权得分）

进一步，专项资金三级指标得分情况分析如下：

- 1.论证决策。

- 指标权重4分，自评得分为3.90分，得分率为97.49%。专项资金、政策任务及具体项目设立的主要依据包括《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《农业农村部 广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施合作框架协议（2019-2022年）》、《农业农村部 广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施2020年度工作要点》、《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》、《农业农村部关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》（农发〔2020〕1号）、《2019-2020全省现代农业产业园建设工作方案》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（粤办发〔2018〕29号）等。论证充分性还体现在专项资金和政策任务的设立聚焦我省农业产业发展面临的突出问题，经过了专家咨询和论证以及合法规范的民主决策程序，征求并吸纳了广大政策受众的意见和建议。不确定性较强的政策项目从局部试点开始，对原有的政策任务不断调整完善而后推广。但是，农业产业发展类专项资金涉及面广，政策任务和子项目多，难免少数项目立项存在不尽完善之处，故扣0.10分。

- 2.目标设置。

- 指标权重6分，自评得分5.96分，得分率为99.27%。按照省财政厅对专项资金申报、管理的各项要求，专项资金各项政策任务均制定了较为清晰合理的绩效目标，既有总体绩效目标，亦明确了各地区的绩效目标；既有项目周期内的总体目标，也有年度阶段性绩效目标；既有产出类绩效目标，也有效果类绩效目标，并确定了较为合理的目标值。但是，由于公共产品和公共服务的特殊性，绩效目标制定是绩效评价难度最高的环节之一，并非全部项目都能够严格按照SMART原则制定明确的、可测量的阶段性绩效目标，少数子项目的绩效目标（目标值）尚不够明确、具体、量化，故扣0.40分。

3.保障措施。

指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。专项资金的设立、分配、使用和监管有完备的制度保障，2020年专项资金严格按照《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）、《关于印发〈广东省农业农村厅财政专项资金管理办法（试行）〉等管理制度的通知》（粤农办〔2018〕615号）等有关文件规定执行。具体政策任务还制定了个性化的、健全的管理制度，如现代农业产业园建设相关的保障制度和计划安排见表2-3。

- 表2-3 现代农业产业园建设制度一览表

| 序号 | 保障制度 | 文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东省现代农业产业园建设指引（试行） | 粤农农规〔2018〕1号 |
| 2 | 广东省现代农业产业园财政资金管理规定（试行） | 粤农农规〔2018〕2号 |
| 3 | 广东省现代农业产业园绩效评价办法（试行） | 粤农农规〔2018〕3号 |
| 4 | 关于定期报送省级现代农业产业园建设进展情况的通知 | 粤农农办〔2018〕143号 |
| 5 | 关于开展2018年建设的省级现代农业产业园绩效评价工作的通知 |  |
| 6 | 广东省农业农村厅关于省级现代农业产业园建设项目验收工作的指导意见 | 粤农农函〔2019〕1728号 |
| 7 | 关于支持省级现代农业产业园建设的政策措施 | 粤办函〔2019〕289号 |

4.资金到位。

- 指标权重5分，自评得分4.98分，得分率99.57%。我厅按程序向省财政厅报送专项资金安排方案，经审核通过后，省财政厅按规定程序和时限要求将专项资金预算指标下达各地区及有关省直单位，有关地市也按要求将专项资金预算指标分配下达县级政府和有关项目承担单位，专项资金已足额到位，专项资金下达文件见表2-4。

表2-4 专项资金下达文件一览表

| 序 | 时间 | 文号 | 下达资金文件名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.06.30 | 粤财农〔2020〕66号 | 广东省财政厅关于下达2020年省级现代农业产业园省级补助资金（第一批）的通知 |
| 2 | 2021.05.29 | 粤财农〔2020〕39号 | 广东省财政厅关于下达2020年省级现代农业产业园省级补助资金（第二期）的通知 |
| 3 | 2020.08.27 | 粤财农〔2020〕108 号 | 广东省财政厅关于下达2020年省级现代农业产业园省级补助资金（第二批）的通知 |
| 4 | 2020.11.11 | 粤财农〔2020〕134 号 | 广东省财政厅关于下达2020年省级现代农业产业园省级补助资金（第三批）的通知 |
| 5 | 2020.06.11 | 粤财农〔2020〕46 号 | 广东省财政厅关于下达2020年广东特色优势农业品牌宣传推介专项经费的通知 |
| 6 | 2020.08.13 | 粤财农〔2020〕100 号 | 广东省财政厅关于安排2020年省级乡村振兴战略专项农业产业发展省级组织实施项目资金（第2批）的通知 |
| 7 | 2020.06.21 | 粤财农〔2020〕39 号 | 广东省财政厅关于安排2020年省级乡村振兴战略专项（农业产业发展——省级组织实施项目）资金的通知 |
| 8 | 2020.07.29 | 粤财农〔2020〕87 号 | 广东省财政厅关于安排2020年省级乡村振兴战略专项农业面源污染治理示范体系建设资金的通知 |
| 9 | 2020.09.30 | 粤财农〔2020〕113号 | 广东省财政厅关于安排2020年省级乡村振兴战略专项农业产业发展省级组织实施项目资金（第3批）的通知 |
| 10 | 2020.06.06 | 粤财农〔2020〕57号 | 广东省财政厅关于安排广东东西部扶贫协作产品交易市场体系培育资金的通知 |

- 5.资金分配。

- 指标权重3分，自评得分2.98分，得分率99.41%。我厅按照专项资金总体使用计划，拟定各项政策任务及具体项目的资金分配方案，报省财政厅审核后，由省财政厅下达预算指标。同时，我厅向有关地市、县（市、区）和有关省直单位下达了任务清单和绩效目标。《农业农村部关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》（农发〔2020〕1号）、《农业农村部 广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施合作框架协议（2019-2022年）》、《农业农村部 广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施2020年度工作要点》是专项资金分配的主要政策依据。保留省级审批权限部分根据资金使用单位项目申报情况和专项资金安排计划分配资金；对下转移支付则充分考虑各地市工作任务对资金的实际需求核定，资金分配金额与任务清单确定的绩效目标基本匹配。总体上，2020年专项资金分配明确、合理，扶持类型、扶持对象和主要用途符合相关规定，较好地支持了促进农业产业发展各项工作的开展和年度绩效目标的实现。但个别项目受疫情反复等因素影响未能按预期计划开展（如粤港澳大湾区菜篮子建设和交流合作项目），但资金量占比较低，扣0.02分。

- 6.资金支付。

- 指标权重6分，自评得分4.92分，得分率81.97%。根据自评材料和基础信息表，截至评价基准日，农业产业发展类专项资金11项政策任务所安排资金总体上能够按项目计划进度支付资金（现代农业产业园资金计划分两个年度支付）。实际下达资金256296万元，实际支出188401.78万元，整体支出率73.51%。根据指标评分标准逐项计算政策任务得分，加权后该指标得分为4.92分，支出率的影响因素多为不可控因素，如疫情影响、资金拨付时间较晚、审批程序繁琐等。

- 7.支出规范性。

- 指标权重6分，自评得分5.98分，得分率99.59%。专项资金的使用符合《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）、《广东省农业农村厅财政专项资金管理办法（试行）》（粤农办〔2018〕615号）相关规定。各资金使用单位财务管理制度比较规范，基本上能够按照专项资金管理办法和财务制度规定管理、使用专项资金，按规定设专账核算，规范地执行了会计核算制度，支出凭证基本符合规定。但少数项目承担单位在会计核算、财务管理方面略有不足，如未对专项资金进行专账核算等，扣0.02分。

- 8.实施程序。

- 指标权重4分，自评得分3.96分，得分率99.02%。以《广东省农业厅省级农业项目管理试行办法》（粤农〔2016〕191号）作为依据，遵照各项政策任务的实施方案和管理制度，各子项目实施过程总体比较规范，地市和县（市、区）主管部门以及省直单位收到省财政厅下达的预算指标和我厅下达的任务清单及绩效目标后，能够按要求及时做好项目实施方案的编制工作，按照实施方案及有关程序要求开展项目立项、审批、报备等工作。项目实施过程中，项目承担单位能够按照专项资金管理办法的规定执行招投标、项目调整等程序，完成项目建设内容，各级主管部门和省直单位能够按管理权限做好项目的结项验收。个别项目实施程序不完全符合管理制度要求，扣0.04分。

- 9.管理情况。

- 指标权重4分，自评得分3.95分，得分率98.66%。以现代农业产业园为例，财政资金管理改革（省级财政资金直达企业）提高了资金使用主体的自主权和灵活性，提高了财政资金使用效率，同时对财政资金监管提出了更高要求。总体上，省、市、县各级农业农村部门已经建立了比较完善的专项资金管理制度，制度落实情况较好，对省级财政资金的监管较为严格。例如，除不定期的常规性监督检查外，我厅和各地市农业农村部门对专项资金重点项目组织开展了第三方绩效评价；对现代农业产业园等资金量较大的项目，量身定制了专门的监督管理机制。但是，由于财政资金管理改革尚处于探索阶段，监督管理机制有待进一步完善，如何在向下放权的同时保障省级财政资金的使用安全高效是一项难度较大的课题，扣0.05分。

- 10.预算控制。

- 指标权重3分，自评得分2.96分，得分率98.75%。总体上，专项资金预算执行进度与项目完成进度基本匹配，项目实际支出未超过预算计划。扣0.04分原因是个别项目因建筑材料价格上涨导致实际支出超出预算。

11.成本控制。

- 指标权重2分，自评得分2分，得分率100%。农业产业发展类各项政策任务执行过程中成本控制较好，各项目成本支出控制在合理范围，自评过程中未发现项目成本明显异常情况。

12.完成进度。

- 指标权重15分，自评得分13.94分，得分率92.93%。总体而言，农业产业发展类大部分项目能够按照工作计划顺利开展，项目实施有条不紊，按质保量完成既定项目和政策任务目标。但是，农业产业发展类共有11个政策任务，具体项目及资金使用单位数量较多，即使同类项目进度也并不一致。另外，由于疫情等不可预期的主客观复杂因素，个别项目进度相比预期存在滞后，扣1.06分。

13.完成质量。

- 指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。各资金使用主体在项目开展过程中高度重视项目质量，项目监理、验收等质量监督工作基本到位，已完工验收项目质量达到规定标准，对个别不规范的项目要求及时整改以达成预期质量目标。

14.经济效益。

- 指标权重7分，自评得分6.70分，得分率95.71%。现代农业产业园建设以及发展“一村一品、一镇一业”是我省推动乡村产业振兴的重大举措。以现代农业产业园建设为例，园区农业总产值达2507.66亿元，较创建前增长13.88%；主导产业产值1121.13亿元，占农业总产值44.71%。但是，粤东西北地区农业产业发展任重道远；另外，部分科技研发项目并不具有直接经济效益，或者转化为经济效益的周期较长，扣0.30分。

15.社会效益。

- 指标权重7分，自评得分6.70分，得分率95.71%。专项资金对解决“三农”问题，助力乡村振兴有多方面的现实意义，有利于维护社会持久、稳定和有序发展。例如，现代农业产业园区范围内农民人均可支配收入高于园区当地平均水平10.75%，较产业园建设前增长9%。但一些基础类科研项目的社会效益转化周期较长，短时间内实现乡村产业全面振兴存在一定难度，并非所有项目都有立竿见影的社会效益，扣0.30分。

16.生态效益。

- 指标权重6分，自评得分6分，得分率100%。包括现代农业产业园在内各项目建设过程中高度重视生态环境保护，避免边治理、边污染。同时投入专项资金开展农业农村污染治理（含农业面源污染）项目和畜禽粪污资源化利用项目。2020年全省畜禽粪污综合利用率达88.40%、规模养殖场粪污处理设施装备配套率98.60%，大型畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。全面完成了受污染耕地安全利用率87%的目标任务；超额完成了生态环境部、农业农村部下达的受污染耕地安全利用和严格管控325.10万亩的任务目标。

17.可持续发展。

- 指标权重5分，自评得分4.56分，得分率91.20%。我省对现代农业产业园建设、发展“一村一品、一镇一业”、科技兴农、农田建设等政策任务的财政支持多年来持续不间断，并且已经制定了中长期的发展规划，如《2021—2023年全省现代农业产业园建设工作方案》、《关于支持省级现代农业产业园建设的政策措施》（粤办函〔2019〕289号）等，主要目的即保障项目建设及发展的可持续性。扣分原因是农业产业发展资金需求大，基层财政能力及配套投入比较有限，撬动社会资本投入方面依然不足，主要依靠政府财政投入支持产业振兴的财政压力较大。

18.满意度。

- 指标权重5分，自评得分4.96分，得分率99.30%。专项资金的投入促进了农业增效和农民增收，起到了联农带农作用，通过带动农民种养、就业、土地出租流转等方式为农民带去切实利益，增加了农民收入，赢得广大农民群众的支持和认可。扣分原因是公众需求在不断提高，对政府部门乡村振兴工作提出了更高要求，目前联农带农的覆盖面还不够广泛，农村产业发展现状、农民就业和增收方面还不能完全满足广大农民群众期望。

# 三、专项资金支出及目标完成情况

## （一）专项资金支出情况

- 2020年农业产业发展类专项资金实际下达256296万元，实际支出188401.78万元，整体支出率为73.51%。各项政策任务专项资金支出情况见表3-1。其中，支出率最高的是发展“一村一品，一镇一业”、省级支持双季稻资金，支出率均为100%；农业生产能力提升与农业资源保护（92.40%）、农田建设（96.35%）、扶持村级集体经济发展试点（97.96%）和精准扶贫精准脱贫（91.52%）四项政策任务支出率均在90%以上。现代农业产业园建设支出率（70.39%）相对较低，原因是该专项资金分两个年度使用，2021年底支出完毕即可。

表3-1 各项政策任务专项资金支出情况

| 序号 | 类型 | 政策任务 | 下达资金 （万元） | 实际支出 （万元） | 支出率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留省级审批权限 | 现代农业产业园建设 | 200,000.00 | 140,779.51 | 70.39 |
| 2 |  | 发展“一村一品，一镇一业” | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 |
| 3 |  | 科技兴农 | 13,140.90 | 9,173.24 | 69.81 |
| 4 |  | 农业生产能力提升与农业资源保护 | 19,675.10 | 18,180.21 | 92.40 |
| 5 |  | 农业农村宣传推广、品牌创建及综合管理 | 5,125.00 | 3,638.18 | 70.99 |
| 6 |  | 农产品质量安全及动植物疫病防控 | 7,335.00 | 6,473.29 | 88.25 |
| 7 |  | 农田建设 | 650.00 | 626.28 | 96.35 |
| 8 |  | 扶持村级集体经济发展试点 | 490.00 | 480.00 | 97.96 |
| 9 |  | 精准扶贫精准脱贫 | 2,700.00 | 2,471.07 | 91.52 |
| 10 | 对下转移支付 | 省级支持双季稻资金 | 5,080.00 | 5,080.00 | 100.00 |
| 11 |  | 非洲猪瘟应急专项资金 | 1,000.00 | 400.00 | 40.00 |
| 合计 |  |  | 256,296.00 | 188,401.78 | 73.51 |

## （二）绩效目标完成情况

根据自评报告、基础信息表及相关佐证材料，2020年各项政策任务绩效目标完成情况总体较好，大部分项目均完成了产出指标和效益指标（详见各项政策任务“项目绩效自评信息指标评分表”）。因为在绩效目标设定章节已经详细阐释各项政策任务绩效目标，不再重复赘述。但也有少量项目受疫情等不可控因素的影响，绩效目标完成情况略有差距。例如，科技兴农政策任务中，广州国家现代农业产业科创中心建设项目资金于2020年年底下达，下达时间较晚；2021年7月更新了项目实施方案和资金使用计划；同时受疫情影响，项目完成进度存在滞后。创新创业人才培训项目属于人员聚集性活动，受疫情影响，培训活动一直未能开展。农业农村宣传推广、品牌创建及综合管理中，第四届中国国际茶叶博览会因疫情影响延期到2021年5月举办，2020年贫困地区农产品产销对接活动由于举办规模大为缩减，主办方未邀请广东组织企业参加，以上两个参展项目2020年未实施。粤港澳大湾区菜篮子建设和交流合作项目受疫情影响较大，第31届香港美食博览因疫情取消参展。

## （三）专项资金分用途使用绩效

1.现代农业产业园建设。

（1）现代农业产业园建设。2020年现代农业产业园建设成效初显。一是数量方面，围绕建设30个以上产业园建设目标，2020年我省选择影响较大的菠萝、荔枝、茶叶、柚子、生猪、深海网箱养殖、农产品冷链物流等7大产业创建了7个优势产区产业园，创建了24个特色产业园，共创建31个产业园，完成年初预算创建30个以上产业园的目标；二是在质量和时效方面，产业园建设项目均按建设方案设定的标准执行；三是在效益方面，产业园创建第1年园区内产业产值有所提升，园区农业总产值达2507.66亿元，较创建前增长13.88%；主导产业产值1121.13亿元，占农业总产值44.71%，已达到产业园创建目标值的89.42%；园区范围内农民人均可支配收入平均水平为20915.58元，高于园区当地平均水平（18884.84元）10.75%，已达到创建目标值的72%，较产业园建设前增长9%；产业园平均联结带动农户6337户/园，已完成年初预算大于1000户的目标。

（2）品牌宣传推介专项经费。构建主流媒体矩阵，提升了品牌美誉度；创响国际品牌，进一步拓展了国际市场；打通线上数字通道，助广东菠萝、荔枝出圈；培育核心销区，助推了粤字号销全国；打造标杆事件，创建了可移动式的营销场景；品牌运营管理，系统性推进了区域公用品牌建设。

2.发展“一村一品、一镇一业”。

一是强化了特色和优势产业高质量发展的科技支撑；二是摸清并宣传了全省特色和优势产业的发展；三是总结了一批典型的特色和优势产业的发展经验。

3.科技兴农。

（1）现代种业提升项目提升了种业科技创新能力和监管能力；畜禽遗传资源得到有效保护；为农作物新品种审定提供了科学依据；南繁科研育种基地条件不断改善。

（2）农业科技创新及推广体系建设项目，51个省级现代农业产业技术体系创新团队建设成效显著，农业科技创新取得新进展；农业科技成果转化能力不断提升，2020年累计收集入库农业农村科技成果2341项；农业科技服务水平得到不断提升。2020年，广东省受污染耕地安全利用率为87.31%，实施安全利用类措施或治理修复类措施面积332.70万亩，实施严格管控类措施耕地达14.10万亩，措施到位面积346.80万亩；全省耕地土壤环境质量类别划分确定的安全利用类耕地321.58万亩，严格管控类耕地14.09万亩，全部实施了安全利用类和严格管控类措施。

（3）农村创业创新人才和农业农村干部培训项目，提升了农村实用人才带头人、高素质农民（新型职业农民）、农业科技推广人才、科技特派员、“三农”工作队伍素质能力。实际完成培训人数164685人次，超额完成培训计划人数，制作视频课件60个，采购课件211个。

4.农业生产能力提升与农业资源保护。

（1）粮食考核及良种良法示范基地建设项目，提升了我省农业绿色生产的机械化技术和能力；保障了“广东丝苗米”品质提升和品牌提升；丰富了我省粮食生产新品种，为稳定粮食生产提供了重要保障。

（2）农业机械化转型升级项目具有较好的经济效益。罗非鱼自动化加工关键技术将有力推动罗非鱼加工行业技术进步，引领罗非鱼加工行业结构调整、优化、升级；叶菜采收装备能够满足我省叶菜生产的农艺需求，通过叶菜采收装备的研制与示范推广，可以降低劳动强度、减少成本，促进农民增收，对于提高叶菜生产效率、从而提高我省叶菜生产机械化水平，推动我省叶菜产业向着高产、高质、精细管理的方向健康发展。

（3）推进畜牧业转型升级与畜禽粪污资源化利用项目，2020年全省畜禽粪污综合利用率达88.40%、规模养殖场粪污处理设施装备配套率98.60%，大型畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。建设了集畜牧业新品种新技术新成果示范推广交流等于一体的现代畜牧业技术示范推广平台，完成6754头奶牛测定任务，创建14家现代化美丽牧场。

（4）农业农村污染治理（含农业面源污染）项目，我省全面完成了《广东省土壤污染防治目标责任书》中2020年受污染耕地安全利用率87%的目标任务；超额完成了生态环境部、农业农村部《关于下一阶段农用地安全利用等有关目标任务的函》（环土壤〔2019〕141号）中受污染耕地安全利用和严格管控总任务325.10万亩。

（5）粤港澳大湾区菜篮子建设和交流合作项目，推进了广东省与东盟国家农产品贸易工作，推动建设广东与东盟国家的农业产业体系；相关研究成果为全省农业对外贸易工作提供决策参考；提升了粤港澳大湾区菜篮子、信誉农场等优势特色农产品知名度，又为我省农业企业、涉农单位与兄弟省份深化合作搭建了交流对接平台，推动了广东农产品向湾区、走向国内等市场，推动“粤字号”农产品拓展国内市场，提升知名度和影响力。

（6）农业农村经济发展规划重大课题研究，相关研究成果为编制我省农业农村现代化“十四五”规划及相关政策提供了有力支撑。

（7）农村一二三产业融合发展和培育新型经营主体项目，提供了政策理论指引，强化了合作社规范建设，加强了示范引领，促进了农业龙头企业发展；提升了市场竞争力和农产品加工业发展；休闲农业与乡村旅游得到新发展；农村创新创业有新成果。

5.农业农村宣传推广、品牌创建及综合管理。

一是促进了农民增收。实现菠萝、荔枝优质优价，荔农普遍对荔枝售价和收入感到满意。二是品牌效应明显。各类媒体宣传报道提升了广东菠萝、荔枝全球品牌影响力。三是创新了数字营销手段，助力广东荔枝电商崛起。四是通过“12221”市场体系建设，精准指导广东六大水果生产与销售，在我国北方和海外开拓了新的市场。广东菠萝、荔枝成果营销受到省委、省政府主要领导多次批示表扬。

6.农产品质量安全及动植物疫病防控。

首先，保障兽药生产企业生产条件符合GMP要求，兽药生产企业监督检查抽检率达60%，对兽药生产、经营和使用环节进行有效监控；保证了动物疫苗等防疫物资组织供应工作的顺利完成，为有效防止动物疫病的发生和发展起到了积极的保障作用。

其次，截至2021年1月，我省已通过农产品质量安全检测机构考核的单位共171个，技能提升培训超2千人/次；完成农产品质量安全监督抽检3908批次、农产品质量安全例行监测5540批次、农产品质量安全专项监测1470批次、农产品质量安全高通量风险排查2870批次；提升了“三品一标”品牌知名度和品牌竞争力；提升了我省农药残留检验检测机构的能力和水平。

7.农田建设。

首先，摸清了我省“十二五”以来高标准农田建设数量、质量等情况并准确上图入库，实现我省高标准农田建设“底数清、位置准、情况明”目标，同时也按时完成了国家下达我省至2020年底的2356万亩高标准农田建设任务。其次，在全国率先实现由农业农村部门全面接管高标准农田建设上图入库工作。全面实现“以图管地”，有力支撑了我省农田建设管理工作科学化、精细化。最后，掌握了全省耕地土壤养分状况及变化趋势，及时反映耕地土壤墒情状况，为项目区选择合适的培肥改良措施，为政府及时采取对策提供了科学依据。

8.扶持村级集体经济发展试点。

在乡村治理方面，加强了试点示范工作指导，夯实了面上政策制订的基础，扩大了乡村治理工作社会影响；在宅基地管理改革方面，为广东省全面推开农民建房资格信息化管理、农村宅基地制度改革提供了案例和经验，进一步推进农村宅基地规范化管理；在农民负担监测方面，对全省各地农户进行生产经营、生活、教育、社会活动等负担开支数据进行日常动态监测，为开展乡村治理、涉农乱收费乱摊派等专项治理提供了支撑。

9.精准扶贫精准脱贫。

一是有效带动了消费扶贫。2020年共采购销售扶贫协作地区扶贫农畜牧产品188.48亿元，采购销售中西部地区扶贫产品217.80亿元，圆满完成国家交给广东省消费帮扶政治任务；二是加强了协作干部培养；三是创新了东西部协作政策理论研究；四是以东西部协作市场为抓手和平台，推动了东西部协作消费帮扶。举办各种展览活动近百场，增强了东西部协作市场的人气和知名度。通过组织市场商家进机关国企促销，有力调动了商家促销的积极性，增强了商家扎根东西部市场、扎根湾区的信心；五是加强了扶贫协作工作宣传。

10.省级支持双季稻资金。

直接推动了我省超额完成粮食生产目标任务。2020年全年粮食播种面积3301万亩，同比上年增加了60万亩，粮食产量1271.82万吨，同比上年增加了31.02万吨；优质稻创高产攻关取得重大突破性进展。2020年实现优质双季稻亩产超1300.12公斤记录，有效保障了粮食生产供给。

11.非洲猪瘟应急专项资金。

推动各地建成或在建无害化处理项目31个，处理能力基本满足全省需要。全年下拨消毒药物380.50吨，发动82.77万人次，清洗消毒风险场所7.30亿平方米。及时处理动物疫情和病原学监测阳性病例，2020年我省主动监测发生口蹄疫疫情1起、牛结节性皮肤病疫情1起、非洲猪瘟监测阳性情况6起，累计扑杀及无害化处理生猪640头、牛4头。全省重大动物疫情形势平稳，非洲猪瘟正从稳定控制向区域净化逐步转变，全年未发生家禽禽流感、非洲猪瘟等区域性重大动物疫情。

# 四、存在的问题及改进意见

本节主要归纳各级主管部门和资金使用单位反馈的共性问题，并在广泛征求意见、深入研究的基础上提出若干改进意见。

## （一）存在的问题

一是少量项目资金支出率较低，项目支出率差异较大。例如，非洲猪瘟应急专项资金支出率40%，各地农业产业园专项资金支出率差异较大；广东省生物工程研究所承担的“南繁科研育种基地地租补助及南繁服务中心管理工作经费”资金支出率为32.60%。导致资金支出率较低的原因错综复杂，除了受疫情、自然灾害等不可控因素影响，其他方面原因包括但不限于以及几个方面：

首先，项目资金下达不及时，资金安排的时间节点和农时匹配不够，部分项目上下级单位之间资金划拨效率较低；其次，部分项目预算编制不合理影响资金支出。部分项目预算编制不够细化，预算编制人员不熟悉专项资金管理规定，预算调整耗时较多；最后，部分项目经费支出定期结算、审核复杂，财务人员培训不够、经验不足，影响报账工作进度。

二是部分项目管理有待规范。农业项目建设前期审批环节繁多，部分项目承担单位缺少项目建设管理经验，对申请流程不熟悉，导致审批时间较长；部分建设类项目资金使用单位对用地落实、环评、规划、设计、预算，以及投资审核、招投标、建设工程规划许可和施工许可等程序理解不到位，建设过程未能按规范程序执行；部分项目承担单位存在内部单位或职能部门沟通不畅，重申报、轻实施问题；个别项目承担单位对项目管理的重要性认识不足,管理不够规范，在网上报送信息方面存在缓报、报送信息不完整等问题。

三是部分配套政策落实困难，部门沟通协调有待加强。如现代农业产业园项目用地指标及土地流转、金融支持保障等配套政策落实困难。部分县（市、区）未通盘考虑本地区国土空间规划建设用地指标，农民参与土地流转积极性不高。建设用地涉及自然资源、住建、林业等多个部门，统筹协调难度大，用地指标批复流程复杂、耗时长。相关部门（单位）之间的沟通协调不到位影响工作效率。虽然省委、省政府制定了金融支持相关政策，但执行过程中仍存在园区农业企业融资难、融资贵问题。归根结底在于农业企业存在制度不健全、资产负债率较高、现金流状况不佳等情况；生产经营活动受自然气候及环境因素影响大，风险难于把控，在融资市场天然处于弱势，金融机构涉农服务意愿低，放贷额度小期限短。

## （二）改进意见

1.资金安排、使用和管理方面。

首先，提高项目预算编制质量，细化预算执行环节。根据相关标准加强对项目预算的审核，进一步强化预算编制的科学性、精准性。编制专项资金预算时，加强项目前期论证，合理安排各项经费指标。对可能产生的费用考虑周全，避免执行过程中一些费用无法归口或超标准无法支付。

其次，适当提前下达专项资金，从源头上保障项目资金使用效率；提高上下级单位之间资金划拨效率，规定专项资金在上下级单位之间的划拨期限，对超期未划拨的单位进行问责，促进专项资金尽快拨付到项目实施单位。

再次，加强相关业务管理人员培训，提高工作效率。做好相关项目实施人员及财务管理人员的岗位培训，尤其是加强科技项目财务管理方面的培训，孰悉项目管理流程，学习财务工作相关知识，提高工作人员财务知识水平和报账能力。加强新系统数据录入的培训，提高系统数据录入工作效率。

最后，加大项目经费监督审查力度，对不合理的预算及时进行调整并报批，提高项目预算和支出吻合度和匹配性。在加强项目管理、制度建设以及绩效评价的基础上，财务部门和处室部门形成监督合力，全方位提高财政资金使用效益。

2.项目管理方面。

首先，加强沟通协调，提高项目实施效率。加强相关部门（单位)之间的沟通协调，避免因沟通不到位出现重复性工作，影响工作效率。进一步细化监测项目的实施方案，由牵头单位统一制定操作细则，减少项目实施沟通成本，加强单位之间协作，建立问题发现和解决机制。

其次，遵循“因时制宜”，建议结合专项资金使用要求，允许结合实际情况设置实施周期，合理安排专项数据上报时间节点。农业生产具有显著的地域性和季节性周期特点，遵循“因地制宜”、“因时制宜”的生产原则才能取得事半功倍的效果。项目申报指南中可根据实际适当延长项目实施周期，比如将项目实施周期延长至18个月或2年，以便更加全面、细致地完成项目规定任务，发挥项目最大效益。对农产品开展监测也需遵循“因时制宜”原则，对于一些特殊品种专项数据上报时间应进行适当调整，使专项数据上报时间符合农产品生产的季节性特点。

最后，进一步健全项目监督管理制度，强化项目建设跟踪问效。按规定做好项目的检查、督导、整改、考核验收等，及时发现和解决项目实施过程出现的问题，确保专项资金安全有效地使用。对进度较慢的项目，采取督查、通报、约谈等方式，督促项目承担单位加快建设进度。按照专项经费使用管理规定，建立健全经费项目跟踪问效长效机制。

3.针对现代农业产业园政策任务的改进意见。

（1）加强财政补助项目管理及部门统筹能力，保障产业园建设项目顺利推进。一是加强财政项目引导管理，建议财政部门细化资金管理指引政策，引导地方政府从建设规划范围、资金用途、项目建设内容、财政资金预算安排、测算依据、保障措施、管理制度及财政资金执行过程管理等方面，强化实施主体财政资金管理意识，熟悉财政资金项目管理要求，保障产业园建设项目有序开展；二是加强责任主体领导统筹能力，整合各方政策资源。建议加大责任主体统筹协调力度，组织自然资源、住建、环保、卫生等部门，细化产业资金建设项目基建、生产环节程序办事指引，简化办事流程，为产业园建设提供便利，避免因行政前置条件不充分影响项目建设进度及效益。

（2）优化政策措施及流程，解决产业园建设用地难题。一是建议根据《关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障的通知》（国土资规〔2017〕12号）规定，加快细化农村产业融合发展用地保障的政策实施细则，确保建设用地优先支持产业园建设，保障现代产业园对空间资源的需求。二是适当优化产业园从建设用地指标落地到完成土地招拍挂流程，及从申请建设用地规划许可证到申领施工许可流程，减少层层审批环节，加快审批进度。

（3）优化落实产业园金融和保险配套措施。针对产业园企业贷款难，贴息比例低，建议加大财政在金融、保险及贷款贴息的扶持力度，将政府基金及地方金融资金投入或帮扶公益性项目，制定政策引导及鼓励融资担保机构降低费率支持产业园小企业建设，让更多的金融机构参与到产业园项目建设中。同时应完善农业保险机制，扩大政策性农业保险覆盖范围，将产业园特色农产品纳入保险覆盖范围，增强农户、经营主体抵御灾害风险的能力，降低农业生产风险。