项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：农村人居一般债券资金

对应“政策任务”数量：1项

省级预算部门：广东省农业农村厅

填报日期：2021年9月28日

目  录

一、 基本情况	- 2 -

（一）专项资金设立背景	- 2 -

（二）资金分配方式	- 3 -

（三）资金分配情况	- 4 -

（四）资金用途及扶持对象	- 6 -

（五）建设内容和绩效目标	- 7 -

二、自评情况	- 8 -

（一）总体自评结果	- 8 -

（二）指标分析	- 8 -

三、财政资金支出及目标完成情况	- 19 -

（一）财政资金支出率	- 19 -

（二）地方政府工作亮点	- 20 -

（三）绩效目标完成情况	- 25 -

四、存在的问题及改进意见	- 30 -

（一）存在问题	- 30 -

（二）改进意见	- 32 -

为检验2020年乡村振兴战略省级专项资金（农村人居一般债券资金）使用绩效，检验专项资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步强化绩效管理意识，全面推进我省乡村振兴战略工作，根据《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关要求，我厅对2020年乡村振兴战略专项资金（农村人居一般债券资金）（以下简称“债券资金”）使用情况进行绩效自评，评价基准日为2021年3月31日。

# 基本情况

本部分主要介绍专项资金数额、分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

## （一）专项资金设立背景

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。2020年农村人居一般债券资金服务于广东省乡村振兴战略总体规划以及省农业农村厅年度重点工作的需要。根据《农业农村部、广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施2020年度工作要点》、《广东省关于深入推进“千村示范、万村整治”工程的行动方案》（粤乡振组〔2019〕4号）、《广东省人民政府关于全面推进农房管控和乡村风貌提升的指导意见》（粤府〔2020〕43号）相关要求，深入推进“一十百千”生态宜居美丽乡村示范创建工程,沿重要交通沿线、省际边界、重要景区、城市郊区，选取基础条件好，群众热情高，集中连线成片建设具有岭南特色乡村风貌示范带（片），引领推进全省农房管控和乡村风貌提升工程。此外，农村人居一般债券资金的分配、管理和使用方面严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》及《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》等有关规定执行。

## （二）资金分配方式

2020年农村人居一般债券资金共计300000万元，资金具体分配原则如下：

1.支持示范县创建资金200000万元。支持粤东西北地区14市共16个示范县（除四会市），选定符合条件地区，按《广东省人民政府关于全面推进农房管控和乡村风貌提升的指导意见》（粤府〔2020〕43号）要求，全力推进农房管控和乡村风貌提升工程。资金分配方法，每个示范县给予10000万元普惠性资金后，剩余资金按各示范县2020年省级涉农转移支付资金支出进度折合成分数占总支出进度分数比进行分配。

2.对农村人居环境整治工作中表现突出的县（市、区）进行资金奖励3000万元。

3.支持粤东西北地区14个市集中财力开展农房管控和乡村风貌提升工程资金97000万元。支持粤东西北地区14个市，选定基础条件好，群众积极性高和工作成效突出的示范镇、示范村，按《广东省人民政府关于全面推进农房管控和乡村风貌提升的指导意见》（粤府〔2020〕43号）要求，连线成片建设具有岭南特色乡村风貌示范带（片），全力推进农房管控和乡村风貌提升。资金分配方法，每个地级以上市给予4000万元普惠性资金后，剩余资金按各地级市2020年省级涉农转移支付资金支出进度折合成分数占总支出进度折合成分数比进行分配。

## （三）资金分配情况

全部对下转移支付至粤东西北地区为主的梅州、阳江、清远、惠州、揭阳、河源、云浮、湛江、韶关、肇庆、汕尾、潮州、茂名、汕头市等14个地市，债券资金具体分配情况见表1-1。

表1-1 债券资金分配情况表

金额单位：万元

| 序号 | 地市 | 县（市、区） | 地市资金 | 示范县资金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市 | 本级 | 7190 |  | 19660 |
|  |  | 南澳县 |  | 12470 |  |
| 2 | 韶关市 | 本级 | 7000 |  | 32530 |
|  |  | 南雄市 |  | 13140 |  |
|  |  | 翁源县 |  | 12390 |  |
| 3 | 河源市 | 本级 | 5820 |  | 17010 |
|  |  | 连平县 |  | 11190 |  |
| 4 | 梅州市 | 本级 | 7350 |  | 33690 |
|  |  | 梅县区 |  | 13840 |  |
|  |  | 蕉岭县 |  | 12500 |  |
| 5 | 惠州市 | 本级 | 8150 |  | 22060 |
|  |  | 博罗县 |  | 13910 |  |
| 6 | 汕尾市 | 本级 | 6900 |  | 19110 |
|  |  | 海丰县 |  | 12210 |  |
| 7 | 阳江市 | 本级 | 5700 |  | 16210 |
|  |  | 阳东区 |  | 10510 |  |
| 8 | 湛江市 | 本级 | 5800 |  | 16920 |
|  |  | 遂溪县 |  | 11120 |  |
| 9 | 茂名市 | 本级 | 7270 |  | 19890 |
|  |  | 高州市 |  | 12620 |  |
| 10 | 肇庆市 | 本级 | 7080 |  | 22400 |
|  |  | 德庆县 |  | 12320 |  |
|  |  | 四会市 |  | 3000（奖励） |  |
| 11 | 清远市 | 本级 | 7650 |  | 20120 |
|  |  | 阳山县 |  | 12470 |  |
| 12 | 潮州市 | 本级 | 6870 |  | 19110 |
|  |  | 饶平县 |  | 12240 |  |
| 13 | 揭阳市 | 本级 | 8270 |  | 22540 |
|  |  | 揭西县 |  | 14270 |  |
| 14 | 云浮市 | 本级 | 5950 |  | 18750 |
|  |  | 新兴县 |  | 12800 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

进一步，我们梳理了债券资金在各个县（市、区）的具体分配情况，见下表1-2。债券资金安排至14个地市71个县（市、区）及城投集团等县级预算单位。

表1-2 债券资金按县级预算单位分配情况

金额单位：万元

| 序号 | 市/县 | 金额 | 序号 | 市/县 | 金额 | 序号 | 市/县 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汕头市 | 金额 | 六 | 韶关市 | 金额 | 48 | 高州市 | 12620.00 |
| 1 | 金平区 | 1198.00 | 25 | 乳源县 | 1000.00 | 十一 | 梅州市 | 金额 |
| 2 | 龙湖区 | 1198.00 | 26 | 武江区 | 3000.00 | 49 | 梅江区 | 1350.00 |
| 3 | 澄海区 | 1198.00 | 27 | 浈江区 | 3000.00 | 50 | 兴宁市 | 1000.00 |
| 4 | 濠江区 | 1198.00 | 28 | 南雄市 | 13140.00 | 51 | 平远县 | 2000.00 |
| 5 | 潮阳区 | 1198.00 | 29 | 翁源县 | 12390.00 | 52 | 大埔县 | 1000.00 |
| 6 | 潮南区 | 1200.00 | 七 | 揭阳市 | 金额 | 53 | 丰顺县 | 1000.00 |
| 7 | 南澳县 | 12470.00 | 30 | 惠来县 | 8270.00 | 54 | 五华县 | 1000.00 |
| 二 | 惠州市 | 金额 | 31 | 揭西县 | 14270.00 | 55 | 梅县区 | 13840 |
| 8 | 龙门县 | 4075.00 | 八 | 阳江市 | 金额 | 56 | 蕉岭县 | 12500 |
| 9 | 惠城区 | 4075.00 | 32 | 江城区 | 3000.00 | 十二 | 湛江市 | 金额 |
| 11 | 博罗县 | 13910 | 33 | 阳春市 | 900.00 | 57 | 雷州市 | 2500.00 |
| 三 | 汕尾市 | 金额 | 34 | 阳西县 | 900.00 | 58 | 徐闻县 | 1350.00 |
| 12 | 陆河县 | 6900.00 | 35 | 高新区 | 900.00 | 59 | 吴川市 | 1150.00 |
| 13 | 海丰县 | 12210.00 | 36 | 阳东区 | 10510 | 60 | 麻章区 | 200.00 |
| 四 | 清远市 | 金额 | 九 | 云浮市 | 金额 | 61 | 坡头区 | 200.00 |
| 14 | 清城区 | 1300.00 | 37 | 云城区 | 1487.50 | 62 | 经开区 | 100.00 |
| 15 | 清新区 | 500.00 | 38 | 云安区 | 1487.50 | 63 | 赤坎区 | 100.00 |
| 16 | 英德市 | 1500.00 | 39 | 罗定市 | 1487.50 | 64 | 霞山区 | 100.00 |
| 17 | 连州市 | 1300.00 | 40 | 郁南县 | 1487.50 | 65 | 奋勇高新区 | 100.00 |
| 18 | 佛冈县 | 1050.00 | 41 | 新兴县 | 12800.00 | 66 | 遂溪县 | 11120 |
| 19 | 连山县 | 1000.00 | 十 | 茂名市 | 金额 | 十三 | 河源市 | 金额 |
| 20 | 连南县 | 1000.00 | 42 | 茂南区 | 1000.00 | 67 | 市本级（灯塔盆地） | 5820 |
| 21 | 阳山县 | 12470 | 43 | 电白区 | 1000.00 | 68 | 连平县 | 11190 |
| 五 | 潮州市 | 金额 | 44 | 信宜市 | 1000.00 | 十四 | 肇庆市 | 金额 |
| 22 | 潮安区 | 4870.00 | 45 | 化州市 | 1000.00 | 69 | 市本级（四会） | 7080 |
| 23 | 湘桥区 | 2000.00 | 46 | 水东湾新城 | 1000.00 | 70 | 四会市 | 3000 |
| 24 | 饶平县 | 12240.00 | 47 | 市城投集团 | 2270.00 | 71 | 德庆县 | 12320 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （四）资金用途及扶持对象

1.示范县创建。支持粤东西北地区14市共16个示范县（市、区）大力开展具有岭南特色的农村建筑风貌提升工程。在每个示范县选取基础条件好，群众热情高，以重要高铁（动车）沿线、重要高速公路沿线的15-30公里范围内15个左右行政村为重要节点，以周边和沿线村庄为辐射带动对象进行有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）创建工作，确保年底每示范县基本建成1条以上美丽乡村示范带。分别是南澳县、翁源县、南雄市、连平县、梅县区、蕉岭县、博罗县、海丰县、阳东区、遂溪县、高州市、德庆县、阳山县、饶平县、揭西县、新兴县等16个县（市、区）。

- 2.奖励资金。四会市在全省农村人居环境整治工作中成效突出，奖励3000万元，用于建设具有岭南特色农村建筑风貌示范创建工作。

- 3.粤东西北地区14个市集中财力推进农房管控和乡村风貌提升工作。各地市选定基础条件好，群众积极性高和工作成效突出的示范镇、示范村，以重要高铁（动车）沿线、重要高速公路沿线开展以15-20公里范围内12个左右行政村重要节点，以周边和沿线村庄为辐射带动对象进行有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）创建工作。

## （五）建设内容和绩效目标

1.建设内容。推进具有当地特色的农房管控和乡村风貌提升工作，重点对现存农房进行微改造，着眼村内生产生活设施、房屋风貌、重要节点等全要素空间的规划、设计、建设，沿线连片提升乡村风貌，打造具有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）。

2.总体绩效目标。目的地区完成以重要高铁沿线、重要高速公路沿线、重要景区的15-30公里范围内12个左右行政村为重要节点，开展岭南特色农村建筑风貌创建工作。对现有存量的农房基本完成微改造，对村内生产生活设施、房屋风貌、重要节点等全要素突出岭南特色建设提升，但不得过度装饰，充分利用好传统建筑物件，主体村基本达到生态宜居村标准，农房管控和乡村风貌提升示范带（片）基本形成。

# 二、自评情况

## （一）总体自评结果

根据省财政厅自评工作通知制定的绩效评价指标体系，对2020年农村人居一般债券资金从投入、过程、产出和效益等四个维度进行绩效自评。通过对我厅乡村建设指导处、各地市及各县（市、区）农业农村部门以及其他资金使用单位提交的自评材料进行汇总、整理和分析，2020年农村人居一般债券资金绩效自评得分为95.20分，绩效等级为“优”，各项指标得分见附件。

## （二）指标分析

债券资金一级指标得分情况见下表2-1，投入、过程、产出和效益四项一级指标得分率在93%-97%之间。其中，投入指标得分率最高为97%，其次是效益指标（96%）和过程指标（95%），产出指标得分率为93.33%。说明债券资金使用总体情况较好，专项资金投入经过了科学合理论证，项目立项规范，资金落实到位；专项资金的使用和项目管理比较规范；专项资金使用产出和效益总体符合预期绩效目标。

表2-1 一级指标得分率

| 一级指标 | 指标权重（%） | 指标得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 19.40 | 97.00 |
| 过程 | 20 | 19.00 | 95.00 |
| 产出 | 30 | 28.00 | 93.33 |
| 效益 | 30 | 28.80 | 96.00 |

进一步，债券资金三级指标得分情况分析如下：

1.论证决策。

指标权重4分，自评得分为3.80分，得分率为95%。宏观上，债券资金、政策任务及具体项目设立主要依据广东省委省政府有关乡村振兴的政策部署和重点工作安排，相关政策依据包括《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》、《广东省关于深入推进“千村示范、万村整治”工程的行动方案》（粤乡振组〔2019〕4号）、《广东省人民政府关于全面推进农房管控和乡村风貌提升的指导意见》（粤府〔2020〕43号）等。论证决策充分性还体现在债券资金政策任务是建立在实地调研基础上，聚焦我省乡村振兴面临的突出问题和矛盾。遵循科学民主决策的原则，债券资金和政策任务事前经过了专家咨询和论证，履行了合乎规范的民主决策程序，并征求、吸纳了基层以及广大群众的意见和建议。对于不确定性较强的政策任务，从局部试点开始总结经验而后推广。债券资金主要用于乡村振兴战略实施过程中，推动农村人居环境整治工作。向下转移支付至各个县（市、区）后，主要由基层农业农村部门用于推进具有当地特色的农房管控和乡村风貌提升工作，重点对现存农房进行微改造，着眼村内生产生活设施、房屋风貌、重要节点等全要素空间的规划、设计、建设，沿线连片提升乡村风貌，打造具有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）。资金投向合理，符合中央和广东省有关文件精神和公共财政扶持方向。自评扣0.2分的原因是基层少量项目事前论证不够深入和充分，低估了项目的潜在困难，在实施过程中遇到阻力。

2.目标设置。

指标权重6分，自评得分5.60分，得分率为93.33%。按照省财政厅对财政资金申报、管理的各项要求，我厅制定并向省财政厅提交了《关于报送2020省级一般债券乡村振兴（农村人居环境整治）资金安排计划的函》（粤农农计〔2020〕45号），其中包括《2020省级一般债券乡村振兴（农村人居环境整治）资金安排说明》、《2020省级一般债券乡村振兴（农村人居环境整治）资金安排计划表》。前者说明了财政资金的主要用途和总体绩效目标，后者制定了各地市和县（市、区）使用财政资金的绩效目标，并制定了比较明确、合理的产出目标和效益目标，明确了绩效评价可衡量的目标值。在资金下达文件《关于下达乡村振兴（农村人居环境整治）资金的通知》（粤财农〔2020〕112号）中，亦明确了上述绩效目标和目标值。但是，由于公共产品和公共服务的特殊性，绩效目标制定是绩效评价难度最高的环节，并非全部项目都能够制定明确的、合理的、可测量的阶段性绩效目标。具体到各地市和县（市、区）的部分项目绩效目标（含目标值）尚不够具体、量化，区分度不高，故绩效目标合理性和绩效目标可衡量性指标各扣0.20分。

3.保障措施。

指标权重2分，自评得分2分，得分率为100%。专项资金的设立、分配、使用和监管有完备的制度保障，2020年农村人居一般债券资金严格按照《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）、《广东省人民政府关于印发广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（粤府〔2018〕123号）、《关于印发〈广东省农业农村厅财政专项资金管理办法（试行）〉等管理制度的通知》（粤农办〔2018〕615号）等有关文件规定执行。因为债券资金的特殊性，我厅在财政部出台《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）后，也严格按照相关规定和要求自查自纠，确保债券资金的使用合法合规、安全高效。另外，要求各资金使用单位制定了明确的资金使用计划，动态监督其资金使用情况和项目进度，同时对市县农业农村部门使用财政资金过程中遇到的各类问题，我厅组织专业人员进行指导。

4.资金到位。

指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。省农业农村厅按程序向省财政厅报送资金安排方案，经审核通过后，省财政厅按规定程序和时限要求将预算指标下达各地市和省直管县，各地市也按规定将预算资金下达县级政府和有关项目承担单位。省财政下达乡村振兴（农村人居环境整治）资金的时间为2020年9月3日，详见《关于下达乡村振兴（农村人居环境整治）资金的通知》（粤财农〔2020〕112号），而后各地市以及县（市、区）逐级下拨财政资金到镇村等各资金使用主体。

5.资金分配。

指标权重3分，自评得分3分，得分率100%。我厅根据省人大批准的预算草案，以《广东省关于深入推进“千村示范、万村整治”工程的行动方案》（粤乡振组〔2019〕4号）、《广东省人民政府关于全面推进农房管控和乡村风貌提升的指导意见》（粤府〔2020〕43号）作为资金分配的主要政策依据，制定了农村人居一般债券资金总体使用计划，拟定了详细合理的资金分配方案（见上文2-3页），报省财政厅审核后，由省财政厅下达预算指标。同时，我厅向有关地市（包括省直管县）下达了使用财政资金的建设内容和绩效目标表。对下转移支付充分考虑各地区工作任务对资金的实际需求后核定，财政资金数额与建设任务的工作量按公平合理的比例匹配。总体上，2020年农村人居一般债券资金分配明确、合理，扶持对象和主要用途符合乡村振兴相关政策规定，较好地支持了农村人居环境整治各项工作的开展和年度重点工作绩效目标的实现。

6.资金支付。

指标权重6分，自评得分5分，得分率83.33%。根据各地市（含省直管县）报送的自评材料和基础信息表，截至评价基准日，总体支出率为79.12%，综合各种因素考虑，农村人居一般债券资金使用进度总体处于合理范围，仅个别地区较为迟缓。影响资金使用进度首当其冲的原因是拨付时间较晚，2020年9月财政资金从省财政拨付到地市和省直管县，而后需要从市拨付到县（市、区及其他使用主体，截至2021年3月，实际使用时间较短；疫情反复也是影响资金使用进度的重要因素；主观方面原因主要是农村人居环境整治项目难度较高，协调用地、公众耗时较长，建设验收周期也较长，影响了财政资金支付，该项指标扣1分。

7.支出规范性。

指标权重6分，自评得分6分，得分率100%。财政资金的使用符合《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》（粤府〔2018〕123号）、《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）的相关规定。各资金使用单位财务管理制度规范，能够按照有关资金管理办法和财务制度规定管理、使用财政资金，事项支出的合规性良好，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，未发现超范围、虚列支出及截留、挤占、挪用资金等情况。按规定设专账核算，规范执行了会计核算制度，支出凭证基本符合规定。

8.实施程序。

指标权重4分，自评得分4分，得分率100%。以《关于印发<广东省农业厅省级农业项目管理试行办法>的通知》（粤农〔2016〕191号）、《关于印发〈广东省农业农村厅财政专项资金管理办法（试行）〉等管理制度的通知》（粤农办〔2018〕615号）等文件作为依据，2020年农村人居一般债券资金支持的项目实施过程比较规范,地市主管部门收到省财政厅下达的预算指标和我厅下达的建设任务后，能够按要求及时把财政资金和农村人居环境整治各项任务分解落实到各项目承担单位。各单位及时制定了资金使用计划和项目实施方案，项目实施过程中资金使用单位基本上能够按照省级财政专项资金管理办法以及本地区专项资金管理办法的规定执行有关招投标、项目调整、完工验收申请等程序要求，完成项目建设内容，有关市县主管部门能够按管理权限做好项目的结项验收。

9.管理情况。

指标权重4分，自评得分4分，得分率100%。涉农资金统筹使用提高了地方政府自主权，同时对上级政府的监管提出了更高要求。总体上，省市两级农业农村部门建立了比较完善的专项资金管理机制，各项管理制度的落实情况较好。随着广东省预算绩效管理工作的逐步深入，除了以往不定期的常规性监督检查工作，我厅和多个地市农业农村部门对专项资金相关的重点项目组织开展了绩效评价工作，包括聘请第三方实施绩效评价。绩效评价为强化对下监督管理工作提供了有力抓手。总体上，各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展了有效的检查、监控、督促整改。

10.预算控制。

指标权重3分，自评得分3分，得分率100%。总体上，各地财政资金支出项目达到规定金额的项目按要求进行了招投标，成交价控制在预算范围内，未招投标的小型项目合同价亦在预算范围内，项目实际支出未超过预算计划。

11.成本控制。

指标权重2分，自评得分2分，得分率100%。农村人居环境整治项目执行过程中成本控制较好，相关项目成本支出基本控制在合理的造价范围内，自评工作过程中未发现项目成本存在异常情况，实际支出与事前规划基本一致。

12.完成进度。

指标权重15分，自评得分13分，得分率86.67%。总体而言，大部分农村人居环境整治项目能够按照工作计划顺利开展，项目实施有条不紊，按质保量地完成预期的项目建设任务目标，目前部分项目已经完工验收，乡村风貌得到显著提升，改善了农村人居环境。项目完成率远高于资金支出率，因为部分项目未完成验收，资金支付滞后于项目完成进度。如前文所述，项目实施受若干不可控因素影响，如资金到位时间晚、疫情反复、用地协调难度大等因素影响了部分项目的施工进度，该项指标扣2分。

13.完成质量。

指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。各级主管部门和各资金使用单位工作积极主动，能够按计划推进项目建设任务的落实，按要求完成既定任务目标，得益于业主单位谨慎负责，主管部门监管到位，确保了大部分项目完成质量达到既定标准，绩效指标基本达成。项目建设过程中业主单位、监理单位和主管部门多次深入一线监督检查项目质量，一旦发现问题都会及时提出整改要求，督促承建单位落实整改，确保项目高质量、高标准。

14.经济效益。

指标权重7分，自评得分6.50分，得分率92.86%。在省级财政资金的支持下，各地积极开展当地特色的农房管控、乡村风貌提升和岭南特色农村建筑风貌创建工作，打造出一些具有岭南特色的农村建筑风貌示范带（片），带动了乡村旅游业的发展，促进农民就业增收，具有良好经济效益。但人居环境整治主要目的并非促进经济发展而是改善农村风貌和生活环境，产生的直接经济效益相对比较有限，扣0.50分。

15.社会效益。

指标权重7分，自评得分7分，得分率100%。在财政资金支持下，全省14个地市70余县（市、区）进一步强化了乡村人居环境整治工作。通过对现有存量的农房基本完成微改造，对村内生产生活设施、房屋风貌、重要节点等全要素突出岭南特色建设提升，使得主体村基本达到生态宜居村标准，已经完工验收地区农房管控和乡村风貌提升示范带（片）基本形成。建设美丽宜居乡村的理念深入人心，改善了农村生产生活环境，提高了村民的幸福感、获得感。专项资金对解决“三农”问题，助力乡村振兴有着多方面的现实意义，有利于维护社会持久、稳定和有序发展，具有良好的社会效益。

16.生态效益。

指标权重6分，自评得分6分，得分率100%。省级财政资金的投入，使得我省14个地市70余县（市、区）乡村风貌乃至整体生态环境得到有效改善，推动了农村绿色发展。项目建设过程中强调充分利用好传统建筑物件，对现有存量的农房进行微改造，开展岭南特色农村建筑风貌创建工作，不过度装饰，不搞大拆大建，更不能破坏农村生态环境。以生态宜居村的标准提升村容村貌，致力于岭南特色建筑与自然生态环境的和谐兼容，也投入部分资金用于改善乡村生态环境。总之，财政资金投入对乡村而言产生了良好的生态效益，生态宜居的乡村生产生活环境正在逐步形成和完善当中。

17.可持续发展。

指标权重5分，自评得分4.50分，得分率90%。农村人居环境整治财政资金的投入，有利于进一步改善乡村风貌，有利于塑造一些具有岭南特色的农村建筑风貌示范带（片），有利于我省农业农村的可持续发展，符合当前国家乡村振兴战略规划大局，后续政策、制度、资金相对有保障。承担项目任务的资金使用单位管理机制基本能够适应项目实施的需要，获得省级财政资金支持的各级农业农村主管部门、项目实施单位等均有比较健全的组织机构，岗位人员责任落实到位，可保障省级财政资金支出项目顺利完成。但在经济下行和财政收入减少的背景下，基层财政能力比较有限，乡村振兴需要财政持续增加投入，对粤东西北地区地方政府尤其是基层政府造成较大的财政压力，扣0.50分。

18.满意度。

指标权重5分，自评得分4.80分，得分率96%。乡村风貌和人居环境得到进一步改善，尤其岭南特色的建筑提升了广大群众对传统文化的认知程度和自我认同感，财政支出项目得到广大农民群众的拥护和支持，农民群众也从中切实受益，惠农政策项目的满意度较高进一步巩固了坚实的群众基础。但是，由于工作任务重、时间要求紧等原因，一些工作不够细致，少量群众不理解、不配合，与群众沟通以及群众参与有待进一步加强，扣0.20分。

# 三、财政资金支出及目标完成情况

## （一）财政资金支出率

根据各地上报的自评报告及基础信息表，农村人居一般债券资金的整体支出率为79.12%。14个地市以及省直管县财政资金支出率见下表3-1。

表3-1 债券资金支出情况

| 序号 | 市/省 直管县 | 支出率（%） | 总体支出率（%） | 序号 | 市/省 直管县 | 支出率（%） | 总体支出率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市 | 58.22 | 84.72 | 8 | 湛江市 | 58.98 | 33.22 |
|  | 南澳县 | 100.00 |  |  | 遂溪县 | 19.78 |  |
| 2 | 韶关市 | 38.04 | 86.67 | 9 | 茂名市 | 64.43 | 87.00 |
|  | 南雄市 | 100.00 |  |  | 高州市 | 100.00 |  |
|  | 翁源县 | 100.00 |  | 10 | 肇庆市 | 86.37 | 95.54 |
| 3 | 河源市 | 57.08 | 49.42 |  | 德庆县 | 100.00 |  |
|  | 连平县 | 45.44 |  |  | 四会市 | 98.90 |  |
| 4 | 梅州市 | 81.63 | 95.99 | 11 | 清远市 | 100.00 | 100.00 |
|  | 梅县区 | 100.00 |  |  | 阳山县 | 100.00 |  |
|  | 蕉岭县 | 100.00 |  | 12 | 潮州市 | 70.89 | 89.53 |
| 5 | 惠州市 | 73.51 | 90.21 |  | 饶平县 | 100.00 |  |
|  | 博罗县 | 100.00 |  | 13 | 揭阳市 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 汕尾市 | 100.00 | 36.11 |  | 揭西县 | 100.00 |  |
|  | 海丰县 | 0 |  | 14 | 云浮市 | 88.85 | 68.11 |
| 7 | 阳江市 | 68.42 | 49.99 |  | 新兴县 | 67.05 |  |
|  | 阳东区 | 40.00 |  | 整体支出率 |  |  | 79.12 |

各地市资金支出情况表现出不平衡的态势，其中揭阳、清远市支出率最高，均为100%；梅州市（95.99%）、惠州（90.21%）、肇庆（95.54%）支出率高于90%；汕头（84.72%）、韶关市（86.67%）、茂名（87%）、潮州（89.53%）支出率介于80%-90%之间；云浮（68.11%）支出率也在60%以上，其余四个地市支出率低于60%，主要原因是少量县（市、区）支出率偏低拉低了整体支出水平。例如汕尾市支出率36.11%，其中海丰县支出率为0；湛江市支出率58.98%，其中遂溪县为19.78%。海丰县、遂溪县支出率低的主要原因是项目实施部门向财政部门报账请拨资金时，因国库没钱需要延后支付项目资金。但是，资金支出率较低并不等同于项目进度同样较慢，资金支出率与项目进度并不总是一致。

## （二）地方政府工作亮点

1.梅州市梅县区。

（1）强化规划设计管控。坚持先规划后建设，尊重农民合理意愿，体现地域和农村特色，因地制宜编制多规合一、简约实用的村庄规划，合理布局农村生产、生活和生态用地，并做好与上位国土空间规划衔接。结合当地实际编印农房设计图集，免费提供农户选择采用。鼓励农民集中建房，形成相对集中、集约高效的村庄用地建设布局。

（2）打造样板示范村庄。在完成村庄环境整治的基础上，结合“1+N”生态宜居美丽乡村示范创建工作，在美丽乡村示范镇、示范村、省级新农村示范片、省际边际界美丽乡村风貌示范带等地率先打造一批风貌突出的各类样板示范村，形成可推广可复制的经验，引领带动全区乡村风貌提升。每个镇（高管会）每年打造1-2个自然村示范点，逐年推进整治提升工作。

（3）分类提升村庄风貌。一是整治提升类村庄。农村风貌要统一规划，首先要做好危旧房、茅草房、楼顶铁皮瓦等清拆工作。重点清理整治破旧泥砖房、削坡建房、危房和违法建筑，推进基础环境整治、绿化美化和农房立面改造等。二是保护修复类村庄。保护传统村落的格局、风貌等整体空间形态与环境，全面保护和活化利用文物古迹、历史建筑、传统民居、工场作坊遗址以及古驿道等，修缮和改造要严格审批、科学实施。三是地域特色类村庄。对具有山区特色的村庄，重点挖掘乡村特色和传统文化习俗，建设各具特色、各美其美的客家美丽乡村。

（4）沿线连片建设美丽乡村。以各类示范创建村为主要节点，以周边和沿线村庄为辐射带动对象，开展绿化美化，塑造节点景观。充分发挥山水林田湖草和路桥、水利等设施对乡村风貌塑造提升的重要作用，结合“四好农村路”和村内道路硬化、古驿道保护修复利用、万里碧道建设等工程，沿线连片推进人居环境整治和风貌提升，建设美丽驿站和风景长廊。在村民住宅的房前屋后因地制宜打造“四小园”（小菜园、小果园、小花园、小公园），丰富村容村貌形态，引导形成兼具生产性和观赏性的特色农业景观。鼓励规划打造梅县特色鲜明的乡村风貌品牌。

2.韶关市翁源县

（1）妙用“当地特色”创建提升标杆。通过对现有存量的农房实行微改造，对村内巷道、历史遗迹、重要节点等全要素突出岭南特色建设提升，开展乡村风貌示范带（片）创建工作。目前，全县共完成国省道、高速沿线外立面整治坡屋顶改造4618 栋，共343396 平方米；外立面整治粉刷外墙3396栋，共598998 平方米。以提升乡村风貌为契机，结合当地特色，打造了一批精品示范村，如官渡镇镇仔村以“孝文化”为主题文旅融合精品村；江尾镇南塘村采取“党建+扶贫+整村推进外立面提升”模式，打造江尾特色精品旅游示范点；翁城镇明星村围绕“水塘边的故事”，以三塘琴书为主题，打造翁城特色精品旅游示范村，形成了各具特色的农房管控和乡村风貌提升示范带（片）。

（2）利用“三下功夫”促进风貌提升。为加快开展示范带（片）创建工作，翁源县在“机制、项目、资金”三个方面“下功夫”，狠抓乡村风貌提升。

首先，在健全机制上“下功夫”，出台了《翁源县2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）项目资金使用实施方案》，由书记、镇长作为本镇第一责任人，挂钩联系村的镇领导负责推动挂钩村的整治工作，要求各镇在2020年年底前完成主要高速公路15-20公里和国省道沿线范围内乡村风貌示范带（片）创建工作。同时，明确了三方主体责任：翁源县腾龙旅游开发投资有限公司作为翁源县2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）项目实施主体，负责支付项目资金；各镇作为建设主体，参照《翁源县创建生态宜居美丽乡村项目建设奖补实施细则》，采取奖补到村小组的办法，由建设区域所在村作为项目业主；施工主体，由自然人、小规模企业、资质企业承接，促进创建工作有序进行。

其次，在项目实施上“下功夫”。一是实施“两个优先”稳步提升。通过优先实施国道、省道沿线村庄风貌提升，再实施高速公路沿线村庄风貌提升；优先实施道路两旁纵深100米内的建筑，再实施道路两旁纵深100米外的建筑，对高速公路、国道、省道沿线17个行政村村庄房屋外立面进行整治提升。其中，翁城、官渡和坝仔镇区域内的G106、G358、G220 和S245段已在11月底优先完成改造；二是狠抓“两违”整治。在整治实施过程中，各镇结合“三清三拆三整治”工作，对村庄内特别是涉及外立面改造农房的乱搭乱建、违章建筑，非法违规广告、招牌等进行清理拆除，彻底解决了“脏乱差”问题，村庄风貌进一步提升。三是航拍确认范围。对列入整治范围的村民小组，在实施整治前，要求所在镇统一用无人机拍下航拍图，在航拍图上标注需进行外立面整治的房屋，作为风貌提升后验收的依据。四是签订质量承诺。在整治实施前，由镇政府与各施工主体签订质量承诺书，施工主体与各户主签订质量承诺书。在5年内，因质量问题出现屋顶损坏、外墙脱落的，由施工主体负责维修。五是优化方式方法。如龙仙镇采用“会议+合同+施工”三合一方式；官渡镇实施网格包片+专题研究+工作倒排+每周巡查+分类改造“五项机制”；江尾镇采取“镇村合力摸排+分类标段”方式，高质量开展乡村风貌示范带（片）创建工作。

最后，在资金使用上“下功夫”。奖补自筹结合，户主对属毛坯房墙外立面改造的，需自筹三分之一的资金，直接拨付到施工主体，业主按全费用单价的三分之二与施工主体结算，同时要求对未承诺自筹资金的，暂缓实施外立面改造。要求资金下达到各镇后，各镇参照《翁源县创建生态宜居美丽乡村项目建设奖补实施细则》（翁办字〔2020〕32 号），对列入整治范围的村小组进行奖补（但不需要村小组自筹10%的建设资金），同时按照下达资金总量进行建设，超量部分的资金由各镇自行解决。统一“要素标准”助力提升创建。

为确保验收结算全程畅通，翁源县在综合单价和验收结算流程上进行了规范。一是统一综合单价。由县财政局牵头会同县委农办，按《翁源县2020年乡村振兴（农村人居环境整治项目）房屋外立面改造标准及预算》，统一确定外立面改造、坡屋顶改造的单价，由各镇按照执行，作为各镇村完成整治验收后与各施工主体结算的依据，各镇村不需再就改造单价另行进行财审。二是规范验收结算。实施完毕后，以村小组为单位，由镇、村、村民小组、户主及施工主体五方确认工程量；施工主体向村提交《工程结算书》；业主将《工程结算书》报县财政评审中心进行审核、备案；县财政评审中心出具工程结算审核资料；业主凭县财政评审中心出具的工程结算审核资料及施工主体提供的发票进行结算，明确好镇、村、村民小组、户主及施工主体五方流程，多措并举保证工程按标按质完成。

## （三）绩效目标完成情况

根据各地市提交的自评报告、基础信息表及相关佐证材料。总体上，2020省级财政资金支持的项目都在按部就班进行当中，部分已经完工项目顺利达成了预期绩效目标。

1.示范县创建取得显著成效。粤东西北地区14市共16个示范县（市、区）利用省级专项资金积极开展具有岭南特色的农村建筑风貌提升工程。各示范县以重要高铁（动车）沿线、重要高速公路沿线的15-30公里范围内15个左右行政村为重要节点，对周边和沿线村庄进行了有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）创建工作，充分利用传统建筑物件，保护传统村落的格局、风貌等整体空间形态与环境，全面保护和利用文物古迹、历史建筑、传统民居、工场作坊遗址以及古驿道等；对具有山区特色的村庄，重点挖掘乡村特色和传统文化习俗，建设各具特色、各美其美的美丽乡村，提升了村内生产生活设施、房屋风貌的岭南特色，主体村基本达到了生态宜居村标准，示范县已基本建成1条美丽乡村示范带，农房管控和乡村风貌提升示范带（片）基本形成。

2.粤东西北地区积极推进农房管控和乡村风貌提升工作取得初步成效。各地区以重要高铁（动车）沿线、重要高速公路沿线开展以15-20公里范围内12个左右行政村重要节点，对周边和沿线村庄进行有岭南特色农村建筑风貌示范带（片）创建工作，重点对现存农房进行微改造，内容包括坡屋檐改造、界面剂防水以及挂网、外立面刮腻子、墙面真石漆等工程；倡导村民在宅前院后闲置土地、阳台等区域建设“小菜园”“小果园”“小花园”“小公园”，改造庭院景观，净化周边环境，建设标识牌和指引路牌等。总之，各地着眼村内生产生活设施、房屋风貌、重要节点等全要素空间的规划、设计、建设，已取得初步成效。

2020年，清远市阳山县、梅州市平远县、汕头市濠江区、珠海市金湾区被评为“全国村庄清洁行动先进县”；惠州市惠阳区“百姓欢乐舞台”提升农村文化服务效能被评为第二批23个全国农村公共服务典型案例；广东省农业农村厅乡村建设指导处被评为“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动组织工作先进集体”、“全省乡村振兴先进集体”。下文以惠州市为例具体说明绩效目标完成情况：

1.惠城区：汝湖镇乡村风貌提升项目以广惠高速、惠大高速、广仍公路为主轴，形成以广仍路-明华路-东湖路25公里环线，覆盖东亚、下围、上围、房村、围仔、古仙、黄村等12个行政村，37个村民小组，涉及4075户共16000余人。已完成632栋农房微改造，内容包括坡屋檐改造、界面剂防水以及挂网、外立面刮腻子、墙面真石漆等工程；改造了约430个“四小园”，提升2000米沿线绿化，迁改2145米弱电线路，铺设3800米沥青罩面；以下围、上围为核心示范区，打造一条1.8公里精品游线，建设猪栏餐厅、匠艺馆、花田市集等9个特色节点。一是打造“点上精彩，线上美丽，面上示范”乡村风貌示范标杆，代表惠城区获乡村振兴大擂台惠州赛区第一名；二是对核心示范带范围内1045栋需微改造农房进行精准勘察、逐户摸排，并统一编号、登记造册。制定作战图进行“挂图督战”，统筹多个施工单位按照统一标准，同时实施特色景观、线路改造、道路绿化、沥青罩面、村容整治5个子工程，“多条战线”同步推进、无缝衔接。对于施工过程中遇到的难题，全权交由“一线指挥部”统一收集、统一研究、统一解决，放大“攻坚效应”，快刀斩乱麻。三是编制乡村风貌总体规划，以乡村风貌示范区为载体，将传统文化为汝湖乡村振兴建设植入灵魂，充分利用好本地的环境优势，尽量保护老房子、古巷道、古村落，能改少拆，能用不毁，保留原貌风格，将沙井口、垃圾收集点化身为观景台和有特色的景点，猪栏旧房变身富有诗意的餐厅，带动村民转变生活陋习，倡导村民在宅前院后闲置土地、阳台等区域建设“小菜园”“小果园”“小花园”“小公园”，改造庭院景观、净化周边环境。依托深厚的历史文化底蕴，讲述乡愁故事，发展风貌经济，打造上下围匠艺民俗村、古仙亲子研学村、黄埔浪漫风情村、仍图圩镇美食特色村等一批精品乡村游网红目的地，引爆“网红效应”，吸引游客慕名而来“打卡”，让美丽乡村催生“美丽经济”，打造乡村振兴的汝湖样板。

2.龙门县：“三生体验，康养农旅”乡村振兴示范带全长22.50公里，途经6个行政村（永汉镇上埔村、马星村、油田村、锦城村、蕉坑村、南昆山乌坭社区），辐射带动45个村小组、1.28万农村人口、78.51平方公里。示范带的建成对永汉镇、南昆山生态旅游度假区的“三生体验.康养农旅”发展产生了巨大的推动作用，受到群众好评。

3.博罗县：农房风貌示范带全长共55公里涉及52个行政村。

（1）泰美镇（6个村：赤岭、三径、雷公、 罗福田、新星、芹塘），完成农房风貌示范带建设共 15公里，涉及金龙路及惠河高速公路（泰美段）沿线农户农房外立面集中改造共531户，“四小园”10个，绿化面积2000平方米。

（2）罗阳街道（8个村：新村、黎村、虾塱、三徐、上塘、塱头、鸡麻地、寨头村），完成农房风貌示范带建设共7.4公里，从飞龙大道（黎村段）、北环一路、经二路及惠博大道（体育中心段）沿线的农房外立面进行微改造农房504栋，统一风格和招牌，以及对房前屋后和巷道2000米，两侧3000m2进行绿化美化，打造20个四小园、建设景观小品、建设标识牌和指引路牌等。

（3）罗浮山管委会（2个村：澜石村、下浪村），完成农房风貌示范带建设共3.7公里，涉及农房微改造78栋，草皮铺装4364平方米、小灌木种植216平方米，太阳能路灯安装203盏，“三线”落地整治2330米，示范带标识标牌1个，人行便道铺装建设5883平方米。

（4）石坝镇（4个村：坦田村、龙口村、山下村、下坑村），完成农房风貌示范带建设共5.8公里，涉及农房微改造140栋，村道巷道建设5800米、路灯建设工程约5800米，墙和房屋立面美化约1000米。

（5）长宁镇（4个村：新村村、松树岗村、石下屯村、福岗村），完成农房风貌示范带建设共5.7公里，涉及农房微改造605栋，村道巷道建设沥青面积为10418平方米、彩色透水混凝土路面为2300平方米，“四小园”4个、绿化1800平方米、路灯安装43盏，墙绘935平方米，村道标识6套，宣传公告栏3个。

（6）横河镇（2个村：郭前村、老圩村），完成农房风貌示范带建设共10公里，涉及农房微改造109栋，进行墙体设计及绘画600㎡，打造艺术墙5处，安装路灯28盏，铺设绿化面积约6637.38㎡，种植各种树木509株，道路沥青提升3963.4㎡，建成党建雕塑3个，并完善了各种标识标牌和路口指示牌，直接惠及郭前村6个6小组和老圩村1个村小组，约1200人；也为临近的老圩村、横河村其他小组群众提供了良好的休闲场所。

（7）柏塘镇（26个村：平安村、罗塘村、坳头村、蕉木村、鸭公村、水陂村、石湖村、富新村、旱田村、小洞村、矮围村、柏市村、石岗村、邹光村、龙头村、鹅寨村、低陂村、车田村、黄塘村、新陂村、高桥村、屯里村、燕光村、禾水村、平南村、洋景村），共7.5公里农房风貌示范带建设，涉及农房微改造1052栋。农房管控已形成初步规模，风貌带整体效果得到进一步提高。

# 四、存在的问题及改进建议

本节总结归纳债券资金使用过程中各级主管部门和资金使用单位发现和反馈的问题，并在广泛征求意见、深入研究的基础上提出若干提高债券资金使用绩效的改进意见。

## （一）存在问题

一是财政资金使用周期短，项目任务繁重耗时。

- 首先是资金落实到基层时间较晚。例如，2020年资金下达市级后于20个工作日内做好资金分配方案，并于9月18日前将资金分配下达到县（市、区）。县级层面依照审批程序完成资金下达，由县级农业农村部门安排资金，经部门班子会讨论并征求相关部门意见，报县（市、区）政府常务会、常委会通过，待公示结束后下达资金。资金实际到达镇村时间在2020年11月、12月。镇村根据到位资金数额开展项目规划设计、施工图纸、项目立项及入库、项目挂网招投标等前期工作，因项目投资额较大，前期需较多时间完成踩点调研谋划、建设方案研究修订、线路节点确定等工作，从确定项目到确定具体建设内容，需要占用一定时间。

二是项目建设和后续管理资金需求量大，尚有较大资金缺口。

- 首先，粤东西北地区县乡基层财政能力匮乏，整体而言，资金不足依然是农村人居环境整治的主要制约因素。农村人居环境整治需要建设的项目多，美丽乡村风貌带建设资金缺口较大，部分地区配套资金存在一定缺口，导致美丽乡村风貌带推进工作较为缓慢，影响乡村风貌提升的整体效果。其次，后续管理资金投入不足，导致长效管理机制执行困难。

- 三是项目管理程序繁琐耗时，部分项目进度略有滞后。

- 首先，项目建设前期审批环节繁多，设计、预算编制等前期工作耗时较长。基层部分地方对资金的管理和使用有关要求不熟，镇街、村干部与设计、预算编制等中标单位对接不够清晰，协调时间性长。部分项目承担单位缺少项目建设管理经验，对申请流程不熟悉，导致审批时间较长。其次，部分项目承担单位存在内部单位或职能部门沟通不畅，重申报、轻实施的现象，对项目实施工作不够重视，项目建设抓得不紧，推进不力，导致项目实施进度被延误。再次，个别项目承担单位对项目的管理不够规范，存在网上报送信息方面存在缓报、报送信息不够完整等问题。最后，风貌带工作涵盖面广，因农户意识、家庭生活环境等因素影响，推进过程需协调集体用地、村民土地、村民思想等，一定程度上影响项目进度。汛情、疫情等客观因素也会影响项目进度。

四是资金支出率不均衡，部分县（市、区）支出率较低。

如前文所述，受主客观因素影响，部分县（市、区）资金使用率较低，不同地区支出率不均衡。农村人居一般债券资金的整体支出率为79.12%，整体支出率水平有待提升。主要原因是少量县（市、区）支出率偏低拉低了整体支出水平。就地市而言，揭阳、清远市支出率高达100%；汕尾、湛江、阳江、河源等地市支出率偏低。

## （二）改进意见

针对专项资金使用中存在的问题，提出如下改进意见：

1.因地制宜，尊重农民意愿，加强项目规划。

一是坚持因地制宜。按照改善农村人居环境的总体要求，根据各地经济社会发展实际，科学确定不同地区的具体目标、 重点、方法和标准。充分发挥地方自主性和创造性，防止生搬硬套。二是坚持突出特色。逐步实现城乡基本公共服务均等化，推进城乡互补，协调发展。慎砍树、禁挖山、不填湖、少拆房，保护乡情美景，弘扬传统文化，突出乡村特色和田园风貌。三要坚持农民主体地位。尊重农民意愿，方便生产生活，与促进农民创业就业和增收相结合。广泛动员农民参与项目组织实施，保障农民决策权、参与权和监督权。四是加强项目规划。根据项目资金使用方向及财政预算安排，提前组织谋划、提早准备、抓紧开工。

2.加大财政资金扶持力度，提高资金支出率。

首先，加大财政投入力度，创新投融资机制，提高农村“造血”功能，全域推进村庄人居生态环境综合整治，全面建设基础设施配套、公共服务完善、生态环境良好、农民持续增收、社会和谐稳定的社会主义新乡村。同时，优化财政资源配置，加强部门间沟通协作，减少资源的重复配置，实现投入的整体均衡和全覆盖，务求取得最佳的乡村建设效益。

其次，提高资金执行率。建立健全预算执行监控情况通报、预算执行情况与资金分配挂钩等机制，切实加快项目资金支付进度，确保专项资金及早发挥效益。一是及时制定资金使用方案。在依法依规的前提下，各级主管部门对上级批准的专项资金，要及时分配下达项目资金使用方案，进一步减少资金滞留时间，加大财政资金统筹使用力度，整合目标接近、投入类同、管理方式相近的项目资金，提高资金使用效益。二是加快推进项目政府采购、工程招标等程序实施。项目涉及政府采购、工程招标等程序的，项目建设单位应及时做好各项招标资料，提早做好项目招标采购前准备。三是加快重点项目的支付进度。对重点工程、重点项目要积极了解工程项目进展情况，查找项目存在问题原因，及时总结并提出解决办法，确保重点项目顺利实施。

3.强化宣传引导，调动基层和群众积极性。

首先，充分利用广播、电视、网站等新闻媒体和网络新媒体，采用群众喜闻乐见的形式，大力宣传农房管控和乡村风貌提升的重大意义和政策措施，提高公众的知晓率和参与度，营造全社会关心支持农房管控和乡村风貌提升的良好氛围。通过加大宣传力度争取农民群众支持配合。持续进村入户做好农房管控和乡村风貌提升政策宣贯工作，通过一对一、点对点的方式和村民进行沟通，耐心讲解政策，引导农民群众支持，激活和培育乡村内生动力，发动村民投工投劳、积极参与、为乡村风貌提升添活力、强动力、增后劲。其次，提高村“两委”干部思想认识，充分发挥村级基层党组织作用，切实当好乡村振兴建设“主人翁”，管好辖区内的建设项目，对项目建设过程中产生的矛盾及时到现场协调解决；落实监理公司每日派专人到现场进行监督，严格对照设计图纸把控工程质量，确保示范带建设保质保量完成。

4.加强项目管理，提高项目建设效率。

一是在完成项目规划设计的基础上，加强项目管理，指导和督促项目实施单位规范项目建设程序，加快项目建设进度；严格控制项目建设工期，对于已完工的项目,督促相关单位抓紧时间验收,提高项目竣工率,及时清算和拨付工程款,提高资金执行率，确保完成一个、验收一个。二是加强财政部门与项目部门之间的沟通。建议财政部门将项目财审决算流程以及所需资料整理成一份指南，或将已有相关规定的文件资料，抄送项目部门参阅，以便指导工程方合规送审，减少不必要的人工成本浪费。三是成立项目建设工作专班。进一步加强建设项目的管理力度，及时掌握项目建设进展情况，协调解决项目建设出现的问题，全力推进各项目建设进度，完善项目工程资料及档案资料建设等工作。