附件1

项目绩效自评报告

资金名称：2021年省级农业应急救灾资金

填报单位：广东省农业农村厅

填报日期：2022年7月21日

目  录

一、基本情况	- 1 -

（一）资金安排情况	- 2 -

（二）资金分配方式	- 3 -

（三）资金主要用途和扶持对象	- 8 -

（四）绩效目标	- 10 -

二、自评情况	- 11 -

（一）自评分数	- 11 -

（二）专项资金使用绩效	- 15 -

（三）专项资金使用绩效存在的问题	- 19 -

三、改进意见	- 20 -

为检验2021年省级农业应急救灾资金（以下简称专项资金）使用绩效，检验资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步强化绩效管理成效，做好农业防灾救灾应急工作。根据《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4号）和《关于做好省农业农村厅2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关要求，我厅对专项资金使用情况组织开展了绩效自评。评价基准日为2021年12月31日。

- 一、基本情况

2021年，我省种植业生产遭受了低温冷冻、历史罕见的干旱天气以及台风暴雨等灾害的严重影响。广东省委、省政府高度重视粮食安全生产和农业救灾复产工作，认真贯彻落实习近平总书记关于抓好粮食安全生产和防灾减灾重要指示批示精神，我厅和相关部门认真落实农业农村部和省委、省政府防灾减灾决策部署，加大抗灾资金和人力投入，切实把防灾减灾夺粮食丰收作为重要工作抓紧抓实。依据《关于印发广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）的通知》、《中华人民共和国动物防疫法》、 《广东省动物防疫条例》、《广东省红火蚁防控应急预案》、《广东省种子条例》等政策文件， 专项资金的设立服务于农业防灾减灾、救灾复产、红火蚁防控和动物疫病防控工作，以确保农业生产稳定，提升农业生产防灾减灾能力，控制红火蚁恶性蔓延，力保不发生区域性重大动物疫情，保障人民群众正常生产生活和促进经济社会稳定发展。

为全力落实省委、省政府的决策部署，2021年省财政共安排专项资金15000万元，主要支出内容一是应急种子储备；二是农业防灾减灾应急；三是红火蚁防控；四是动物疫病防控；五是农业救灾复产；六是红火蚁奖补资金。

# （一）资金安排情况

2021年防灾救灾应急资金总盘子为15000万元。其中种子储备是根据当年度应急救灾种子调拨情况安排资金，2021年当年未发生应急救灾种子调拨情况，无需下达调拨种子经费预算资金400万元。因此，2021年实际下达专项资金14600万元。我厅按相关政策、省级专项资金管理办法和《关于印发〈广东省农业农村厅财政专项资金管理办法（试行）〉等管理制度的通知》等制度，以《关于报送2021年省级农业救灾应急专项（农业救灾复产资金）安排计划的函》《关于报送2021年省级农业救灾应急专项（动物疫病防控资金）安排计划的函》《关于报送2021年省级农业救灾应急专项（红火蚁防控资金）安排计划的函》《关于报送2021年农业救灾应急专项资金（第四批）安排计划的函》《关于报送2021年省级防灾救灾应急资金（省级应急种子储备）安排计划的函》等文件向省财政厅报送专项资金分配方案，省财政厅复核后经预算管理程序将专项资金下达有关项目实施单位。（详见表1-1、1-2）。

表1-1 专项资金下达文件汇总表

| 序号 | 下达时间 | 下达文件名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2021年5月4日 | 《广东省财政厅关于下达2021年省级财政农业应急救灾资金的通知》（粤财农〔2021〕36号） |
| 2 | 2021年6月23日 | 《广东省财政厅关于下达2021年省级财政红火蚁防控行动奖补资金的通知》（粤财农〔2021〕80号） |
| 3 | 2021年12月9日 | 《广东省财政厅关于下达2021年省级财政农业应急救灾资金（第二批）的通知》（粤财农〔2021〕159 号） |
| 4 | 2021年12月27日 | 《广东省财政厅关于下达2021年省级财政农业应急救灾资金（第三批）的通知》（粤财农〔2021〕174号） |
| 5 | 2021年12月31日 | 《广东省财政厅关于下达2021年农业救灾应急资金（第四批）的通知》（粤财农〔2021〕167号） |

表1-2 专项资金分配情况表

| 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 下达资金文件文号 | 预算金额 | 实际下达金额 |
| 合计 |  |  | 15000 | 14600 |
| 1 | 应急种子储备资金 | 粤财农〔2021〕174号 | 1000 | 600 |
| 2 | 农业防灾减灾应急资金 | 粤财农〔2021〕174号 粤财农〔2021〕167号 | 3000 | 3000 |
| 3 | 红火蚁防控资金 | 粤财农〔2021〕174号 | 1000 | 1000 |
| 4 | 动物疫病防控资金 | 粤财农〔2021〕159 号 | 3000 | 3000 |
| 5 | 农业救灾复产资金 | 粤财农〔2021〕36号 | 3000 | 3000 |
| 6 | 红火蚁奖补资金 | 粤财农〔2021〕80号 | 4000 | 4000 |

# （二）资金分配方式

- 2021年防灾救灾应急资金根据以下防灾救灾应急事项进行分配，主要分配方式为因素法。

- 应急种子储备资金。

- 省级应急种子储备补贴资金按照《广东省省级粮食应急种子储备实施方案》（以下简称《实施方案》）和我厅制订的2021年度省级应急种子储备项目资金使用计划，2021年度省级应急种子储备补贴标准为：杂交水稻种子5元/公斤；常规水稻种子2元/公斤；普通杂交玉米种子3元/公斤，甜糯玉米种子每公斤每年补贴8元，叶菜类种子每公斤每年补贴5元。储备任务通过公开招标确定承储单位。经公开招标，由广东天弘种业有限公司、广东华农大种业有限公司、广东兆华种业有限公司、广东现代种业有限公司、广东粤良种业有限公司、广东省金稻种业有限公司、广东华茂高科种业有限公司、广东省良种引进服务公司8家种子企业承担，补贴资金根据8家承储企业储备种子种类、数量和补贴标准确定。

- 农业防灾减灾应急资金。

- 第一批下达资金（粤财农〔2021〕174号）根据各市上报的农业受旱情况，采用因素法分配1500万元。计算方法：按照各市作物受旱面积（因素A）、各市2021年粮食种植面积目标（因素B）测算，即各地级市资金=各市受旱作物面积÷全省受旱作物面积×2021年中央农业生产和水利救灾资金投入（权重40%，合计600万元）+各市2021年粮食种植面积目标÷2021年全省粮食种植面积目标×2021年中央农业生产和水利救灾资金投入（权重60%，合计900万元）。其中广州、珠海、东莞、中山等4市未上报受旱面积，未安排资金。深圳、佛山市上报受旱面积仅40亩、200亩，拟不安排资金。江门市台山、开平、恩平市等地区纳入非珠三角地区补助范围，且江门市粮食播种面积较大，本次适当安排救灾资金。受资金总量限制，综合考虑补助资金平衡性，防旱资金设定最高补助金额不超过250万元，最低不少于50万元。未达到50万元的地市按50万元标准进行补助。第二批下达资金（粤财农〔2021〕167）重点支持茂名市化州市、湛江廉江市、潮州市各500万元，共计1500万元，用于防旱抗旱应急、防灾减灾、保障安全生产等方面农业生产设施建设。

- 红火蚁防控资金。

- 按因素法进行分配，1000万元资金根据各地红火蚁疫情分布行政县个数（因素A）、红火蚁发生面积（因素B）和2021年中央与省级红火蚁防控资金进度（因素C），安排给15个地级以上市。红火蚁疫情发生行政县个数（因素A）及发生面积（因素B）占50%权重（即500万元），2021年中央与省级红火蚁防控资金进度（因素C）占50%权重（即500万元）。其中2021年中央与省级红火蚁防控资金进度（因素C）分三个档次，前4名，每个市52万元；中间7名，每个市36万元；后4名，每个市10万元。计算公式：地级市资金=疫情分布行政县个数（因素A）×2万元+（500万元-98×2万元）×[该市疫情面积（因素B）/15个地级市的疫情总面积（因素B）]+该市2021年中央和省级红火蚁防控资金进度档次金额。

- 动物疫病防控资金。

资金分配方式为因素法。具体因素：一是生猪养殖量越大发生疫情风险越高。根据《关于印发2020-2021年生猪稳产保供任务目标的通知》（粤农农〔2021〕102号），省下达给各地市2021年生猪最低出栏任务指标，权重系数为20%。二是指定道口数量，权重系数为10%；三是无非洲猪瘟小区创建数量，根据各高风险地市申报创建无非洲猪瘟小区创建数量作为因素，权重系数为20%。四是突发应急风险因素，部分地市存在在非洲猪瘟防控应急响应期间突发应急处置遗留风险隐患、突发非洲猪瘟疫情（或监测阳性）等情况，权重系数为50%。湛江市已发生非洲猪瘟监测阳性7起（其中廉江4起），目前当地引入养殖企业多，养殖密度大，且在非瘟I级应急响应时存在历史遗留问题（见《关于请求支持解决非洲猪瘟等生猪疫病防控经费的请示》（湛农〔2021〕446号）），群众上访对解决历史遗留问题诉求强烈，据此将湛江市定为一级风险区（按6分计算）。梅州市、茂名市定为2级风险区（梅州市发生1起非洲猪瘟疫情、茂名市发生2起非洲猪瘟监测阳性，按3分计算），其余地市定为3级风险（按1分计算）。详见表1-3。

具体公式：某市生猪最低出栏任务指标头数/相关地市养殖总量*20%+某市指定道口数量/相关地市指定道口总个数*10%+无非洲猪瘟小区创建数/2021相关地市无非洲猪瘟小区创建总数*20%+地市突发应急事件分数/突发应急事件总分数*50%=分配系数。

表1-3 2021年动物疫病防控资金分配表

| 序号 | 地市 | 2021年末生猪存栏任务目标 | 指定道口数量（个） | 无疫小区数 | 突发应急风险因素 | 分配系数（20%：10%：20%:50%） | 分配金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市 | 203.40 | 4 | 2 | 1 | 0.12 | 360 |
| 2 | 河源市 | 60.30 | 2 | 2 | 1 | 0.09 | 270 |
| 3 | 梅州市 | 131 | 3 | 0 | 3 | 0.11 | 330 |
| 4 | 湛江市 | 243.60 | 2 | 3 | 6 | 0.28 | 840 |
| 5 | 茂名市 | 304.50 | 3 | 0 | 3 | 0.14 | 420 |
| 6 | 肇庆市 | 161.40 | 2 | 1 | 1 | 0.08 | 240 |
| 7 | 清远市 | 152.30 | 3 | 0 | 1 | 0.06 | 180 |
| 8 | 潮州市 | 24.40 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 120 |
| 9 | 云浮市 | 125.50 | 3 | 1 | 1 | 0.08 | 240 |
| 合 计 |  | 1406.40 | 23 | 9 | 18 | 1 | 3000 |

- 农业救灾复产资金。

采用因素法进行分配，主要以全省农情调度情况、广东省气候中心4月7日《气象干旱监测预报》（2021年第11期）和广东省水文局4月11日《水情旬月报》（2021年第10期）和各地实际受灾严重程度，按照因素法分配至受气象灾害影响的14个地级市、县（市、区）。其中，河源、梅州、汕尾、阳江、肇庆、潮州和清远等7个市提出调用省级应急储备玉米种子申请。一是对春耕生产缺水办田、受气象灾害影响较严重的惠州、汕尾、揭阳等3市各安排农业救灾资金300万元，共900万元。二是对受到气象灾害影响偏重的汕头、河源、梅州、清远、潮州等5市各安排农业救灾资金240万元，共1200万元。三是其他受到气象灾害影响的韶关、阳江、湛江、茂名、肇庆、云浮等6市各安排农业救灾资金150万元，共900万元。四是河源、梅州、汕尾、阳江、肇庆、清远、潮州等7市因缺水办田申请调用省级应急储备玉米种子。拟组织6.74万公斤省级应急储备玉米种子，支持灾区救灾复产。各有关市可根据需求使用省级救灾应急资金购买应急储备种子。

- 红火蚁奖补资金。

按因素法分配，主要根据发生面积、统筹其他资金投入、防控工作绩效等因素测算奖补资金。按因素法分配资金中，发生面积因素占50%，统筹其他资金投入因素占40%，防控工作绩效因素占10%。

# （三）资金主要用途和扶持对象

- 应急种子储备资金。

应急种子储备资金用于储备2021年度省级应急种子150万公斤。其中，杂交水稻种子65万公斤，常规水稻种子63万公斤，普通杂交玉米种子3万公斤，甜糯玉米种子15万公斤，叶菜类种子4万公斤，储备周期为2021年11月1日至2022年10月31日。由广东天弘种业有限公司、广东华农大种业有限公司、广东兆华种业有限公司、广东现代种业有限公司、广东粤良种业有限公司、广东省金稻种业有限公司、广东华茂高科种业有限公司、广东省良种引进服务公司8家种子企业承担应急种子储备任务。

- 农业防灾减灾应急资金。

防灾减灾应急资金主要用途：一是用于在易受旱生产区域打水井，以备受旱时能抽水应急。二是购买救灾用种子（苗）、农药、农膜、柴油、抽水机等生产资料和农机具等生产设施，抽水电费补贴以及“望天田”的改造等。三是做好自然灾害预防措施和恢复农业生产所需的物资材料储备。四是农业灾害实地监测、评估、核灾工作。资金使用由地级以上市统筹安排。

- 红火蚁防控资金。

资金用于支持粤东西北欠发达地区做好农业生产防灾减灾救灾工作，支持各地采购红火蚁防治药剂、服务，组织发生区开展红火蚁统一防控，以及疫情应急处置、监测普查、基层培训宣传和技术指导等工作，有效遏制红火蚁疫情快速蔓延态势，避免出现红火蚁恶性伤害人畜事件和造成大面积弃耕。

- 动物疫病防控资金。

资金用于支持韶关、河源、梅州、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、云浮等9个地市疫情高危重点区域非洲猪瘟等重大动物疫病应急防控、净化、监测排查、紧急处置救助补助。

- 农业救灾复产资金。

- 资金用于支持受气象灾害影响的14个地级市、县（市、区）农业生产抗旱救灾复产，用于购买种子（苗）、种畜、油料、农膜、农用抽水机等；支付水源勘探、打井、抽水等服务和用电费用；修复因干旱受损的农牧渔业设施，以及“望天田”改造等。

- 红火蚁奖补资金。

奖补资金由粤东西北欠发达地区各市统筹用于加大辖区内的红火蚁防控投入，包括监测普查、统防统治、培训指导、监督检查、宣传报道等。

- （四）绩效目标

2021年防灾救灾应急资金各项目具体绩效目标如表1-4所示。

表1-4 2021年防灾救灾应急资金各项目绩效目标表

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急种子储备资金 | 完成2021年度省级应急种子储备150万公斤。 |
| 2 | 农业防灾减灾应急资金 | 提升农业生产防灾减灾能力，降低极端天气对农业生产的影，确保农业生产稳定。 |
| 3 | 红火蚁防控资金 | 采购红火蚁防治饵剂170吨，用于2022年春季防控行动，4级及5级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的2.5%以下，不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故；结合全省红火蚁防控“百县万村”基层培训工作安排，每个行政村、街道至少培训1名基层专业防控人员。年度资金执行率100%，无资金重大违规违纪问题；红火蚁发生区群众满意度85%以上 |
| 4 | 动物疫病防控资金 | 消除疫情高危地区防疫隐患，力保不发生区域性重大动物疫情，保障生猪生产发展，维护社会稳定，2021年12月20日前资金使用进度超过70%。 |
| 5 | 农业救灾复产资金 | 1.采购一批农业应急救灾物资；2派出技术指导10人次以上；3.农业灾害应急响应率100%；4.采取合理救灾措施；5.救灾资金下拨至县级时限不超过1个月；6.农业灾害防控不超过有效防控期；7.采购物资价格不超过市场价格；8.有效降低气象灾害对农业生产造成的影响；9.资金扶持对象基本满意。 |
| 6 | 红火蚁奖补资金 | 采购红火蚁饵剂药剂价格不超过市场价格，全省诱杀防治面积221.60万亩次，技术培训指导1500人次，编印红火蚁科普手册15000分，4级及5级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的3%以下，不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故；年度资金执行率100%，无资金重大违规违纪问题；红火蚁发生区群众满意度85%以上。 |

- 二、自评情况

- （一）自评分数

综合省直和地市项目实施单位自评材料的审核分析结果，依据省财政厅既定的评价指标体系和评分标准，我厅对2021年省级农业应急救灾资金从过程、产出和效益三个维度进行绩效自评。通过对自评材料进行审核、汇总和分析，综合评定绩效自评得分为98.10分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表2-1。

表2-1 防灾救灾应急资金一级指标得分一览表

| 一级指标 | 指标权重（%） | 指标得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 20 | 18.80 | 94% |
| 产出 | 40 | 39.30 | 98.25% |
| 效益 | 40 | 40 | 100% |
| 合计 | 100 | 98.10 | 98.10% |

绩效评价指标分析如下：

1.过程。 指标分值20分，评价得分18.80分，得分率为94%。

（1）资金管理。指标分值12分，评价得分10.80 分，得分率为90%。由于防灾救灾应急资金的特殊属性，应急种子储备项目、农业防灾减灾应急项目、红火蚁防控项目、动物疫病防控项目资金下达时间为2021年12月，实际实施时间为2022年，上述因素不计入资金支出率考核。列入指标考核的项目资金为7000万元，资金支出率为75.97%。其中：救灾复产资金3000万元，支出率70.77%，未达标原因是大多数地市财政规定项目实施前只能拨付20%-30%的款项，通过验收后再支付剩余资金；红火蚁奖补资金4000万元，支出率79.88%，未达标原因是各级财政拨款、招投标程序复杂影响支出进度，并且资金支出受春秋最佳防控季节影响。综合考虑各项目实际情况，该指标酌情扣1.20分。

（2）事项管理。该指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。各级业务主管部门对项目实施过程进行有效监管，有关市县对专项资金管理和使用情况的监督检查执行情况良好。资金使用单位均建立了有效管理机制及较为健全的财务制度专款专用。未发现挤占、截留或挪用问题，监管有效。

2.产出。指标分值40分，评价得分39.30分，得分率98.25%。

（1）数量指标。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。2021年防灾救灾应急资金各项目均已完成数量指标。其中，应急种子储备项目完成2021年度省级应急种子储备150万公斤。防灾减灾应急项目完成抗旱打井数量20个，购置救灾物资3批。动物疫病防控项目强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到95%，动物疫病监测阳性强制扑杀补助经费发放率达到100%。救灾复产项目采购农业应急救灾物资100批，派出技术指导150人次。红火蚁奖补资金开展红火蚁防控，红火蚁饵剂诱杀防治面积达到585万亩次，技术培训指导200000人次，编印派发红火蚁科普手册30000份。因红火蚁防控资金下达时间为2021年12月27日，由于资金主要用于实施2022年红火蚁春季防控工作，该项目指标不纳入本年度评价范围，下同。

（2）质量指标。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。专项资金各项目质量指标均已完成。其中：应急种子储备项目储备种子质量抽查合格率100%；防灾减灾应急项目旱区水井验收合格率为100%；动物疫病防控项目重大动物疫情依法处置率达到100%，免疫抗体合格率达到85%；救灾复产资金项目实现农业灾害应急响应率100%，采取了合理的救灾措施；红火蚁奖补项目的实施避免了发生红火蚁攻击蜇刺人员死亡事故，红火蚁应急处置率达到90%，4级及5级疫情面积占红火蚁发生面积比小于3%。

（3）时效指标。该指标分值10分，评价得分9.30分，得分率为93%。防灾救灾应急资金的大部分项目时效指标如期完成。其中：救灾复产项目的救灾资金下拨至县级时限满足小于1个月的要求，农业灾害防控时效不超过有效防控时期；红火蚁奖补项目实现了及时监测并上报植物疫情；动物疫病防控项目的补助经费下拨至县时限小于1个月完成率只有72%，原因在于省级资金下达地市后，梅州、云浮、河源市的资金未在规定期限内下达县区。动物疫病防控资金3000万，共计840万元经费未及时下拨至县，此项扣0.70分；应急种子储备项目由于未接到因灾调拨储备种子的申请，项目时效指标不纳入本年度评价范围。

（4）成本指标。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。防灾救灾应急资金的各项目采购物资或服务价格均不超过市场价格，成本支出基本控制在合理范围内。

3.效益。指标分值40分，评价得分40分，得分率100%。

（1）经济效益指标。专项资金的经济效益指标是实施应急种子储备项目减轻重大自然灾害对农业、渔业造成的损失。由于未接到因灾调拨储备种子的申请，当年度绩效指标对应的事项未发生，该项指标不纳入本年度评价范围。

（2）社会效益指标。该指标分值14分，评价得分14分，得分率为100%。各项目该项指标均已达标。专项资金的使用具有显著的社会效益，提高了防灾减灾救灾能力，确保农业生产稳定。各个项目的资金使用均没有重大违纪问题。

（3）生态效益指标。该指标分值13分，评价得分13分，得分率为100%。防灾救灾应急资金项目的实施具有良好的生态效益。其中：动物疫病防控项目避免了发生大规模随意抛弃病死猪事件，红火蚁奖补资金提升了地方重大植物疫情防控能力。

（4）服务对象满意度。该指标分值13分，评价得分13分，得分率为100%。防灾减灾应急资金扶持对象、红火蚁项目区群众、农业救灾复产资金扶持对象满意度达到基本满意，实现了预期目标。

- （二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

省财政厅下达防灾救灾应急资金共计14600万元，评价年度实际支出共6425.71万元，资金支出率为44.01%。由于防灾救灾应急资金的特殊属性，部分资金年底前才下达，年度资金支出率较低的原因说明如下：

（1）省级应急种子储备项目资金600万元，支出率低于60%，但已完成年度承储任务。由于项目执行周期的起始时间在每年的11月份，而资金下达多数在当年12月份，导致多数情况下补贴资金难以在当年度进行列支。

（2）农业防灾减灾应急项目两批资金合计3000万元下达时间分别为2021年12月27日和12月31日，红火蚁防控资金1000万元于2021年12月27日下达，评价年度资金尚未支出。

（3）动物疫病防控项目资金3000万元，支出率为29.83%，于2021年12月9日资金下达各市，大部分地市于2021年将资金下达到县（市、区），梅州、云浮市的资金于2022年2月份才下达到（市、区），河源市的资金尚未下达到（市、区）。

（4）红火蚁奖补资金4000万元，支出率79.88%，红火蚁防控春秋两季为最佳防控时期，资金支出受季节影响。

2.专项资金完成绩效目标情况。

2021年省级农业应急救灾资金基本完成预期总体目标。一是完成了2021年度省级应急种子储备150万公斤。二是支持粤东西北欠发达地区做好农业生产防旱抗旱工作，确保了农业生产稳定。提升了农业生产防灾减灾能力，降低极端天气对农业生产的影响。三是完成采购红火蚁防治饵剂（仅饵剂）、服务，组织发生区开展红火蚁统一防控，以及疫情应急处置、监测普查（含信息化监测）、基层培训宣传和技术指导等。没有发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免了重大人员伤亡事故。四是支持韶关、河源、梅州、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、云浮等9个地市消除疫情高危地区防疫隐患，力保不发生区域性重大动物疫情，保障了生猪生产发展，维护社会稳定。五是降低了气象灾害对农业生产造成的影响，支持做好春耕生产工作，压实粮食生产任务，确保全面完成粮食生产目标任务。

需要说明的是应急种子储备资金、农业防灾减灾应急资金、红火蚁防控资金以及动物疫病防控资金于2021年12月下达，将于2022年继续实施和完成绩效目标。

- 专项资金分用途使用绩效。

- （1）应急种子储备资金。

截至2021年12月31日，广东天弘种业有限公司、广东华农大种业有限公司等8家承储单位已完成储备2021年度省级应急种子150万公斤，其中，杂交水稻种子65万公斤，常规水稻种子63万公斤，普通杂交玉米种子3万公斤，甜糯玉米种子15万公斤，叶菜类种子4万公斤。

广东省金稻种业有限公司、广东华农大种业有限公司等8家承储承储单位已全部完成年度绩效目标。2021年度省级应急种子储备项目的实施，有效保障了灾后恢复粮食生产的用种需要，有力地支持了灾区快速恢复农业生产，降低农民损失，为维护社会稳定筑牢了防护堤坝，取得较好的生态、社会、经济效益，具可持续发展性，项目实施意义深远。

- （2）农业救灾复产资金。

该项目完成采购一批农业应急救灾物资；派出技术指导10人次以上；农业灾害应急响应率100%；采取合理救灾措施；农业灾害防控不超过有效防控期；采购物资价格不超过市场价格；有效降低气象灾害对农业生产造成的影响；资金扶持对象基本满意绩效目标。但是未完成救灾资金下拨至县级时限不超过1个月的指标。

- （3）红火蚁奖补资金。

采购红火蚁饵剂药剂价格均不超过市场成交价，红火蚁防控面积585万亩次，开展红火蚁防控技术培训指导，共培训人数200000人次，编印派发红火蚁科普手册30000份，4级及5级疫情面积控制在红火蚁总发生面积的2.5%，未发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故；红火蚁发生区群众满意度85%以上。

主要做法：一是加强组织领导。我厅组织全省收看收听全国农业防灾减灾工作推进视频会，召开全省农业防灾减灾工作视频会议。成立农业防灾减灾夺丰收领导小组和工作专班，印发《奋战100天抗灾夺秋粮丰收行动方案》《关于做好防灾减灾夺取秋粮丰收工作的通知》《关于抓紧抓实粮食生产的紧急通知》，压实各地粮食生产政治责任。二是加强督导检查。我厅召开全省早造粮食生产暨抗旱调度视频会议，调度分析粮食生产和抗旱情况，部署农业抗旱工作，并派出调研督导组到旱情较重的地市督促粮食面积落实，落实“以晚补早”，确保全年水稻面积不减少。三是加强宣传发动。我厅编印《给农民的一封信》告知书，介绍农业抗旱知识和技术措施，指导种植大户和农民不等不靠，积极抗旱开展生产自救。组织农业专家到重点旱区指导抗旱，发动组织农民和较大经营主体共投入抽水泵站6.15万台套，新打水井6887个投入抗旱生产，全省各界参与农业抗旱人员达到172万人次。四是加强调水增水。全省启动增雨作业，增加降水约5.34亿立方米。各级农业农村部门积极和水利、应急管理等部门协调联动，用好山塘、水库等现有水资源，采取人力、机械动力等有效手段抽水到田。五是积极做好强对流天气防御工作。针对我省雷雨天气频发，全省大部地区自北向南出现暴雨局部大暴雨，为做好农业防汛抗旱工作，我厅下发了《关于积极应对强降雨天气的不利影响切实做好农业防灾减灾工作的通知》，要求各地围绕持续筑牢粮食安全发展基础，加强组织领导，做好暴雨强对流天气防御工作，同时提高防灾减灾意识，做好山塘水库蓄水工作，防范农业干旱再次发生。六是督促防台风工作落实。我厅及时启动防御热带气旋工作预案，加强与三防、气象等多部门沟通会商，研判台风和强降雨天气对农业生产的影响。加强监测预警预报，做好防汛防台风各项准备。“查帕卡”“卢碧”期间，由分管厅领导带队分赴粤东、粤西检查指导台风防御工作，“狮子山”“圆规”期间落实干部值班带班制度，协调各级农业农村部门完善防台机制，做好农作物抢收和分类管理。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

一是各方未形成合力。财政部门“双监控”系统中的进度数据未能做到及时共享，农业农村部门各个条线掌握对下转移支付资金支出进度仍存在困难。地市农业农村部门收集执行进度时主要通过下级报数据，进行人工统计分析，比较费时费力，数据也不够准确，无法及时对存在的问题做出反应。

二是专项资金下达时间较晚。应急种子储备资金、农业防灾减灾应急资金、红火蚁防控资金以及动物疫病防控资金于2021年12月下达，应在2022年项目实施和完成绩效目标，造成评价年度资金支出率较低。例如应急种子储备项目，其执行周期的起始时间在每年的11月份，而资金的到达多数在12月份，导致多数情况下补贴资金难以在当年度进行列支。

三是部分项目程序复杂影响预算执行进度。各级财政拨款、招投标程序复杂，全省大多数地市财政部门不允许留市本级统一采购，下达资金到县级需要经过市级农业农村部门党组会议集体研究、征求财政部门意见、市政府常务会议研究等环节，公开招标须挂网公示1个月以上，并且大多数地市财务制度规定，项目实施前只能拨付20%-30%的款项，通过验收后再支付剩余资金，影响资金使用拨付进度。红火蚁奖补资金由于市县财政拨款、招投标程序复杂影响了资金支出进度。动物疫病防控资金也由于各地需办理资金实施方案等流程，造成资金支出慢、支出率较低。应急种子储备项目在资金使用方面存在专项资金使用操作难的问题。在项目实施过程中，有承储单位反映按《广东省省级粮食应急种子储备实施方案》规定，专项资金使用存在操作难的问题，主要是种子损耗、削价、转商亏损等难以做账，自有产权仓储设施设备折旧损失等种子储备成本也无法列支。

- 三、改进意见

一是开发完善项目绩效信息收集方式，提高绩效运行监控效率。充分利用信息系统开展项目申报、审批和资金支出的全流程监控。落实管理制度，督促有关部门及时完成网络系统信息上报等工作，提高填报数据的及时性、完整性、真实性和准确性。同时，依托广东数字财政系统，推动有关绩效数据信息特别是绩效指标信息的实时共享，使农业农村部门尽早掌握对下转移支付资金绩效目标实现情况和存在的问题，督促整改落实，提高资金使用效率，确保完成任务。

二是优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序。考虑到农业应急救灾项目的特殊性，适当将下达资金时间提前，从源头上保障资金使用时间。组织相关专家论证，在实操层面上制定规范的实施方案，完善简化资金审批程序。加强相关资金使用单位人员及财务管理人员的岗位培训，孰悉资金管理业务流程，提高行政效率。在省级财政资金下达后，督促市县资金主管部门强化对资金使用各环节的管理，按照要求加快资金支付进度，同时根据本年度资金使用情况，制定下一年度实施方案，科学合理安排好春秋两季的关键防控工作，发挥财政资金作用。

三是完善更新实施方案，提高资金使用效益。针对种子应急储备项目中承储单位反映的专项资金使用存在操作难的问题，希望财政部门能在实操层面上给予工作指导规范，并根据实际把项目管理绩效激励类别和仓储设施设备折旧损失列入资金使用范围。近年由于种子生产成本逐年上升，种子储备周期较长，占用资金量大、资金周转慢，仓储、管理费用成本高，储备成本逐年增加，不同程度地影响承储单位日常经营运作，可以适当提高补贴标准，解决企业实际困难。在灾后调用种子时，建议采取就近原则。选择离灾区较近的储备点下达调用任务，节省运输时间，节约运输成本，保障灾后迅速复产。