附件5

项目绩效自评报告

资金名称：2021年休禁渔渔民生产生活补助资金

填报单位：广东省农业农村厅

填报日期：2022年7月21日

目 录

一、基本情况	- 1 -

（一）资金安排情况	- 1 -

（二）资金分配方式	- 2 -

（三）资金主要用途和实施程序	- 3 -

（四）扶持对象	- 4 -

（五）绩效目标	- 4 -

二、自评情况	- 5 -

（一）自评分数	- 5 -

（二）专项资金使用绩效	- 9 -

（三）专项资金使用绩效存在的问题	- 12 -

三、改进意见	- 13 -

（一）全面贯彻落实相关政策制度，加强沟通衔接	- 14 -

（二）加强督促力度，多举措加快项目工作进度和预算执行进度	- 14 -

为检验2021年休（禁）渔渔民生产生活补助资金使用绩效，考核补助资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，促进南海伏季休渔和珠江禁渔等制度顺利实施，根据《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4号）和《关于做好2022年省农业农村厅省级财政资金绩效自评工作的通知》相关要求，我厅对2021年休（禁）渔渔民生产生活补助资金使用情况组织开展了绩效自评，评价基准日为2021年12月31日。

- 一、基本情况

# （一）资金安排情况

1.为贯彻落实科学发展观，促进南海伏季休渔和珠江禁渔等制度顺利实施，缓解休（禁）渔期间渔民群众因执行休（禁）渔制度造成的生计损失，维护渔区稳定，省财政设立补助资金，用于休（禁）渔渔民生产生活补助。《关于下达2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金的通知》（粤财农〔2021〕9号）下达补助资金3358万元，按因素法分配下达给韶关市等14个地市用于2021年休（禁）渔渔民生产生活补助。根据《广东省海洋与渔业厅 省财政厅关于印发〈广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案〉的通知》（粤海渔〔2018〕25号）规定的补助标准，资金不足部分由切块下达到各地的渔业资源养护补贴一般性转移支付资金兜底解决。超出最低补助标准部分的资金由各地财政自主配套解决。2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金分配情况详见表1-1。

表1-1 2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金分配情况表

| - 序号 | - 地市 | - 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 韶关市 | - 79.37 |
| - 2 | - 汕头市 | - 114.29 |
| - 3 | - 江门市 | - 305.79 |
| - 4 | - 湛江市 | - 1074.81 |
| - 5 | - 茂名市 | - 394.97 |
| - 6 | - 肇庆市 | - 179.20 |
| - 7 | - 惠州市 | - 166.18 |
| - 8 | - 梅州市 | - 57.94 |
| - 9 | - 汕尾市 | - 262.92 |
| - 10 | - 河源市 | - 97.72 |
| - 11 | - 清远市 | - 143.30 |
| - 12 | - 潮州市 | - 93.18 |
| - 13 | - 揭阳市 | - 314.41 |
| - 14 | - 云浮市 | - 73.92 |
| - 合计 |  | - 3358 |

# （二）资金分配方式

根据《广东省海洋与渔业厅 省财政厅关于印发关于印发〈广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案〉的通知》（粤海渔〔2018〕25 号）关于“每年以上一年度各市县发放休（禁）渔补助人数及绩效评价结果作为资金分配因素”的规定，以2020年各市发放休（禁）渔补助人数作为资金分配因素，以各市发放人数占发放总人数的比例作为补助资金3358万元的分配比例。

具体公式如下：某地实际分配资金（万元）=（2020年发放补助人数/15市发放补助总人数）*3358万元。

# （三）资金主要用途和实施程序

此项资金的主要用途是对因执行休（禁）渔制度造成生计损失的渔民群众发放生产生活补助。

具体实施程序如下：

1.申报。补助申报以船为单位，由渔船船东在办理休（禁）渔手续后向船籍港所在地乡镇人民政府（街道办事处）申报。

2.初审。乡镇人民政府（街道办事处）对申报材料进行初审。

3.初审公示。补助申报时间结束后，乡镇人民政府（街道办事处）公示初审结果后，将公示结果和申报材料汇总报县级渔业行政主管部门复核。

4.复核。接到乡镇人民政府（街道办事处）报送的补贴申报材料后，县级渔业行政主管部门需在20个工作日内进行复核，核算补贴金额。

5.复核公示。复核无误后，县级渔业行政主管部门公示复核结果，于公示结束后10个工作日内将复核结果报送同级财政部门。

6.发放补助。县级财政部门收到复核结果后，立即组织开展辖区内资金发放工作，将资金发放到补助对象的存折或银行卡上。

# （四）扶持对象

休（禁）渔补助对象为经渔业行政主管部门核定的本辖区休（禁）渔渔业船舶上工作的渔业船员。补助对象应当符合以下条件：

1.所在渔业船舶必须纳入中国渔政管理指挥系统数据库或广东省渔船数据库管理。

2.持有合法有效的渔业船员证书，并购买了人身意外保险，且保单在有效期内。

# （五）绩效目标

2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金的绩效目标为向不少于15585名符合补助条件的渔民发放2021年休（禁）渔渔民生产生活补助。绩效指标详见表1-2。

| 表1-2 2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金 |  |  |  |
| 项目类型 |  | 其他事业发展性支出 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 一级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省农业农村厅 |  |  |  |
| 实施周期 |  | 起始年度 | 2021年 | 到期年度 | 2021年 |
| 项目金额(万元) |  | 总金额 | 3358 | 2021年度金额 | 3358 |
| 设立依据 |  | 关于印发《广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案》的通知（粤海渔〔2018〕25 号）。2012年，由省财政厅、省海洋与渔业局根据时任省委书记汪洋同志指示精神，为促进南海伏季休渔和珠江禁渔制度顺利实施、巩固禁渔期取得的成果、对因执行休（禁）渔制度造成的生计损失给予适当补偿而制定。 |  |  |  |
| 项目概述 |  | 根据《关于印发<广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案>的通知》（粤海渔〔2018〕25 号）发放休（禁）渔渔民生产生活补助。 |  |  |  |
| 总体绩效目标 |  | 2021年度目标 |  |  |  |
|  |  | 发放休（禁）渔渔民生产生活补助，对因执行休（禁）渔制度造成的生计损失给予适当补偿，促进南海伏季休渔和珠江禁渔制度顺利实施、巩固禁渔期取得的成果。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 当年度目标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 补助人数 |  | ≥15585 |
|  |  | 质量指标 | 补助发放准确率（%） |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 补助完成发放时间 |  | 2021年12月31日前 |
|  |  | 成本指标 | 财政投入比（%） |  | 100% |
|  | 效益 指标 | 维护渔民生活稳定（是/否） | 是 |  | 维护渔民生活稳定（是/否） |
|  |  | 环境效益 | 保护渔业资源（是/否） |  | 是 |
|  |  | 可持续影响 | 对渔业生产可持续发展的影响（年） |  | 1 |
|  |  | 服务对象满意度 | 补助对象满意度（%） |  | ≥85% |

- 二、自评情况

# （一）自评分数

综合分析2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金项目的过程、产出和效益，补助资金项目基本完成了预期目标任务，取得了较好成效。根据对有关地市自评材料的审核分析，综合项目实施的情况，按照既定的评价指标体系，补助资金使用绩效自评分数为92.51分，绩效等级为“优”（一级指标自评得分情况见表2-1。）。

表2-1 一级指标评价得分情况表

| 一级指标（评价因素） | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总得分 | 100 | 92.51 | 92.51% |
| 过程 | 20 | 15.51 | 77.55% |
| 产出 | 40 | 38.00 | 95.00% |
| 效益 | 40 | 39.00 | 97.50% |

1.过程。该指标主要从资金管理和事项管理两个方面考核项目资金支付情况，资金支出的规范性，项目实施的规范性和监管的有效性。指标分值20分，评价得分15.51分，得分率为77.55%。

（1）资金管理。该指标分值12分，主要考核资金支出率。评价得分7.51分，得分率为62.59%。省财政厅2021年2月6日下达补助资金，截至2021年12月31日，补助资金到位数3358万元，实际支出2101.74万元，资金支出率62.59%。支出率偏低的主要原因是部分地市受疫情影响、补助发放工作进度缓慢或配套资金未及时安排到位等。湛江市资金已下达到县级，县级正在开展申报审核等工作，尚未发放补助；潮州市由于补助发放工作进度缓慢及受疫情影响，省级补助资金尚未支付；梅州市梅县区、大埔县目前处于申请资料复核公示阶段，未发放补助；汕头市澄海区、龙湖区、濠江区工作进度滞后，未发放补助。各地市预算执行情况详见表2-2。

表2-2 各地市预算执行情况

| 地市 | 预算指标(万元） | 到位资金(万元） | 实际支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 韶关市 | - 79.37 | - 79.37 | - 79.37 |
| - 汕头市 | - 114.29 | - 114.29 | - 64.72 |
| - 江门市 | - 305.79 | - 305.79 | - 305.79 |
| - 湛江市 | - 1074.81 | - 1074.81 | - 0 |
| - 茂名市 | - 394.97 | - 394.97 | - 394.97 |
| - 肇庆市 | - 179.20 | - 179.20 | - 179.20 |
| - 惠州市 | - 166.18 | - 166.18 | - 166.18 |
| - 梅州市 | - 57.94 | - 57.94 | - 19.37 |
| - 汕尾市 | - 262.92 | - 262.92 | - 262.92 |
| - 河源市 | - 97.72 | - 97.72 | - 97.72 |
| - 清远市 | - 143.30 | - 143.30 | - 143.30 |
| - 潮州市 | - 93.18 | - 93.18 | - 0 |
| - 揭阳市 | - 314.41 | - 314.41 | - 314.41 |
| - 云浮市 | - 73.92 | - 73.92 | - 73.79 |
| - 合计 | - 3358 | - 3358 | - 2101.74 |

（2）事项管理。主要考核项目的监督检查工作。该指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。我厅和有关市县能够按照有关资金管理办法和财务制度规定监管、使用补助资金。补助资金的合规性良好，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，未发现超范围、虚列支出及截留、挤占、挪用资金等情况。

2.产出。该指标主要从经济性和效率性两个方面考察项目完成的进度、质量等产出情况。指标分值40分，得分38分，得分率为95%。

（1）数量指标。主要考核补助人数。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。2021年计划补助人数目标为不少于15585人，实际发放人数为32178人，远超计划补助人数。但个别地市因受疫情影响，国库资金紧张以及人员调整等原因，未能及时发放补助资金，项目实施进度缓慢。

（2）质量指标。主要考核补助发放准确率。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。补助资金依据《广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案》，各地均将补助资金准确发放到符合补助条件的渔民存折或银行卡上。

（3）时效指标。主要考核补助完成发放时间。该指标分值10分，评价得分8分，得分率为80%。个别地市因受疫情影响，补助资金未能于2021年底前及时发放到位，需结转到2022年发放。

（4）成本指标。主要考核财政投入比。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。补助资金项目成本支出控制在合理范围内。

3.效益。该指标主要从效果性和公平性两个方面考核给休（禁）渔渔民发放生产生活补助产生的社会效益、环境效益、可持续影响，以及服务对象的满意度。指标分值40分，得分39分，得分率为97.50%。

（1）社会效益。主要考核是否维护渔民生活稳定。该指标分值10分，评价得分9分，得分率为90%。项目实施后，渔民群众在休（禁）渔期间的生活得到基本保障，但补助资金扶持力度有待加强，受益范围仍有扩展空间。

（2）环境效益。主要考核是否保护渔业资源。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。项目实施后有效地保护了渔业资源和渔区的生态环境。

（3）可持续影响。主要考核对渔业生产可持续发展的影响（1年）。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。项目实施后促进了休（禁）渔制度的有效实施，缓解了渔民在休禁渔期间的生活压力，促进了渔业生产的可持续发展。

（4）服务对象满意度。主要考核补助对象满意度（%）。该指标分值10分，评价得分10分，得分率为100%。项目实施得到了渔民群众的广泛好评，渔民群众的综合满意度为100%，超过了满意度≥85%的既定目标值。

# （二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

《关于下达2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金的通知》（粤财农〔2021〕9号）已按规定程序及时足额地将2021年休（禁）渔渔民生产生活补助资金3358万元下达有关地市。省财政厅2021年2月6日下达补助资金，截至2021年12月31日，补助资金到位数3358万元，支出数2101.74万元，占预算资金的62.59%。未支出部分为湛江市1074.81万元、潮州市93.18万元、汕头市49.57万元、梅州市38.57万元和云浮市0.13万元，原因主要是受疫情影响、部分地市补助政策落实不到位、工作进度缓慢或配套资金未及时安排到位等。

2.专项资金完成绩效目标情况。

2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金的绩效目标为“向不少于15585名符合补助条件的渔民发放2021年休（禁）渔渔民生产生活补助”。综合各项评价结果，项目总体绩效目标已超额完成。各地市的绩效目标，除湛江市、潮州市、汕头市和梅州市外已全部完成。绩效目标完成情况详见表2-3。

| 表2-3 2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金绩效目标完成表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省农业农村厅 |  |  |  |
| 实施周期 |  | 起始年度 | 2021年 | 到期年度 | 2021年 |
| 项目金额(万元) |  | 预算金额 | 3358 | 支出金额 | 2101.74 |
| 总体绩效目标 |  | 发放休（禁）渔渔民生产生活补助，对因执行休（禁）渔制度造成的生计损失给予适当补偿，促进南海伏季休渔和珠江禁渔制度顺利实施、巩固禁渔期取得的成果。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度目标值 | 实际完成值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥15585 | 32178 |
|  |  | 质量指标 | 补助发放准确率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 补助完成发放时间 | 2021年12月31日前 | 80% |
|  |  | 成本指标 | 财政投入比（%） | 100% | 100% |
|  | 效益 指标 | 维护渔民生活稳定（是/否） | 是 | 维护渔民生活稳定（是/否） | 基本完成预期目标 |
|  |  | 环境效益 | 保护渔业资源（是/否） | 是 | 100% |
|  |  | 可持续影响 | 对渔业生产可持续发展的影响（年） | 1 | 1 |
|  |  | 服务对象满意度 | 补助对象满意度（%） | ≥85% | 100% |

3.专项资金分用途使用绩效。

（1）绩效目标基本完成，保障了渔民群众在休（禁）渔期间的基本生活，增进其对政府的信任。

2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金的绩效目标为“向不少于15585名符合补助条件的渔民发放2021年休（禁）渔渔民生产生活补助”，总体上，绩效目标已超额完成。休（禁）渔渔民生产生活补助政策产生了良好的社会效益，妥善解决了休（禁）渔期间渔民的生活困难问题，较好地保障了渔民群众在休（禁）渔期间的基本生活；另一方面，通过该项政策有助于提升渔民群众的获得感和满意度，安排补助资金补助，给渔民群众送去关怀，增添其生活温度，增进其对政府的信任。

- （2）促进休（禁）渔制度的顺利实施，巩固休（禁）渔期取得的成果。

- 休（禁）渔为水生生物资源的休养生息提供一定时间和空间，对促进我省渔业资源生产发挥了积极作用。落实伏季休渔制度离不开渔民的支持理解与积极配合。向休（禁）渔渔民发放适当补贴有助于让渔民熟悉各项休（禁）渔政策，可增进其对休（禁）渔制度的理解与支持，缓解渔民群众对休（禁）渔期制度的抵触情绪，提升渔民群众的满意度；此外，休（禁）渔渔民生产生活补助政策促进了休（禁）渔期制度的有效实施和渔业生产的可持续发展，有利于巩固休（禁）渔成果。

- （3）促进加强组织、落实责任、完善政策，建立和完善休（禁）渔渔民生产生活补助政策实施的相关工作机制。

一是印发《广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案》，要求各地政府提高政策认识，加强组织领导，落实主体责任，实行休（禁）渔渔民生产生活补助政策落实工作的“市、县长负责制”，成立政府领导牵头，相关部门组织实施的休（禁）渔渔民生产生活补助发放工作领导小组，建立健全政府统一领导，相关部门各司其职、协同配合的工作机制，明确责任分工，结合本地实际制订实施方案。二是建立申审分离工作模式，由乡镇（街道）负责补贴资金申报和初审工作，县级渔业主管部门负责复核确认工作，县级财政部门负责资金发放工作，达到分解权力、相互监督的效果。

# （三）专项资金使用绩效存在的问题

1.预算资金执行进度有待加快，资金支出率需要提高。

省级财政厅补助资金下拨给相关地市后，各地市需要加快补助资金发放的完成进度。省财政厅2021年2月6日下达2021年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金，截至2021年12月31日，补助资金到位数3358万元，支出数2101.74万元，占预算资金的62.59%。未支出部分为湛江市1074.81万元、潮州市93.18万元、汕头市49.57万元、梅州市38.57万元和云浮市0.13万元，原因主要是受疫情影响、部分地市补助政策落实不到位、工作进度缓慢或配套资金未及时安排到位等，补助资金支出率有待提高。

2.项目推进效率不理想，补助资金管理的可操作性、规范性有待增强。

休（禁）渔渔民生产生活补助资金使用管理对象人多,资金链条长，要达到规范使用管理难度较大。部分地市反映，受疫情影响和工作人员更换等原因，导致资金发放缓慢。一方面，是乡镇（街道）工作人员流动较大，部分工作人员在开展初步受理、审核工作时业务不熟，对于相关资金分配政策、资金绩效管理政策的理解不够深入，导致项目推进效率不理想。另一方面，由于机构改革，部分县级渔业主管部门发生人事变动、职能变更，首次开展补助工作，存在政策、程序和系统操作不熟练等问题，工作执行过程的可操作性和规范性有待增强。

- 三、改进意见

# （一）全面贯彻落实相关政策制度，加强沟通衔接

- 一是认真贯彻落实《关于印发〈广东省省级财政专项资金管理办法（试行）〉的通知》《关于印发〈广东省农业农村厅财政专项资金管理办法（试行）〉等管理制度的通知》《关于印发〈广东省休（禁）渔渔民生产生活补助发放实施方案〉的通知》等相关制度，按要求落实好休（禁）渔渔民生产生活补助政策。二是加强沟通衔接，做好项目实施监管，指导和监督各市主管部门克服疫情影响等特殊困难，及时掌握休（禁）渔渔民生产生活补助资金安排情况，加快预算下达和资金拨付。

# （二）加强督促力度，多举措加快项目工作进度和预算执行进度

一是明确预算支出执行进度总体要求，发挥财政资金作用，定时将财政支出进度进行统计分析，对预算执行情况进行分析研判，并以通报的形式下发预算执行单位，及时指导、督促有关部门单位加快预算执行工作，要求未达到支出执行进度的预算单位撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施。二是督促市县项目主管部门加强项目管理和培训工作，指导乡镇（街道）有关工作人员和县级渔业主管部门工作人员按规定优化工作流程，提高材料审核、复审等工作环节效率。三是要求有关地市、县（市、区）对照年初设定的绩效目标，认真开展绩效监控，监控结果经同级财政部门审核后上报。预算单位要全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，及时掌握并督促项目完成进度。