小型农田水利试点项目

绩效自评报告

部门名称：广东省农业农村厅

填报日期：2023年5月12日

为检验2022年省级小型农田水利试点项目财政资金的使用绩效，对财政资金的决策、过程、产出效益进行测量、分析和评判，研判项目存在的问题并分析成因，提出进一步完善政策和改进管理的建议，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2023年省级财政重点绩效评价工作的预通知》（粤财绩便〔2023〕2号）的相关要求，我厅对2022年省级小型农田水利试点项目资金使用情况组织开展了绩效自评。评价基准日为2023年4月30日。

- 一、基本情况

- （一）项目基本情况

为加强农田水利建设，探索小型农田水利项目建设管理的经验模式，根据省政府《关于研究加强农田水利建设工作的会议纪要》（省政府工作会议纪要〔2022〕101号）和关于开展小型农田水利建设试点的工作部署，省农业农村厅联合省水利厅印发《关于开展小型农田水利建设试点工作的通知》（粤农农函〔2022〕981号），在韶关、清远、河源东源县、梅州五华县开展小型农田水利建设试点。省财政统筹安排支持试点地区资金总额3亿元，其中“中央农村综合改革转移支付—农村公益事业财政奖补”资金1.5亿元，省级涉农资金1.5亿元，主要用于开展粮食生产的农田灌溉所需衔接工程、农田水源工程、渠沟工程、渠系建筑物、其他必要的农田水利设施，特别是当前粮食生产所需的或因灾损毁的上述农田水利设施项目建设。

（二）项目决策情况

各试点地区根据省的工作安排，制定了试点工作方案，梳理形成一批成熟度高的小型农田水利建设项目储备清单。2022年10月13日，根据各试点地区试点工作方案和项目储备情况，省农业农村厅、省水利厅联合向省政府报送《关于小型农田水利建设试点工作情况的报告》（粤农农〔2022〕257号），分管农业农村和水利的省领导作出批示，对试点工作提出明确要求。2022年11月，省涉农办根据省领导批示精神，以《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于安排省级涉农资金用于农田水利建设试点工作的请示》报省领导同意，安排4亿元支持推动小型农田水利建设试点工作，包括:先行安排3亿元支持试点地区今冬明春实施项目建设，其中1.5亿元从2022年省级涉农资金中解决，1.5亿元从中央提前下达我省2023年农村综合改革转移支付资金中解决;后续再统筹安排不超过1亿元，对完成试点任务较好的市县视情况予以奖励。

（三）绩效目标

支持小型农田水利建设。用于粮食生产的农田灌溉所需衔接工程、农田小型水源工程、渠沟工程，渠系建筑物、其他必要的小型农田水利设施，特别是当前粮食生产所需或因灾损坏的小型农田水利设施建设项目，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。通过项目试点，在小型农田水利工作机制、建设机制、管护机制等方面积极探索总结经验，努力形成推广的经验，模式。具体指标为：用于支持小型农田水利设施建设数量≥600个，项目工程验收合格率100%，项目管护机制建立100%，通过项目试点探索可复制、可推广的经验，粮食生产能力、水资源利用率逐步提升，项目区农民满意度不小于90%，项目区基层干部满意度不小于90%。

二、绩效自评工作组织情况

在收到《广东省财政厅关于做好2023年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2023〕8号）后，我厅即转试点的韶关、清远、河源、梅州市农业农村局，组织各试点地区及时总结工作情况，收集整理相关资料，认真开展绩效自评。我厅主管处室收集汇总省本级和各试点地区资料，结合日常监测情况，形成项目自评报告。

三、绩效自评结论

实施的试点项目符合绩效目标要求的范围，因财政资金下达时间晚，项目尚未完成建设。截至2023年4月30日，除个别项目进展较慢外，大部分项目已基本完工，正在组织项目验收。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，特别是水源保障条件，提高粮食综合生产能力。通过项目试点，各地在小型农田水利工作机制、建设机制、管护机制等方面探索积累了经验，我厅正在总结评估，努力形成推广的经验，模式。因项目尚未全部完成，自评得分92分，主要是因项目尚未全部完工和验收，未全部完成管护机制建立，以及试点经验模式未完成总结等扣分。

- 四、绩效指标分析

- （一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

项目安排经各试点地区摸底调查，制定试点工作方案，形成较为成熟的试点项目储备清单。根据各试点地区试点工作方案和项目储备情况，省农业农村厅、省水利厅联合向省政府报送《关于小型农田水利建设试点工作情况的报告》（粤农农〔2022〕257号），省涉农办经请示省领导批示同意，确定项目安排。项目论证决策科学合理。

（2）目标设置。

目标设置严格按照省政府“在全省选取两个地市、两个县开展小型农田水利建设试点，为全面加强小型农田水利建设探索经验。”工作部署设立总体目标，目标设置体现决策意图。在具体目标设置上，结合小型农田水利项目建设特点和各试点地区需求，具体指标从产出及效益两方面设置，包括小型农田水利设施数量指标、项目竣工验收合格率和建立管护机制100%的要求，明确要求提升项目区水资源利用率和粮食生产能力，通过试点探索可复制、可推广的经验等可持续发展指标，以及项目区群众和基层干部满意度两项满意度指标，目标设置完整合理。

（3）保障措施。

本项目为试点探索，暂无专项资金管理办法。按照《财政部关于印发〈农村综合改革转移支付管理办法〉的通知》（财农〔2021〕36号）和《广东省中央财政农村综合改革转移支付资金管理实施细则》（粤财农〔2021〕76号）有关规定开展项目管理。项目根据农田水利设施建设和农业生产实际开展建设计划安排。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

2022年12月1日，省财政厅以《关于下达2022年农田水利建设补助资金的通知》（粤财农〔2022〕174号）、《广东省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算（小型农田水利）的通知》（粤财农〔2022〕179号）下达试点地市，因试点工作时间紧、任务重、财政资金需求大，而且当时已到第四季度，正值小型农田水利设施建设的黄金时期，为减少资金分配的环节，加快项目建设进度，将资金根据各地需求直接拨付到项目所在县（市、区）。

（2）资金分配。

省财政统筹安排支持试点地区资金总额3亿元，其中“中央农村综合改革转移支付—农村公益事业财政奖补”资金1.5亿元，省级涉农资金1.5亿元。省财政厅以《关于下达2022年农田水利建设补助资金的通知》（粤财农〔2022〕174号）、《广东省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算（小型农田水利）的通知》（粤财农〔2022〕179号）下达韶关市、清远市各12500万元，河源市东源县、梅州市五华县各2500万元，其中中央资金和省级涉农资金各占50%。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

项目预算资金为30000万元，实际支出7825.81万元，预算执行率为26.09%。其中韶关市12500万元，实际支出4610.25万元，预算执行率为36.88%，清远市12500万元，实际支出2299.56万元，预算执行率为18.4%，河源市2500万元，实际支出300万元，预算执行率为12%，梅州市2500万元，实际支出616万元，预算执行率为24.64%。

（2）支出规范性。

资金使用单位能够按照相关政策方案、专项资金管理办法和财务制度使用资金，比较规范地执行了会计核算制度，支出凭证基本完整。资金使用合规性方面，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

2.事项管理。

（1）实施程序。

因机构改革后小型农田水利建设的项目管理职责尚不明晰，此次试点项目为探索相关管理机制，因此各试点地区在遵守《财政部关于印发〈农村综合改革转移支付管理办法〉的通知》（财农〔2021〕36号）和《广东省中央财政农村综合改革转移支付资金管理实施细则》（粤财农〔2021〕76号）有关规定下，自行探索试点项目审批验收程序。地市和县（市、区）主管部门以及项目承担单位能够按照实施方案及有关制度的要求，开展项目立项、审批、报备等工作，按规定执行招投标、项目调整等程序，完成项目建设内容和验收工作。

（2）管理情况。

在试点工作开始后，省农业农村厅联合省水利厅及时指导各试点地区制定方案、储备项目，在省财政厅下达资金后，省农业农村厅及时印发《关于下达2023年农村公益事业财政奖补专项任务清单的通知》（粤农农计〔2023〕4号），明确项目管理要求，在日常工作中按月调度项目建设进度和春节后复工复产情况，先后两次正式发文通报。同时，省农业农村厅联合省水利厅派出工作组多次赴各试点市、县实地督导检查项目建设情况，督促加快开展项目工程建设和资金支出。

（三）产出分析

1.经济性。项目未有支出超预算指标情况出现，各地均按照上级下达和本级预算安排的金额和项目设计方案执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。各试点地区通过加强项目储备、开展村民“一事一议”等民主议定程序并实施项目、邀请项目区村民参与项目建设监督等措施节约成本，提升建设成效。

2.效率性。本项目共安排试点项目84个（其中韶关市26个、清远市56个、河源东源县1个、梅州五华县1个），试点地区克服预算确定时间近年底、疫情等困难，抢抓冬春农闲时段推进项目建设，已完工项目83个（河源东源县项目未完工），已竣工验收项目48个（其中韶关市5个、清远市43个），工程进度完成较快，工作质量较高。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

通过项目建设，项目区农田灌溉基本得到保障，粮食生产能力逐步提升，为保障2023年及以后年度粮食生产提供了有力支撑。各地通过试点在项目建设、管护等方面积极探索可复制、可推广的经验，为后续我省开展小型农田水利项目建设管理积累了经验。

2.公平性。

各地根据农民农业生产的需求安排项目内容，部分县区组织农民参与监督，试点项目的开展，改善了农业生产急需的农田灌溉条件，为农民开展粮食生产创造了良好条件，农民获得感和幸福感进一步提高，基层干部综合满意度较高，项目区农民满意度和基层干部满意度均达90%，达到预期满意度目标。

五、主要绩效

本项目共安排试点项目84个，试点地区克服预算确定时间近年底、疫情等困难，抢抓冬春农闲时段推进项目建设，已完工项目83个，已竣工验收项目48个。项目区农田灌溉基本得到保障，粮食生产能力、水资源利用率逐步提升，项目区农民满意度为90%，项目区基层干部满意度为90%。通过项目试点积极探索可复制、可推广的经验，试点市县的农业农村和水利部门共同发力、分工协作，有利于推进项目选址和建设，已建成的小型农田水利设施改善了农业用水排水条件，进一步打通了农田水利“毛细血管”，为农业灌溉用水提供有利保障，为全省开展小型农田水利建设积累了经验。从当前进展分析，项目总体上基本完成绩效目标。

六、存在问题

整体项目资金支出率为26.09%，进展偏慢，部分项目尚未完成验收，个别项目尚未完工，建立管护机制未完成。经分析，主要是因该项目不是年初预算项目，省下达项目资金预算在2022年12月，各地市再将资金分配至各县（市、区）已至年末甚至已跨年，试点项目需在资金下达后才能开展初步设计评审、招投标等程序，且试点地区财政普遍较困难，资金支出压力大，影响项目建设进度和资金支出。

七、下一步工作计划

督促指导项目市县加快完成项目建设和资金支出，建立管护机制，及时总结分析项目实施的经验。省级安排第三方机构对试点情况进行评估，总结可复制、可推广的经验模式，编制全省小型农田水利建设补短板攻坚行动方案（2023-2025年）。

项目绩效自评指标评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据 | 未达标原因分析 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 |  |  | 4 | 通过向各地摸底调查收集情况了解建设需求，各试点地区也根据实际制定工作方案，形成项目清单。 |  | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 |  |  | 2 | 目标设置包含总目标和阶段性目标，明确了设施建设数量、质量指标，预期达到的效果性指标 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 |
|  |  |  |  |  |  | 合理性 | 2 |  |  | 2 | 绩效目标体现省政府开展小型农田水利试点的工作要求，符合农田水利项目特点、支出内容，符合客观实际。 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 |  |  | 2 | 绩效目标根据农田水利设施建设实际设置，有可衡量的产出和效果指标。 |  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 |  |  | 1 | 该资金管理遵循中央农村综合改革转移支付管理办法和我省资金管理实施细则。 |  | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划安排合理性 | 1 |  |  | 1 | 项目根据农田水利设施建设和农业生产实际开展建设计划安排。 |  | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 |  |  | 3 | 将中央农综改资金和省级资金及时足额拨付到试点市县 |  | 1.各类来源的资金足额到位的，得3分； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 |  |  | 2 | 将中央农综改资金和省级资金及时足额拨付到试点市县 |  | 1.各类来源的资金及时到位的，得2分； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 |  |  | 3 | 根据各试点地区试点工作方案和项目储备情况安排资金，下达韶关市、清远市各12500万元，河源市东源县、梅州市五华县各2500万元，分配合理。 |  | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 |  |  | 1.6 | 经汇总各地报送的资金支出情况，支出率为26.09% | 因省下达项目资金预算在2022年12月，各地市再将资金分配至各县（市、区）已至年末甚至已跨年，试点项目需在资金下达后才能开展初步设计评审、招投标等程序，且试点地区财政普遍较困难，资金支出压力大，影响项目建设进度和资金支出。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 |  |  | 6 | 资金使用单位能够按照相关政策方案、专项资金管理办法和财务制度使用资金 |  | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
|  |  | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 |  |  | 4 | 各试点地区均制定试点方案，项目和方案调整均能按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。 |  | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 |  |  | 4 | 各试点地区严格执行相关项目资金管理办法开展项目管理。省农业农村厅联合省水利厅及时指导各试点地区制定方案、储备项目，在日常工作中按月调度项目建设进度先后两次正式发文通报。同时，省农业农村厅联合省水利厅派出工作组多次赴各试点市、县实地督导检查项目建设情况。 |  | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 |
| 产出和效益 | 60 | 产出 | 60 | 数量指标 | 55 | 支持小型农田水利设施建设数量（个） | 55 | ≥600 | 1318 | 51.4 | 各地安排项目84个，因地制宜建成用于粮食生产的农田灌溉所需衔接工程、农田小型水源工程、渠沟工程，渠系建筑物、其他必要的小型农田水利设施1318个。 |  | 根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指标可根据项目属性选填。 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目工程验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 已验收项目48个，经各试点地区组织验收均合格。 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 建立项目管护机制 |  | 100% | 80% |  | 项目尚未全部完成，基本达成预期目标 | 项目尚未全部完成，管护机制未全部建立。 |  |
|  |  | 效益 |  | 经济效益指标 |  | 粮食综合生产能力 |  | 提升 | 100% |  | 试点项目的开展，改善了农业生产急需的农田灌溉条件，为农民开展粮食生产创造了良好条件 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 通过项目试点探索可复制、可推广的经验 |  | 是 | 80% |  | 项目尚未全部完成，基本达成预期目标 | 项目尚未全部完成，试点经验还需总结评估。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 100% |  | 已建成的小型农田水利设施改善了农业用水排水条件，进一步打通了农田水利“毛细血管”，为农业灌溉用水提供有利保障 |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 | 5 | 项目区基层干部满意度 | 5 | ＞90% | ＞90% | 5 | 各地根据农民农业生产的需求安排项目内容，部分县区组织农民参与监督，试点项目的开展，改善了农业生产急需的农田灌溉条件，为农民开展粮食生产创造了良好条件，农民获得感和幸福感进一步提高，现目区群众和基层干部综合满意度较高 |  | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 |
|  |  |  |  |  |  | 项目区农民满意度 |  | ＞90% | ＞90% |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |