新会区2021年农机购置补贴实施进度及

第三批资金使用申请

2021年，我区继续被定为中央财政农机购置补贴项目实施县，安排我区的中央财政补贴资金计划270万元，上年结转资金0.0616万元， 2021年补贴资金实际可用270.0616万元。

截至2021年11月3日，农机购置补贴受理的第一批31份申请、机具共计529台，经现场核机，条件审查后符合申请补贴条件，经公示无异，需中央补贴资金共计22.343万元，已申请结算。

截至2021年11月25日，农机购置补贴受理的第二批297份申请、机具共计1471台，经现场核机，条件审查后符合申请补贴条件，经公示无异，需中央补贴资金共计82.415万元，已申请结算。

截至2021年12月31日，农机购置补贴受理的第三批287份申请、机具共计930台，经现场核机，条件审查后符合申请补贴条件，经公示无异，需中央补贴资金共计46.72万元。

2021年第三批中央财政农机购置及报废补贴资金使用情况表

|  | 申请表数(份) | 购置台数(台) | 总中央补贴额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮式拖拉机 | 3 | 3 | 64500 |
| 旋耕机 | 4 | 4 | 7200 |
| 田园管理机 | 131 | 136 | 108800 |
| 微耕机 | 18 | 19 | 13490 |
| 增氧机 | 108 | 732 | 263520 |
| 潜水电泵 | 1 | 1 | 510 |
| 果树修剪机 | 3 | 3 | 1500 |
| 喷灌机 | 20 | 33 | 8190 |
| 总 计 | 287 | 930 | 467200 |